## Table I-1
BÁO CÁO HỢP NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ CẤP NƯỚC DỰA TRÊN KẾT QUẢ TẠI 21 TỈNH DO WB TÀI TRỢ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 21 TỈNH NĂM 2018
Tổng hợp tiến độ thực hiện của 21 tỉnh | Kết quả giải ngân 2018
| Kế hoạch | Kết quả
|  | Kết quả | Tỷ lệ % | VSHGĐ
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 21 | 20 | 95.2381
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 179 | 251 | 140.2235
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 88623 | 68227 | 76.9857
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 7568 | 7597 | 100.3832
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 36 | 27 | 75
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 43 | 43 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 21 | 20 | 95.2381
Tổng hợp tiến độ từng tỉnh | Kết quả giải ngân 2018
| Kế hoạch | Kết quả
|  | Kết quả | Tỷ lệ %
1. Tỉnh Lạng Sơn
DLI 1.1 Kế hoạch Truyền thông Thay đổi Hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2 Số Xã mới đạt được Vệ sinh toàn xã | 5 | 11 | 200
DLI 1.3 Số Đấu nối Cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 7300 | 1467 | 20.0959
DLI 2.1 Số hộ gia đình trong Tỉnh có Hệ thống Nước Bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2 Số Xã đã đạt được tình trạng Vệ sinh Toàn xã cách đây 2 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được Tình trạng Vệ sinh | 2 | 2 | 0
DLI 3.1 Số Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2 Số Kế hoạch Phát triển Năng Lực Hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
2. Tỉnh: Hà Giang
DLI 1.1Kế hoạch Truyền thông Thay đổi Hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2Số Xã mới đạt được Vệ sinh toàn xã | 10 | 10 | 100
DLI 1.3Số Đấu nối Cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 6245 | 5508 | 88.1986
DLI 2.1 Số hộ gia đình trong Tỉnh có Hệ thống Nước Bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2 Số Xã đã đạt được tình trạng Vệ sinh Toàn xã cách đây 2 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được Tình trạng Vệ sinh | 3 | 3 | 100
DLI 3.1Số Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2Số Kế hoạch Phát triển Năng Lực Hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
3. Tỉnh: Thái Nguyên
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 7 | 7 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 3000 | 1455 | 48.5
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 1385 | 1385 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 8 | 8 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 1 | 1 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
4. Tỉnh: Bắc Giang
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 21 | 25 | 119.0476
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 7247 | 3656 | 50.4485
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 100
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 0
5. Tỉnh: Hòa Bình
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 12 | 29 | 241.6667
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 4700 | 2804 | 59.6596
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
6. Lai Châu
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 0 | 0
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 9 | 4 | 44.4444
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 1835 | 1891 | 103.0518
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 0 | 0
7. Yên Bái
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 14 | 14 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 4388 | 2670 | 60.8478
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
8. Tỉnh Điện Biên
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 8 | 10 | 125
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 6857 | 6101 | 88.9748
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 6 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
9. Tỉnh Phú Thọ
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 14 | 14 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 4130 | 1867 | 45.2058
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 555 | 555 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
10. Tỉnh Lào Cai
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 16 | 17 | 106.25
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 5037 | 4947 | 98.2132
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 2 | 2 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
11. Tỉnh Sơn La
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 10 | 10 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 5223 | 5763 | 110.3389
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 1131 | 1456 | 128.7356
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 8 | 2 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100 |  | 1686
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
12. Tỉnh Cao Bằng
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 5 | 5 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 4095 | 4094 | 99.9756
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
13. Tỉnh Đăk Nông
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 1
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 6 | 6 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 1341 | 1565 | 116.704
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 2 | 2 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
14. Tỉnh Đăk Lăk
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 16 | 15 | 93.75
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 2550 | 2773 | 108.7451
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 1850 | 1850 | 100
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
15. Tỉnh Gia Lai
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 7 | 9 | 128.5714
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 5392 | 2500 | 46.365
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
16. Tỉnh Lâm Đồng
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 7 | 12 | 171.4286
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 2605 | 1455 | 55.8541
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 0 | 0 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
17. Tỉnh Kon Tum
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 5 | 15 | 300
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 3220 | 3217 | 99.9068
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 296 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 1 | 1 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
18. Tỉnh Ninh Thuận
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 3 | 3 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 3997 | 8344 | 208.7566
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 2351 | 2351 | 100
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 2 | 2 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
19. Tỉnh Bình Thuận
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 4 | 4 | 100
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 4000 | 6150 | 153.75
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 0 | 0 | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 2 | 2 | 100
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
20. Tỉnh Tuyên Quang
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 24 | 18 | 75
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 3500 | 2678 | 76.5143
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững | 3500 | 1260 | 36
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 11 | 2 | 0
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
21. Tỉnh Bắc Kan
DLI 1.1. Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh | 1 | 1 | 100
DLI 1.2. Số xã mới đạt được vệ sinh toàn xã | 7 | 13 | 185.7143
DLI 1.3. Số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động | 1961 | 798 | 40.6935
DLI 2.1. Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững |  |  | 0
DLI 2.2. Số xã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây 02 năm dương lịch, nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh | 2 | 1 | 50
DLI 3.1. Số kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai | 2 | 2 | 100
DLI 3.2. Số kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện | 1 | 1 | 100
(Báo cáo chi tiết của 21 tỉnh theo file đính kèm)
TRƯỞNG BAN
Lê Hùng Nam
Note on D19: Author: Tổng số 10 xã VSTX: Trong đó: 08 xã kiểm đếm tất cả tiêu chí : Quang Lang, Chi Lăng, huyện Chi Lăng; , Tân Đoàn, Tràng Phái huyện Văn Quan; Đồng Bục, Hữu Khánh huyện Lộc Bình; Cai Kinh huyện Hữu Lũng; Đình Lập huyện Đình Lập; 2 xã chỉ kiểm đếm CTCC (vì đã đạt HGĐ năm 2018): Tô Hiệu- Bình Gia; Hợp Thành - Cao Lộc
Note on D28: Author:
Note on E27: Author: (02 xã 2018 chuyển sang kiểm đếm 2019 là xã Bạch Ngọc và Hữu Sản)
Note on D45: Author:
Note on E44: Author: (6 xã kiểm đếm 2 tiêu chí;18 xã kiểm đếm VSCC)

## Table I-2 (hidden)
BÁO CÁO HỢP NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ CẤP NƯỚC DỰA TRÊN KẾT QUẢ TẠI 21 TỈNH
I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN
BẢNG I-2:TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 1.1
Tỉnh | Mục tiêu | Kết quả
DLI 1.1Kế hoạch Truyền thông Thay đổi Hành vi đã phê duyệt được thực hiện ở tỉnh: | 21 | 21
Lang Son | 1 | 1
Ha Giang | 1 | 1
Cao Bang | 1 | 1
Bac Kan | 1 | 1
Thai Nguyen | 1 | 1
Bac Giang | 1 | 1
Tuyen Quang | 1 | 1
Yen Bai | 1 | 1
Lao Cai | 1 | 1
Son la | 1 | 1
Dien Bien | 1 | 1
Lai Chau | 1 | 1
Phu Tho | 1 | 1
Hoa Binh | 1 | 1
Kon Tum | 1 | 1
Gia Lai | 1 | 1
Daklak | 1 | 1
Dak Nong | 1 | 1
Lam Dong | 1 | 1
Binh Thuan | 1 | 1
Ninh Thuan | 1 | 1
Ghi chú: Mục tiêu của từng tỉnh: 1
Kết quả: điền là 1, nếu tỉnh hoàn thành được 100% các hoạt động cốt lõi, điền là 0 nếu tỉnh không hoàn thành 100% hoạt động cốt lõi, đối chiếu với báo cáo năm của tỉnh

## Table I-3
BẢNG I-3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VỆ SINH TOÀN XÃ CỦA TỈNH (Chỉ số 1.2)
| Tỉnh | Huyện | Xã | % HGĐ có nhà tiêu cải thiện | Tỷ lệ % HGĐ có điểm rửa tay (cố định) riêng, có xà phòng (hoặc sản phẩm thay thế xà phòng) và nước | % Trường học có nước sạch và nhà tiêu HVS | Tổng số học sinh | % Trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu HVS | Tổng số Hộ gia đình trong xã | Tổng số dân trong xã | % Hộ gia đình có chủ hộ là nữ | % Hộ gia đình là DTTS
1 | Lạng Sơn | Huyện Chi Lăng | Xã Mai Sao | 75 | 98 | 100 | 503 | Xây mới KH 2020 | 812 | 3722 | 5.5 | 92
|  |  | Xã Quang Lang | 76 | 95 | 100 | 1117 | 100 | 1769 | 7528 | 26 | 76
|  |  | Xã Chi Lăng | 81 | 85 | 100 | 997 | 100 | 1143 | 5018 | 4.7 | 85
|  |  | Xã Cai Kinh | 80 | 97,2 | 100 | 1250 | 100 | 1169 | 5169 | 19.1 | 64
|  | Huyện Đình Lập | Xã Đình Lập | 73.3 | 91.6 | 100 | 777 | 100 | 945 | 3870 | 20.4 | 96.7
|  | Huyện Lộc Bình | Xã Đồng Bục | 70 | 95 | 100 | 816 | 100 | 812 | 3689 | 10 | 90
|  |  | Xã Hữu Khánh | 78 | 93 | 100 | 555 | 100 | 613 | 3080 | 10.4 | 90
|  | Văn Quan | Xã Tràng Phái | 70 | 95 | 100 | 585 | 100 | 745 | 3361 | 10 | 99.8
|  |  | Xã Tân Đoàn | 76.1 | 100 | 100 | 550 | 100 | 685 | 3200 | 40 | 95
|  | Bình Gia | Xã Tô Hiệu | 80 (Đã đạt HGĐ năm 2018) | 96 | 100 | 1071 | 100 | 1186 | 4185 | 25 | 95
|  | Cao Lộc | Hợp Thành | 88.1 (đã đạt HGĐ 2018) | 98 | 100 | 283 | 100 | 701 | 3012 | 20 | 95
|  | Tổng xã VSTX (11 xã), xã Mai Sao chỉ kiểm đếm VS HGĐ |  |  |  |  | 7433 |  | 9768 | 42112 | 18.56 | 88.65
2 | Hà Giang | BẢNG I-3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VỆ SINH TOÀN XÃ CỦA TỈNH (Chỉ số 1.2)
|  | Huyện | Xã | % HGĐ có nhà tiêu cải thiện | Tỷ lệ % HGĐ có điểm rửa tay XP | % Trường học có nước sạch và nhà tiêu HVS | Tống số học sinh | % Trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu HVS | Tổng số Hộ gia đình trong xã | Tổng dân số của xã | % Hộ gia đình có chủ hộ là nữ | % Hộ gia đình là DTTS
Huyện Vị Xuyên
|  |  | Thanh Thủy | 92 | 92 | 100 | 750 | 100 | 576 | 2.517 | 11,2 | 84,7
|  |  | Linh Hồ | 76,7 | 81,7 | 100 | 1.959 | 100 | 1.859 | 8.364 | 8,1 | 85,8
|  |  | Trung Thành | 77,8 | 83,4 | 100 | 1.154 | 100 | 1.335 | 6.121 | 10,3 | 79,9
|  |  | Phương Tiến | 73,7 | 80,3 | 100 | 618 | 100 | 679 | 3.06 | 8,3 | 99,8
|  |  | Phong Quang | 73,0 | 93,0 | 100 | 595 | 100 | 624 | 2.595 | 11,6 | 97,3
|  |  | Bạch Ngọc | 71,7 | 81,9 | 100 | 1.025 | 100 | 895 | 4.185 | 8,6 | 96,7
|  |  | Ngọc Minh | 70,9 | 81,4 | 100 | 1.014 | 100 | 1.01 | 4.492 | 6,0 | 99,0
|  |  | Kim Linh | 75,6% | 82,3% | 100 | 703 | 100 | 641 | 2.259 | 11,3 | 83,2
|  |  | Xín Chải | 91,1% | 91,1% | 50 | 271 | 100 | 181 | 753 | 8,8 | 91,3
|  |  | Thanh Đức | 95,6% | 95,6% | 100 | 213 | 100 | 183 | 1.005 | 10,5 | 96,5
Huyên Bắc Quang
|  |  | Đồng Yên | 71,4 | 84,3 | 100 | 1757 | 100 | 1876 | 8.23 | 11.2 | 90.3
|  |  | Việt Hồng | 75,2 | 82,2 | 100 | 686 | 100 | 622 | 2.582 | 12,3 | 98,3
|  |  | Vĩnh Hảo | 70,4 | 83,4 | 100 | 979 | 100 | 1.169 | 5.169 | 13,9 | 64,0
|  |  | Đông Thành | 73,6 | 81,2 | 100 | 471 | 100 | 576 | 2.444 | 5,2 | 90,0
|  |  | Vô Điếm | 70,8 | 82,3 | 100 | 1.12 | 100 | 1.352 | 5.697 | 8,6 | 96,6
|  |  | Hữu Sản | 77,2 | 81,1 | 50 | 633 | 100 | 579 | 2.814 | 6,3 | 99,7
|  |  | Kim Ngọc | 71,0 | 81,7 | 100 | 1.144 | 100 | 1.042 | 5.169 | 17,4 | 77,2
|  |  | Quang Minh | 72,8 | 80,8 | 100 | 1.917 | 100 | 2.216 | 9.406 | 4,6 | 94,7
|  |  | Tân Thành | 81,4 | 81,4 | 100 | 715 | 100 | 961 | 4.115 | 16,2 | 87,6
|  |  | Tân Quang | 74,0 | 80,3 | 100 | 1.247 | 100 | 1.27 | 4.576 | 15,0 | 24,0
|  |  | Tân Lập | 83,4 | 81,2 | 66 | 342 | 100 | 489 | 1.972 | 12,4 | 82,1
Huyện Quang Bình
|  |  | Xuân Giang | 81,7 | 81,3 | 100 | 1.074 | 100 | 1122 | 5.148 | 9,5 | 78,6
|  |  | Hương Sơn | 76,14 | 82,14 | 100 | 605 | 100 | 587 | 2.586 | 5,6 | 99,2
|  |  | Vĩ Thượng | 71,30 | 80,30 | 100 | 1.183 | 100 | 1.3 | 4.467 | 8,5 | 79,1
|  |  | Tân Trịnh | 71,8 | 83,8 | 100 | 1.064 | 100 | 1.048 | 5.12 | 10,4 | 75,1
|  |  | Tiên Nguyên | 70,94 | 81,97 | 100 | 1.11 | 100 | 943 | 4.668 | 3,4 | 99,7
|  |  | Yên Hà | 78,5 | 81,6 | 66 | 629 | 100 | 912 | 4.223 | 14,5 | 86,1
|  |  | Xuân Minh | 92,5 | 94 | 50 | 522 | 100 | 539 | 4.221 | 15,4 | 94,2
|  |  | Tân Bắc | 92 | 89 | 66 | 917 | 100 | 942 | 2.954 | 14,6 | 88,4
|  |  | Bằng Lang | 81,3 | 80,6 | 50 | 802 | 100 | 1482 | 4643 | 12,3 | 86
Tổng cộng
3 | Bắc Kạn
|  | Ba Bể | Xã Bành Trạch | 64,4 | 90 | 100 | 308 | 100 | 726 | 3.194 | 4.8 | 95.5
|  |  | Xã Mỹ Phương | Đạt HGĐ 2017 |  | 100 | 566 | 100 | 948 | 948 | 4 | 90
|  |  | Xã Khang Ninh | Đạt HGĐ 2017 |  | 100 | 384 | 100 | 971 | 971 | 4.3 | 99.1
|  | Ngân Sơn | Xã Bằng Vân | 70 | 80 | 75 | 555 | 100 | 698 | 1.589 | 4.6 | 96.5
|  |  | Xã Thượng Quan | 70 | 80 | 100 | 222 | 100 | 721 | 3.009 | 8,6 | 100
|  |  | Lãng Ngâm | Đạt HGĐ 2018 |  | 100 | 363 | 100 | 626 | 626 | 2.8 | 92
|  | Chợ Mới | Xã Như Cố | Đạt HGĐ 2018 |  | 100 | 452 | 100 | 694 | 674 | 2.9 | 94.8
|  |  | Xã Nông Hạ | 70 | 80 | Đạt kiểm đếm 2018 | 761 | Đạt kiểm đếm 2018 | 980 | 3850 | 10 | 93
|  |  | Xã Yên Đĩnh | 75 | 90 | 100 | 382 | 100 | 776 | 3046 | 25 | 85
|  | Chợ Đồn | Xã Nam Cường | 70 | 85 | 100 | 481 | 100 | 759 | 3.104 | 9.4 | 91
|  |  | Xã Phương Viên | 71 | 85 | 60 | 398 | 100 | 892 | 3.149 | 9.5 | 95
|  | Na Rì | Xã Hữu Thác | Đạt HGĐ 2018 |  | 100 | 263 | 263 | 373 | 373 | 13.4 | 98
|  |  | Xã Cư Lễ | 70 | 85 | Đạt kiểm đếm 2018 | 251 | Đạt kiểm đếm 2018 | 525 | 2.158 | 2.3 | 92.5
|  |  | Xã Quang Phong | 70 | 80 | 75 | 308 | 100 | 365 | 1.298 | 1.2 | 90
|  |  | Xã Côn Minh | 73 | 85 | 80 | 471 | 100 | 625 | 2.183 | 11 | 90
|  | Bạch Thông | Mỹ Thanh | Đạt HGĐ 2018 |  | 100 | 297 | 297 | 538 | 538 | 22.2 | 96
|  |  | Nguyên Phúc | 75 | 90 | 100 | 191 | 100 | 495 | 1.955 | 15.8 | 76,15
|  | Pắc Nặm | Xã Bộc Bố | 70 | 85 | 100 | 762 | 100 | 935 | 3.194 | 18.2 | 92
|  | Tổng cộng | [6 empty] | 12.647 | 32.013 | 9,4 | 92,6
4 | Thái Nguyên
|  | Đại Từ | Minh Tiến | 70 | 80 | 100 | 1066 | 100 | 1134 | 4429 | 18.5185 | 41.7108
|  | Đồng Hỷ | Tân Lợi | 70 | 80 | 100 | 1105 | 100 | 1221 | 5321 | 13.1859 | 70.1884
|  | Định Hóa | Phú Đình | 70 | 80 | 100 | 1156 | 100 | 1538 | 6155 | 13.1339 | 69.4408
|  |  | Sơn Phú | 70 | 90 | 100 | 906 | 100 | 1426 | 5417 | 14.6 | 63.5
|  | Phú Lương | Yên Ninh | 70 | 80 | 100 | 1354 | 100 | 1859 | 7338 | 22.3776 | 71.759
|  | Võ Nhai | Tràng Xá | 70 | 80 | 100 | 1405 | 100 | 1943 | 6641 | 12.1 | 47.8
|  |  | Dân Tiến | 70 | 90 | 100 | 1065 | 100 | 1640 | 7011 | 11.7 | 69.4
|  | Tổng |  |  |  |  | 8057 |  | 10761 | 42312
5 | Bắc Giang
5 xã đã đạt vệ sinh toàn xã năm 2018
|  | Yên Thế | Tân Sỏi | 75 | 83 | 100 | 927 | 100 | 1300 | 4487 | 14.9 | 2.46
|  |  | Phồn Xương | 82.7 | 86.7 | 100 | 753 | 100 | 1307 | 5067 | 20.2 | 3.7
|  |  | An Thượng | 88 | 89 | 100 | 844 | 100 | 1116 | 4723 | 15 | 6.36
|  | Hiệp Hòa | Đại Thành | 84 | 81 | 100 | 1521 | 100 | 927 | 3162 | 11 | 0
|  |  | Hợp Thịnh | 87 | 86 | 100 | 5712 | 100 | 2467 | 12087 | 6.76 | 0
|  |  | Tổng | 83.34 | 85.14 | 100 | 9757 | 100 | 7117 | 29526 | 13.572 | 2.504
25 xã đã triển khai và đăng ký kiểm đếm VSTX năm 2019
|  | Tân Yên | An Dương | 72 | 84.3 | 100 | 1003 | 100 | 2115 | 7933 | 20.5 | 6.9
|  |  | Tân Trung | 98.4 | 98.4 | 100 | 911 | 100 | 2051 | 8176 | 15.5 | 4.7
|  |  | Lam Cốt | 81 | 81 | 100 | 1544 | 100 | 2004 | 8203 | 16.3 | 0
|  |  | Phúc Sơn | 88.8 | 88.8 | 100 | 1056 | 100 | 1552 | 5905 | 10.1 | 4.1
|  |  | Hợp Đức | 82.44 | 90.5 | 100 | 1272 | 100 | 1868 | 7657 | 3.87 | 0
|  |  | Liên Chung | 76.11 | 86.5 | 100 | 1332 | 100 | 1917 | 8184 | 3.3 | 0
|  |  | Ngọc Thiện | 85.64 | 86 | 100 | 2185 | 100 | 3259 | 15825 | 30.3 | 0
|  |  | Ngọc Lý | 76.19 | 88 | 100 | 1698 | 100 | 1865 | 7780 | 17.1 | 0
|  |  | Ngọc Châu | 85.43 | 87 | 100 | 1336 | 100 | 1640 | 7832 | 7.6 | 0.001
|  |  | Việt lập | 82.55 | 85 | 100 | 1771 | 100 | 2390 | 10131 | 17.3 | 0
|  | Hiệp Hòa | Danh Thắng | 85.41 | 84.5 | 100 | 1669 | 100 | 2145 | 11231 | 7.27 | 0
|  |  | Thường Thắng | 85.41 | 82 | 100 | 2209 | 100 | 1926 | 9713 | 10.74 | 0
|  |  | Châu Minh | 84.17 | 86.5 | 100 | 2066 | 100 | 2122 | 10856 | 9.56 | 0
|  |  | Ngọc Sơn | 82.01 | 86.5 | 100 | 2274 | 100 | 2457 | 10235 | 5.49 | 0
|  |  | Hoàng Thanh | 83.91 | 86.5 | 100 | 964 | 100 | 1336 | 10476 | 17.29 | 0
|  |  | Mai Đình | 85.2 | 84.5 | 100 | 2487 | 100 | 2534 | 9127 | 13.85 | 0
|  |  | Hương Lâm | 81 | 80 | 100 | 2173 | 100 | 2674 | 10245 | 4.03 | 0
|  | Yên Thế | Đồng Tiến | 79.5 | 84.9 | 100 | 811 | 100 | 1183 | 4407 | 34.4 | 26.9
|  |  | Đồng Vương | 78.84 | 82 | 100 | 981 | 100 | 1202 | 4737 | 18.5 | 54.4
|  |  | Tam Tiến | 73.94 | 83 | 100 | 1197 | 100 | 1757 | 6999 | 16.7 | 54.6
|  |  | Tam Hiệp | 90.8 | 85 | 100 | 763 | 100 | 970 | 3853 | 37 | 44.7
|  |  | Hương Vĩ | 77.14 | 86.8 | 100 | 1091 | 100 | 1755 | 4679 | 9.9 | 2.7
|  |  | Tân Hiệp | 79.2 | 87.8 | 100 | 725 | 100 | 1245 | 4218 | 15 | 16
|  |  | Tiến Thắng | 76.29 | 90 | 100 | 592 | 100 | 1207 | 4910 | 16.7 | 56.3
|  |  | Canh Nậu | 72.3 | 82.1 | 100 | 1015 | 100 | 1423 | 5636 | 16.5 | 52.2
|  |  | Tổng | 81.7472 | 85.904 | 100 | 35125 | 100 | 46597 | 198948 | 14.34 | 9.31
01 xã đã triển khai nhưng chưa đủ điều kiện để đăng ký kiểm đếm vệ sinh toàn xã
|  |  | Đồng Lạc | 80.97 | 85.5 | 100 | 656 | 0 | 974 | 3526 | 17.8 | 32.7
6 | Hòa Bình
|  | Lạc Sơn | Xã Chí Thiện | 70 | 80 | 100 | 662 | 100 | 440 | 3089 | 5.2273 | 100
|  | Lạc Sơn | Xã Yên Nghiệp | 80.09 | 80.09 | 100 | 1404 | 100 | 1155 | 6014 | 15.4978 | 98.5
|  | Lạc Sơn | Xã Tân Mỹ | 86.05 | 93 | 100 | 1175 | 100 | 1614 | 7417 | 3.9033 | 90.6
|  | Lạc Sơn | Xã Nhân Nghĩa | 71.5 | 81 | 100 | 1001 | 100 | 1487 | 6326 | 11.5669 | 82
|  | Lạc Sơn | Xã Xuất Hóa | 82 | 82 | 100 | 1025 | 100 | 1869 | 8029 | 14.9813 | 69.5
|  | Lạc Sơn | Xã Bình Cảng | 76.35 | 81.08 | 100 | 778 | 100 | 846 | 3595 | 4.1371 | 95.5
|  | Kim Bôi | Xã Bắc Sơn | 71 | 81.3 | 100 | 694 | 100 | 784 | 3536 | 13.5204 | 96
|  | Kim Bôi | Xã Sào Báy | 72.3 | 83 | 100 | 1050 | 100 | 1099 | 4980 | 17.4704 | 98
|  | Kim Bôi | Xã Mỵ Hòa | 70.5 | 84 | 100 | 1211 | 100 | 1321 | 6084 | 18.4709 | 82
|  | Kim Bôi | Xã Kim Tiến | 70.6 | 81 | 100 | 996 | 100 | 1025 | 4775 | 13.6585 | 98
|  | Kim Bôi | Xã Thượng Bì | 70.7 | 86.2 | 100 | 475 | 100 | 666 | 2716 | 6.3063 | 99.4
|  | Kim Bôi | Xã Kim Truy | 71.3 | 92 | 100 | 1006 | 100 | 1024 | 4854 | 14.0625 | 98.7
|  | Yên Thủy | Lạc Thịnh | 84.34 | 100 | 100 | 1255 | 100 | 1476 | 6529 | 15.24 | 76.5
|  | Yên Thủy | Hữu Lợi | 77.87 | 80 | 100 | 826 | 100 | 940 | 4042 | 15.8 | 96.3
|  | Đà Bắc | Hào Lý | 89 | 84 | 100 | 409 | 100 | 461 | 1863 | 15.4 | 94.5
|  | Đà Bắc | Mường Chiềng | 80 | 94 | 100 | 527 | 100 | 626 | 2792 | 0,08 | 100
|  | Đà Bắc | Tân Pheo | 77.4 | 80 | 100 | 518 | 100 | 946 | 4279 | 8,45 | 4,75
|  | Lương Sơn | Tân Vinh | 80.7 | 100 | 100 | 766 | 100 | 1156 | 4792 | 23 | 72.67
|  | Lương Sơn | Cao Răm | 70.2 | 100 | 100 | 978 | 100 | 1103 | 5021 | 22.1 | 3.2
|  | Lương Sơn | Trường Sơn | 84 | 85.6 | 100 | 536 | 100 | 578 | 2468 | 18.56 | 92.25
|  | Tân Lạc | Nam Sơn | 96.9 | 90 | 100 | 326 | 100 | 353 | 1628 | 9.35 | 100
|  | Tân Lạc | Mãn Đức | 85.1 | 85.1 | 100 | 937 | 100 | 1193 | 4898 | 9.97 | 0.85
|  | Cao Phong | Đông Phong | 76.9 | 90 | 100 | 509 | 100 | 511 | 2273 | 25.5 | 80
|  | Cao Phong | Dũng Phong | 90.2 | 95 | 100 | 895 | 100 | 882 | 3886 | 17.9 | 90
|  | Mai Châu | Mai Hịch | 79.4 | 89.9 | 100 | 523 | 100 | 914 | 3920 | 17.1 | 85
|  | Mai Châu | Mai Hạ | 82.2 | 82.1 | 100 | 607 | 100 | 725 | 2908 | 17.51 | 84.13
|  | Mai Châu | Vạn Mai | 94 | 83 | 100 | 463 | 100 | 786 | 3417 | 22.6 | 67.17
|  | Mai Châu | Xăm Khòe | 85.4 | 81 | 100 | 575 | 100 | 679 | 2817 | 6 | 80
|  | Mai Châu | Bao La | 77.9 | 85 | 100 | 572 | 100 | 584 | 2480 | 9.5 | 89.7
7 | Lai Châu
|  | Tam Đường | Thèn sin | 63.9 | 42 | 100 | 570 | 0 | 657 | 3256 | 9.1 | 52.9
|  | Tân Uyên | Trung Đồng | 55.9 | 33.8 | 100 | 566 | 0 | 1452 | 7115 | 15.6 | 54.5
|  |  | Thân Thuộc | 58.9 | 48.9 | 100 | 679 | 0 | 824 | 3828 | 10.7 | 51.9
|  | Phong Thổ | Khổng Lào | 55.9 | 99 | 100 | 552 | 0 | 864 | 3961 | 12.3 | 52.3
|  | Than Uyên | Pha Mu | 72.7 | 85 | 100 | 276 | 100 | 187 | 1001 | 8.6 | 72.7
|  | Sìn Hồ | Nậm Tăm | 75.6 | 90.3 | 100 | 924 | 100 | 981 | 4390 | 12.4 | 60.2
|  | Nậm Nhùn | Lê Lợi | 95.7 | 95.7 | 100 | 270 | 100 | 326 | 1489 | 10.6 | 94.5
|  | Mường Tè | Mường Tè | 74 | 95.3 | 100 | 553 | 100 | 901 | 4438 | 11 | 71.3
|  | Tổng |  |  |  |  | 4390 | 400 | 6192 | 29478
8 | Yên Bái
|  | Trấn Yên | Hòa Cuông | 70 | 80 | 100 | 444 | 100 | 723 | 2517 | 18,3 | 28,2
|  |  | Minh Quán | 70 | 80 | 100 | 525 | 100 | 1104 | 4051 | 23,1 | 2,9
|  |  | Minh Quân | 70 | 80 | 100 | 708 | 100 | 1188 | 4422 | 25,4 | 0
|  | Văn Yên | An Bình | 70 | 80 | 100 | 920 | 100 | 1073 | 4076 | 41,2 | 21,4
|  |  | An Thịnh | 70 | 80 | 100 | 2063 | 100 | 2262 | 9742 | 16,9 | 19,5
|  |  | Yên Phú | 70 | 80 | 100 | 1097 | 100 | 1266 | 4797 | 16,9 | 22,8
|  | Văn Chấn | Bình Thuận | 50 | 80 | 100 | 1144 | 100 | 1465 | 5718 | 12,2 | 58,6
|  |  | Thượng Bằng La | 70 | 80 | 100 | 1218 | 100 | 1965 | 8329 | 28,5 | 52,9
|  |  | Sơn A | 70 | 80 | 100 | 1334 | 100 | 1155 | 5081 | 18,3 | 91,0
|  | Thị Xã Nghĩa Lộ | Nghĩa Phúc | 70 | 80 | 100 | 483 | 100 | 488 | 2131 | 15,6 | 84,6
|  | Lục Yên | Yên Thắng | 70 | 80 | 100 | 755 | 100 | 1173 | 4656 | 16,6 | 73,0
|  |  | Minh Xuân | 70 | 80 | 100 | 1373 | 100 | 1760 | 7648 | 17,4 | 79,3
|  |  | Trúc Lâu | 70 | 80 | 100 | 646 | 100 | Đã kiểm đếm đạt yêu cầu năm 2018
|  | Yên Bình | Vĩnh Kiên | 70 | 80 | 100 | 1139 | 100 | 1550 | 6340 | 23,2 | 38,1
|  |  | Phú Thịnh | 70 | 80 | 100 | 2063 | 100 | 938 | 3370 | 28,6 | 0,43
|  | Tổng |  |  |  |  | 15912 | 100 | 18110 | 72878
9 | Điện Biên
|  | Tuần Giáo | Quài Tở | 71.6 | 83.7 | 100 | 1563 | 100 | 1954 | 9369 | 12.5 | 94.5
|  | Mường Ảng | Búng Lao | 72.1 | 83 | 100 | 1352 | 100 | 1370 | 6206 | 5.1 | 94
|  | Mường Ảng | Ẳng Tở | 70.1 | 81.4 | 100 | 1288 | 100 | 1296 | 6175 | 5.7 | 97
|  | Điện Biên Đông | Luân Giói | 71 | 82.7 | 100 | 1174 | 100 | 1128 | 5329 | 14.6 | 99.4
|  | Nậm Pồ | Si Pa Phìn | 71.9 | 84.1 | 100 | 1312 | 100 | 1122 | 5764 | 14.6 | 89.7
|  | Điện Biên | Thanh Yên | 70.3 | 95.5 | 100 | 1468 | 100 | 2130 | 9982 | 1.03 | 53.5
|  | Điện Biên | Thanh Chăn | 74.1 | 90.9 | 100 | 891 | 100 | 1307 | 5084 | 26.6 | 59
|  | Mường Chà | Nậm Nèn | 71.4 | 82.7 | 100 | 534 | 100 | 591 | 2891 | 15.7 | 97.6
|  | Tủa Chùa | Mường Đun | 70 | 81.7 | 100 | 826 | 100 | 754 | 3959 | 4.8 | 99.9
|  | Điện Biên Đông | Háng Lìa | 72.3 | 83.1 | 100 | 933 | 100 | 495 | 2737 | 4 | 100
|  | Tổng | 10 |  |  |  | 11341 |  | 12147 | 57496
Phú Thọ
|  | Cẩm Khê | Tạ Xá | 70,5 | 80 | 100 | 2.006 | 100 | 1.731 | 7.075 | 11,95 | -
|  | Cẩm Khê | Tùng Khê | 70,5 | 80 | 100 | 476 | 100 | 683 | 3.156 | 18,74 | -
|  | Cẩm Khê | Ngô xá | 88,3 | 100 | 100 | 1.703 | 100 | 1.773 | 7.192 | 12,50 | -
|  | Hạ Hòa | Đại Phạm | 88,7 | 100 | 100 | 1.002 | 100 | 1.399 | 5.401 | 21,80 | -
|  | Đoan Hùng | Chân Mộng | 71 | 80 | 100 | 1.681 | 100 | 967 | 3.746 | 26,26 | -
|  | Đoan Hùng | Minh Tiến | 71 | 80 | 100 | 391 | 100 | 708 | 2.914 | 11,44 | -
|  | Yên Lập | Phúc Khánh | 70 | 80 | 100 | 1.426 | 100 | 1.442 | 7.15 | 20,38 | 95,35
|  | Yên Lập | Nga Hoàng | 70 | 80 | 100 | 381 | 100 | 377 | 1.604 | 24,40 | 98,93
|  | Yên Lập | Thượng Long | 70 | 80 | 100 | 1.17 | 100 | 1.44 | 6.538 | 22,78 | 87,22
|  | Thanh Sơn | Thục Luyện | 73 | 80 | 100 | 911 | 100 | 1.309 | 5.387 | 30,10 | 17,72
|  | Phù Ninh | An Đạo | 70 | 80 | 100 | 1.551 | 100 | 1.524 | 6.84 | 25,65 | -
|  | Tam Nông | Vực Trường | 74 | 80 | 100 | 770 | 100 | 625 | 2.535 | 46,08 | -
|  | Tân Sơn | Tân Phú | 70 | 80 | 100 | 1.652 | 100 | 1.406 | 5.871 | 24,25 | 60,09
|  | Tân Sơn | Xuân Đài | 70 | 80 | 100 | 1.112 | 100 | 1.425 | 6.026 | 12,28 | 91,43
|  | Tổng cộng | 14 |  |  |  | 16.232 |  | 16.809 | 71.435
Lào Cai
|  | Bảo Yên | Lương Sơn | 84.64 | 84.64 | 100 | 632 | 100 | 784 | 3220 | 15.43 | 78.95
|  |  | Long Phúc | 95 | 95 | 100 | 414 | 100 | 432 | 1990 | 13.4 | 81.7
|  |  | Tân Dương | 80 | 80 | 100 | 931 | 100 | 709 | 3544 | 9.03 | 90.55
|  |  | Vĩnh Yên | 77.8 | 80 | 100 | 968 | 100 | 933 | 4958 | 5.04 | 97.9
|  | Văn Bàn | Khánh Yên Hạ | 90.1 | 90.3 | 100 | 1137 | 100 | 1198 | 5310 | 10.68 | 71.45
|  | Bát Xát | Phìn Ngan | 97.5 | 857 | 100 | 736 | 100 | 585 | 3152 | 9.06 | 100
|  |  | Mường Hum | 82.08 | 82 | 100 | 871 | 100 | 426 | 2130 | 18 | 94.13
|  |  | Bản Xèo | 81.66 | 81.66 | 100 | 413 | 100 | 392 | 1996 | 10.2 | 83.7
|  |  | Bản Vược | 86.9 | 85.0 | 100 | 960 | 100 | 1022 | 3987 | 12.8 | 37.2
|  |  | Bản Qua | 81.2 | 81.2 | 100 | 698 | 100 | 1185 | 6494 | 15.27 | 88.8
|  |  | Quang Kim | 95 | 95 | 100 | 1382 | 100 | 1400 | 6549 | 17.57 | 58.07
|  | Si Ma Cai | Bản Mế | 70.05 | 84.07 | 100 | 656 | 100 | 400 | 2517 | 3.75 | 97.75
|  | Bảo Thắng | Bản cầm | 77.2 | 83 | 100 | 1014 | 100 | 808 | 4316 | 16.96 | 62.25
|  |  | Bản Phiệt | 94 | 91 | 100 | 1125 | 100 | 1185 | 4787 | 18.9 | 47.25
10 |  | Bắc Hà | Nậm Đét | 86 | 87 | 100 | 697 | 100 | 392 | 2513 | 1.3 | 99.74
|  |  | Na Hối | 91 | 100 | 100 | 779 | 100 | 857 | 4584 | 16.2 | 76.0
|  | Sa Pa | Tả Phìn | 85 | 100 | 100 | 996 | 100 | 537 | 3599 | 3.4 | 98.3
|  | Mường Khương | Thanh Bình | 79.3 | 78 | 100 | 983 | 100 | 733 | 3467 | 7 | 98
|  | Tổng cộng | 18 xã
| Thái Nguyên | Đại Từ | Minh Tiến | 70 | 80 | 100 | 1066 | 100 | 1134 | 4429 | 18.5185 | 41.7108
|  | Đồng Hỷ | Tân Lợi | 70 | 80 | 100 | 1105 | 100 | 1221 | 5321 | 13.1859 | 70.1884
|  | Định Hóa | Phú Đình | 70 | 80 | 100 | 1156 | 100 | 1538 | 6155 | 13.1339 | 69.4408
|  |  | Sơn Phú | 70 | 90 | 100 | 906 | 100 | 1426 | 5417 | 14.6 | 63.5
|  | Phú Lương | Yên Ninh | 70 | 80 | 100 | 1354 | 100 | 1859 | 7338 | 22.3776 | 71.759
|  | Võ Nhai | Tràng Xá | 70 | 80 | 100 | 1405 | 100 | 1943 | 6641 | 12.1 | 47.8
|  |  | Dân Tiến | 70 | 90 | 100 | 1065 | 100 | 1640 | 7011 | 11.7 | 69.4
|  | Tổng |  |  |  |  | 8057 |  | 10761 | 42312
Đăk Nông
|  | Đăk Song | Xã Trường Xuân | 70,7% | 89% | 100% | 2.872 | 100% | 3.335 | 15.296 | 16,7% | 29,9%
|  |  | Xã Đăk NDrung | 80,78% | 80,5% | 100% | 2.26 | 100% | 2110 | 11.237 | 7,3% | 27,1%
11 |  | Đăk R’Lấp | Xã Nhân Cơ | 76,1% | 88,8% | 100% | 2.501 | 100% | 2778 | 12.501 | 5,8% | 8,23%
|  | Đăk Mil | Xã Long Sơn | 66.8% | 82,7% | 100% | 347 | 100% | 384 | 1728 | 7,6% | 91,4%
|  |  | Xã Đức Mạnh | 88,8% | 83,7% | 100% | 2.241 | 100% | 3545 | 15.953 | 7,2% | 1,07%
|  | Cư Jut | Xã Trúc Sơn | 67,76% | 85,9% | 100% | 437 | 100% | 732 | 3294 | 18,2% | 17,1%
|  | Krông Nô | Xã Nâm Ndir | 77,7% | 87,8% | 100% | 2.328 | 100% | 1938 | 8587 | 9,3% | 56,2%
|  |  | Xã Đắk Nang | 72,49% | 80,8% | 100% | 1.27 | 100% | 807 | 3672 | 12,6% | 33,0%
|  |  | Xã Quảng Phú | 66,33% | 81% | 100% | 1.572 | 100% | 1844 | 8.298 | 11,6% | 47,7%
|  | Đắk G Long | Xã Đăk Plao | 68,9% | 82,6% | 100% | 939 | 100% | 809 | 3.601 | 21,8,1% | 78,2%
Đăk Lăk
|  | Ea Kar | Cư Yang | 79.2135 | 83.427 | 100 | 1586 | 100 | 1772 | 8028 | 12.6411 | 37.0203
|  | Ea Kar | Ea Tyh | 73.4142 | 81.05 | 100 | 1906 | 100 | 2135 | 9313 | 14.6604 | 5.6206
|  | Ea Kar | Cư Ni | 81.1932 | 81.3563 | 100 | 2653 | 100 | 4070 | 19036 | 16.4373 | 19.8771
|  | Cư M'ga | Quảng Hiệp | 70.07 | 91.4648 | 100 | 2174 | 100 | 2601 | 11944 | 13.4564 | 23.4141
|  | Cư M'ga | Ea Mnang | 74.5665 | 85.1813 | 100 | 1427 | 100 | 1903 | 9075 | 14.5034 | 18.6548
|  | Cư Kuin | Ea Ktu | 78.1087 | 80.6688 | 100 | 4024 | 100 | 3828 | 18997 | 14.5246 | 32.8109
|  | Cư Kuin | Cư Ewi | 74.3883 | 85.155 | 100 | 1580 | 100 | 1839 | 8220 | 15.6607 | 43.0669
|  | Krông Ana | Dul Kmăn | 46.4879 | 100 | 100 | 1496 | 100 | 1569 | 6584 | 17.8458 | 50.8604
|  | Krông Ana | Ea Na | 71.8656 | 80.09 | 100 | 2557 | 100 | 3007 | 14074 | 18.2574 | 21.6495
|  | Ea Kar | Cư Huê | 72.6 | 89.4 | 100 | 1771 | 100 | 2514 | 11313 | 16.59 | 42.36
|  | Ea Kar | Ea Pal | 71.3 | 99 | 100 | 1898 | 100 | 1973 | 8870 | 14.19 | 12.2
12 |  | Cư Kuin | Ea Ning | 93.4 | 100 | 100 | 2667 | 100 | 2570 | 11575 | 16.42 | 12
|  | Cư Kuin | Dray Bhăng | 90.6 | 100 | 100 | 2511 | 100 | 835 | 3757 | 38.6 | 14.6
|  | Cư Kuin | Ea Hu | 88.3 | 97.3 | 100 | 1480 | 100 | 2170 | 9769 | 14.1 | 8
|  | Krông Ana | Quảng Điền | 80.2 | 90.5 | 100 | 1408 | 100 | 342 | 1539 | 14.4 | 0
|  | Krông Ana | Bình Hòa | 78.5 | 90.7 | 100 | 1224 | 100 | 1920 | 8640 | 20 | 2
|  | Tổng | 16 |  |  | 100 | 32362 | 100 | 35048 | 160734
Gia Lai
|  | Huyện Đức Cơ | Xã Ia Dom | 53 | 88 | 100% | 1543 | 50 | 1980 | 7921 | 24,7% | 32,4%
13 |  |  | Xã IaKrêl | 67 | 91 | 100% | 1107 | 50 | 2234 | 8936 | 28,8% | 39,74%
|  | Huyện Chư Sê | Xã Ia Blang | 68 | 90 | 100% | 1264 | 100% | 2844 | 11377 | 25,7% | 24,7%
|  | Huyện Chư Pưh | Xã Ia Hrú | 32,2 | 85 | 100% | 1557 | 50% | 2385 | 9543 | 34,4% | 59,7%
|  | Huyện Phú Thiện | Xã Ayun Hạ | 57 | 90 | 100% | 977 | 50 | 1659 | 6292 | 24,8% | 51,5%
|  | Huyện Đak Đoa | Xã K Dang | 68,7 | 95 | 100% | 1388 | 50 | 2770 | 11081 | 24,3% | 43,6%
|  | Huyện Mang Yang | Xã Đak Ta Ley | 52 | 80 | 100% | 612 | 100 | 967 | 3868 | 20,6% | 35%
14 |  | Tổng |  |  |  |  | 8448 |  | 14839 | 59018
Lâm Đồng
|  | Cát Tiên | Gia Viễn | 78,5 | 85,2 | 100 | 1281 | 100 | 1233 | 4204 | 12.1 | 55,8
|  |  | Đức Phổ | 82,9 | 87,5 | 100 | 497 | 100 | 796 | 3104 | 16.7 | 4,6
|  |  | Tiên Hoàng | 81,3 | 90,2 | 100 | 649 | 100 | 755 | 3141 | 15,11 | 6,09
|  |  | Tư Nghĩa | 84,4 | 89,6 | 100 | 441 | 100 | 386 | 1561 | 17,10 | 3,11
|  |  | Quảng Ngãi | 87,1 | 86,4 | 100 | 113 | 100 | 404 | 1994 | 16,83 | 1,49
|  | Đạ Tẻh | Quảng Trị | 76,7 | 90,0 | 100 | 353 | 100 | 598 | 1320 | 17.7258 | 0.33445
|  |  | Triệu Hải | 80,1 | 86,8 | 100 | 613 | 100 | 604 | 2798 | 20,53 | 0
|  | Đạ Huoai | Đạ Oai | 84,02 | 92,0 | 100 | 730 | 100 | 905 | 3056 | 21.55 | 19,34
|  |  | Đạ Tồn | 85,4 | 90,5 | 100 | 260 | 100 | 370 | 1269 | 15.6757 | 0
|  | Bảo Lâm | Lộc Phú | 77,8 | 84,3 | 100 | 502 | 100 | 860 | 3387 | 19.4186 | 33.3721
|  | Lâm Hà | Tân Văn | 70,2 | 85,6 | 100 | 2620 | 100 | 2829 | 10168 | 18 | 16
|  | Đơn Dương | Tu Tra | 72,5 | 86,0 | 100 | 4055 | 100 | 2520 | 13335 | 23 | 35
|  | Tổng |  |  |  |  | 12114 |  | 12260 | 49337 | 12.0142 | 7.0589
Đề xuất kiểm đếm 10 xã VSTX (Gia Viễn, Đức Phổ, Tiên Hoàng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Triệu Hải, Quảng Trị, Đạ Oai, Đạ Tồn, Lộc Phú) 2 xã kiểm đếm Vệ sinh công cộng (Tu Tra, Tân Văn)
Kon Tum
15 |  | Đăk Hà | Đăk La | 81,3 | 92,1 | 100 | 1.454 | 100 | 1.775 | 9.754 | 17,4 | 45,2
|  |  | Đăk Ui | 70,2 | 80,5 | 100 | 920 | 100 | 1.151 | 6.481 | 15,3 | 78,1
|  |  | Ngọc Wang | 70,9 | 80,2 | 100 | 912 | 100 | 1.041 | 5.353 | 21,6 | 67,0
|  | Đăk Tô | Tân Cảnh | 84,4 | 98,4 | 100 | 1.044 | 100 | 1.463 | 4.148 | 32,3 | 37,3
|  |  | Kon Đào | 82,9 | 87,5 | 100 | 985 | 100 | 810 | 4.348 | 24,3 | 40,4
|  |  | Đăk Trăm | 80,2 | 82,9 | 100 | 860 | 100 | 825 | 4.628 | 24,2 | 90,2
|  |  | Văn Lem | 71,5 | 81,4 | 100 | 492 | 100 | 573 | 2.609 | 32,8 | 96,4
|  | Ngọc Hồi | Đăk Xú | 86,1 | 84,8 | 100 | 1.49 | 100 | 1.601 | 7.74 | 24,2 | 49,9
|  | Sa Thầy | Sa Nhơn | 92,0 | 86,0 | 100 | 668 | 100 | 709 | 3.406 | 19,5 | 5,1
|  | Kon Rẫy | Tân Lập | 79,0 | 89,0 | 100 | 536 | 100 | 937 | 4.034 | 21,6 | 26,6
|  | Tu Mơ Rông | Đăk Hà | 75,6 | 84,0 | 100 | 870 | 100 | 656 | 3.986 | 15,9 | 82,5
|  |  | Đăk Tờ Kan | 74,5 | 86,2 | 100 | 713 | 100 | 549 | 3.5 | 18,9 | 95,3
|  |  | Đăk Rơ Ông | 76,09 | 81 | 100 | 734 | 100 | 664 | 3.998 | 17,5 | 94,6
|  | Kon Plong | Đăk Tăng | 72,5 | 81,6 | 100 | 222 | 100 | 440 | 1.557 | 25,0 | 94,6
16 |  | Đăk Glei | Đăk KRoong | 74,1 | 87,3 | 100 | 713 | 100 | 912 | 4.454 | 15,2 | 92,8
|  | Tổng cộng | [5 empty] | 100 | 14.106 | 71.996 | 21,8 | 61,0
| Ninh Thuận | Huyện Ninh Phước | Xã Phước Hậu | 76,1 | 80 | 100 | 2.84 | 100 | 3.847 | 20.88 | 3% | 48%
|  | Huyện Thuận Bắc | Xã Công Hải | 63,9 | 80 | 100 | 1.463 | 100 | 1.537 | 8.05 | 32% | 76%
|  | Huyện Thuận Nam | Xã Phước Dinh | 78,04 | 80 | 100 | 2.037 | 100 | 2.869 | 11.219
| Bình Thuận | Tuy Phong | Phong Phú | 85,52% | 85,52% | 100% | 1.514 | 100% | 1940 | 7565 |  | 14,48%
|  | Hàm Tân | Tân Hà | 91,74% | 91,74% | 100% | 1.165 | 100% | 1694 | 6996 |  | 8,74%
|  | Hàm Tân | Tân Thắng | 86,55% | 86,55% | 100% |  | 100% | 2148 | 9369 |  | 14,08%
|  | Bắc Bình | Hòa Thắng | 94% | 94% | 100% |  | 100% | 1709 | 7183 |  | 0
|  | Tổng cộng |  | 89,45% | 89,45% | 100% | 2.679 | 100% | 7.491 | 31.113 | 16,66% | 12,43%
Sơn La
|  |  | Xã Hát Lót | 73 | 85 | 100 | 699 | 100 | 2.551 | 10.575 | 14.1 | 66.1
|  | Huyện Mai Sơn | Xã Mường Bon | 73 | 83 | 100 | 857 | 100 | 1.68 | 6.95 | 13.6 | 81.5
|  |  | Xã Cò Nòi | 76 | 86 | 100 | 3.063 | 100 | 5.06 | 20.045 | 7.5 | 45.5
17 |  | Huyện Thuận Châu | Xã Phổng Lái | 71 | 82 | 100 | 1.581 | 100 | 1.858 | 8.192 | 24.1 | 46.8
|  | Huyện Mường La | Xã Mường Chùm | 73 | 81 | 100 | 1.175 | 100 | 1581 | 7.098 | 70 | 90
|  | Huyện Phù Yên | Xã Huy Hạ | 76 | 88 | 100 | 1.336 | 100 | 1.416 | 6.682 | 10,7 | 97,6
|  |  | Xã Gia Phù | 74 | 84 | 100 | 1.378 | 100 | 1.714 | 7643 | 16,6 | 91.7
|  |  | Xã Huy Tường | 74 | 83 | 100 | 733 | 100 | 642 | 2841 | 26,6 | 100
|  |  | Xã Quang Huy | 78 | 86 | 100 | 1.504 | 100 | 1.924 | 8.662 | 22,1 | 88
|  | Huyện Vân Hồ | Xã Vân Hồ | 75 | 86 | 100 | 753 | 100 | 2226 | 10.11 | 3 | 87
|  | Tổng cộng | 10 xã | 74 | 84 | 100 | 13.079 | 100 | 20.652 | 88.798 | 14,6 | 46,26
Tuyên Quang
|  | Yên Sơn | Kim Phú |  |  | 100 | 1.343
|  | Yên Sơn | Thắng Quân |  |  | 100 | 1.341
|  | Yên Sơn | Chân Sơn | 73 | 85 | 100 | 582 | 100 | 1274 | 4992 | 48,3 | 47
|  | Yên Sơn | Phú Lâm | 71 | 90 | 100 | 1.581 | 100% | 2256 | 9066 | 51,2 | 43
|  | Yên Sơn | Tiến Bộ | 72 | 90 | 100 | 674 | 100 | 1390 | 5711 | 52 | 45
|  | Yên Sơn | Tứ Quận | 80 | 95 | 100 | 1.224 | 100 | 1994 | 8416 | 53 | 44
|  | Yên Sơn | Lực Hành | 70 | 80 | 100 | 542 | 100 | 870 | 3577 | 42 | 51
|  | Yên Sơn | Phú Thịnh | 72 | 90 | 100 | 300 | 100% | 617 | 2442 | 49,7 | 49
18 |  | Yên Sơn | Trung Sơn | 71 | 85 | 100 | 476 | 100 | 945 | 3669 | 42 | 52
|  | Chiêm Hóa | Minh Quang | 62,2 | 60,3 | 100 | 1.082 | 100 | 1583 | 6670 | 65,2 | 84,4
|  | Chiêm Hóa | Minh Quang | 62,2 | 60,3 | 100 | 1.082 | 100 | 1583 | 6670 | 65,2 | 84,4
|  | Chiêm Hóa | Ngọc Hội | 70,1 | 99,2 | 100 | 691 | 100 | 1595 | 6016 | 17,7 | 45,95
19 |  | Chiêm Hóa | Hà Lang | 76 | 100 | 100 | 662 | 100 | 885 | 3873 | 8,17 | 94
|  | Chiêm Hóa | Nhân Lý | 76 | 80 | 100 | 325 | 100 | 586 | 5230 | 35 | 75,5
|  | Chiêm Hóa | Xuân Quang | 89,6 | 90 | 100 | 743 | 100 | 1271 | 5158 | 18 | 89,4
|  | Chiêm Hóa | Yên Nguyên | 82 | 77 | 100 | 1.191 | 100 | 1983 | 8275 | 28 | 81
|  | Sơn Dương | Hồng Lạc | 74,4 | 82 | 100 | 805 | 100 | 1354 | 5656 | 10% | 0
20 |  | Sơn Dương | Đại Phú | 65,8 | 65,8 | 100 | 2.13 | 100 | 2831 | 11.937 | 3,7 | 87
|  | Sơn Dương | Phúc Ứng | 72 | 84 | 100 | 1.504 | 100% | 2291 | 9217 | 3,84 | 48,92
|  | Sơn Dương | Văn Phú | 65 | 90 | 100 | 819 | 100% | 1187 | 5395 | 10 | 56
|  | Sơn Dương | Hợp Thành | 63 | 77,3 | 100 | 809 | 100 | 1525 | 5963 | 26,2 | 32,4
|  | Sơn Dương | Ninh Lai | 66,5 | 84 | 100 | 1.667 | 100 | 2056 | 8998 | 2,6 | 70
|  | Sơn Dương | Sơn Nam | 64 | 86,3 | 100 | 1.889 | 100 | 2.324 | 10.059 | 6,2 | 63,4
|  | Hàm Yên | Thái Hòa | 74,5 | 93 | 100 | 1.12
|  | Hàm Yên | Bình Xa | 83 | 96 | 100 | 1.178
|  | Hàm Yên | Nhân Mục | 74 | 85,14 | 100 | 650
21

## Table I-4
BẢNG I-4: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC (DLI 1.3) | [12 empty] | CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC DO UBND XÃ QUẢN LÝ |  |  | CHO TẤT CẢ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
Hệ thống Số | Tên Công trình | Địa điểm1 | Tình trạng2 | Số đấu nối |  |  | Chất lượng nước |  |  | Doanh thu tiền nước (triệu đồng) | Chi phí VH&BD | Mô hình Quản lý6 | Biên bản tham vấn với người sử dụng nước7 | Quyết định thành lập Tổ VH&BD của UBND xã8 | Chứng chỉ/ Cam kết của UBND xã về việc đào tạo cho cán bộ VH9 | Tên các hoạt động IEC về nước sạch đã thực hiện ở địa bàn thi công công trình
|  |  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đang hoạt động3 | Đấu nối mới và cải tạo | Tất cả các chỉ số4 | Arsen4 | Nước thất thoát (%)5
LẠNG SƠN |  |  |  | 1898 |  | 1093
1 | Cải tạo sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình | xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình | CM | 734 |  |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã | có | có | có | 1. Tập huấn sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình; 2.Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và các tuyên truyền viên tham gia thực hiện Chương trình; 3.Truyền thông trên các Phương tiện thông tin đại chúng; 4. Tham vấn cộng đồng;
2 | Cấp nước sinh hoạt xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc | xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc | CM | 214 |  | 240 | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã | có | có | có
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng | xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng | UC | 950 |  | 853 | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã | có | có | có
4 | Cải tạo sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn | xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn | UC | 390 |  | 374 | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã | có | có | có
5 | Cấp nước sinh hoạt xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng | xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng | UC | 700 |  |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã | có | có | có
6 | Cấp nước sinh hoạt xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng | xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng | UC | 569 | [8 empty] | có | có | có
7 | Cấp nước sinh hoạt xã Nhân Lý, Bắc Thuỷ huyện Chi Lăng | xã Nhân Lý, Bắc Thuỷ huyện Chi Lăng | UC | 324 | [8 empty] | có | có | có
8 | Công trình cấp nước SH xã Hoà Lạc huyện Hữu Lũng | Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng | UC | 408 | [8 empty] | có | có | có
9 | Cải tạo, sửa chữa CT Cấp nước SH Tri lễ, yên phúc huyện Văn Quan | Xã Tri Lễ, Yên Phúc, huyện Văn Quan | PL | 525 | [8 empty] | có | có | có
10 | Cải tạo, sửa chữa CT Cấp nước SH xã Thiện Long, Tô Hiệu, Hồng Phong huyện Bình Gia | Xã Thiện Long, Tô Hiệu, Hồng Phong huyện Bình Gia | PL | 671 | [8 empty] | có | có | có
11 | Cải tạo sửa chữa CT cấp nước SH xã Chi Lăng huyện Tràng Định | Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định | PL | 195 | [8 empty] | có | có | có
12 | Cải tạo, sửa chữa Ct nước SH xã Yên Thịnh, Yên Vượng huyện Hữu Lũng | Xã Yên Thịnh, Yên Vượng, huyện Hữu Lũng | UC | 1165 | [8 empty] | có | có | có
13 | Cấp nước sinh hoạt xã Trung Thành, huyện Tràng Định | Xã Trung Thành, huyện Tràng Định | PL | [9 empty] | có | có | có
14 | Cấp nước sinh hoạt xã Đông Quan, huyện Lộc Bình | xã Đông Quan, huyện Lộc Bình | PL | 622 | [8 empty] | có | có | có
15 | Cấp nước sinh hoạt xã Bằng Khánh huyện Lộc Bình | Xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình | PL | [9 empty] | có | có | có
16 | Cấp nước sinh hoạt xã Mông Ân , huyện Bình Gia | Xã Mông Ân, huyện Bình Gia | PL | [9 empty] | có | có | có
17 | Cấp nước sinh hoạt xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng | xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng | PL | [9 empty] | có | có | có
18 | Mở rộng các công trình cấp nước SH thị trấn, thành phố ra vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng sơn giai đoạn I | Xã Hồ Sơn huyện Hữu Lũng; xã Quảng Lạc TP Lạng Sơn | UC | 541 | [7 empty] | REN
19 | Cấp nước sinh hoạt xã Tân Lang, huyện Văn Lãng | xã Tân Lang, huyện Văn Lãng | CM | 190 | [7 empty] | REN
| Total |  |  | 8198 | 0 | 1467
Hà Giang
1 | Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Tiên Yên, huyện Quang Bình | xã Tiên Yên, huyện Quang Bình | OP | 163 | 182 | 182 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
2 | Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Tân Bắc, huyện Quang Bình | xã Tân Bắc, huyện Quang Bình | OP | 179 | 182 | 182 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
3 | Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Xuân Giang, huyện Quang Bình | xã Xuân Giang, huyện Quang Bình | OP | 365 | 312 | 312 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
4 | Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Bằng Lang, huyện Quang Bình | xã Bằng Lang, huyện Quang Bình | OP | 262 | 262 | 262 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
5 | Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình | xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình | OP | 295 | 296 | 296 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
6 | Cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Trà, Vĩnh Tâm, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc,huyện Bắc Quang | xã Vĩnh Phúc,huyện Bắc Quang | OP | 281 | 280 | 280 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
7 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang | xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang | OP | 414 | 353 | 353 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
8 | Cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Chùa, Vĩnh Gia, Vĩnh Xuân, Vĩnh Ban, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang | xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang | OP | 313 | 314 | 314 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
9 | Cấp nước sinh hoạt thôn Vinh Ngọc, thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, huyện | xã Tân Quang, huyện | OP | 342 | 361 | 361 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
| Bắc Quang | Bắc Quang
10 | Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Cưởm, thôn Nà Báu, xã Ngọc Đường, thành | xã Ngọc Đường, thành | OP | 169 | 169 | 169 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
| phố Hà Giang | phố Hà Giang
11 | CNSH Trung tâm xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên | xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên | CM | 290 | 290 | 290 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
12 | CNSH thôn Bản Lầu, Nà Thuông, Bản Mạ xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên | xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên | CM | 216 | 216 | 216 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
13 | CNSH trung tâm xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên | xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên | UC | 322 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
14 | CNSH thôn Nậm Mòong, Minh Thắng, Tân Tạo, Minh Thành, xã Việt Vinh huyện Bắc Quang | xã Việt Vinh huyện Bắc Quang | OP | 267 | 243 | 243 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
15 | CNSH thôn Kiều, thôn Cào, thôn Giàn Hạ, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang | xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang | CM | 257 | 257 | 257 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
16 | CNSH thôn Minh Thành, thôn Mường, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên | xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên | CM | 103 | 103 | 103 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
17 | CNSH thôn Ngần Hạ, Nậm Mu, Ngần Trung, Tân Thắng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang | xã Tân Thành, huyện Bắc Quang | CM | 285 | 285 | 285 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
18 | CNSH trung tâm xã Yên Hà, huyện Quang Bình | xã Yên Hà, huyện Quang Bình | OP | 251 | 253 | 253 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
19 | CNSH thôn Phúc Hạ, Hồng Minh, Khuôn Phà xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên | xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên | CM | 221 | 221 | 221 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
20 | CNSH các trường học và khu Trung tâm xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên | xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên | OP | 158 | 158 | 158 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
21 | CNSH thôn Diếc, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên | xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên | OP | 112 | 130 | 130 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
22 | Cấp nước sinh hoạt thôn Tà Vải, Bản Tùy, Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang | xã Ngọc Đường, TP Hà Giang | CM | 319 | 319 | 319 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
23 | CNSH khu Trung tâm xã Trung Thành huyện Vị Xuyên | xã Trung Thành huyện Vị Xuyên | CM | 190 | 190 | 190 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
24 | CNSH thôn Vinh Quang, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang | xã Tân Quang, huyện Bắc Quang | UC | 415 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
25 | CNSH Trung tâm xã Yên Định, huyện Bắc Mê | xã Yên Định, huyện Bắc Mê | CM | 164 | 164 | 164 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
26 | CNSH thôn Tát Cà, Nà Thé xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên | xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên | CM | 398 | 398 | 398 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
27 | CNSH thôn Mịch A, B xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên | xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên | CM | 245 | 245 | 245 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
28 | CNSH Bản Lầu, Cốc Lải, Bản Khó và trung tâm xã Kim Thạch huyện Vị Xuyên | xã Kim Thạch huyện Vị Xuyên | CM | 242 | 242 | 242 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
29 | CNSH thôn Bản Ngàn, Lùng Bể xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên | xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên | CM | 132 | 132 | 132 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
30 | CNSH thôn Khai hoang 2, Nà Tậu, trung tâm xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh | xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh | CM | 173 | 173 | 173 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
31 | CNSH thôn Bản Thăng và Trung tâm xã Tùng Vài, Quản Bạ | xã Tùng Vài, Quản Bạ | CM | 408 | 408 | 408 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
32 | CNSH trung tâm xã Mậu Duệ huyện Yên Minh | xã Mậu Duệ huyện Yên Minh | CM | 340 | 340 | 340 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
33 | Cấp nước sinh hoạt thôn Lâm, xã Đồng Tâm, Bắc Quang | xã Đồng Tâm, Bắc Quang | CM | 157 | 157 | 157 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
34 | CNSH thôn Tát Khiu, Mường Nam, Noong 1,2 xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên | xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên | CM | 243 | 243 | 243 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
35 | Cấp nước sinh hoạt thôn Pả Vi, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc | xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc | CM | 209 | 209 | 209 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
36 | Cấp nước sinh hoạt thôn Việt Thanh, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang | xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang | CM | 158 | 158 | 158 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
37 | CNSH thôn Tiến Yên, thôn Thượng, Thượng Bằng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình | xã Bằng Lang, huyện Quang Bình | CM | 311 | 311 | 311 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
38 | CNSH thôn Mường Trung, Mường Bắc, Nà Cáy, Nà Ác và trung tâm xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên | xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên | CM | 447 | 447 | 447 | [5 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
39 | CNSN Thôn Nà Ràng và Trung tâm xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần | xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần | PL | 239 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
40 | CNSH Khu trung tâm xã Nà Chì, huyện Xín Mần | xã Nà Chì, huyện Xín Mần | PL | 249 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
41 | CNSH Thôn Nậm Am và Trung tâm xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên | xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên | PL | 96 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
42 | CNSH Trung tâm xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên | xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên | PL | 462 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
43 | CNSH Trung tâm xã Yên Cường, huyện Bắc Mê | xã Yên Cường, huyện Bắc Mê | PL | 233 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
44 | CNSH Khu Trung tâm xã Tiên Yên, huyện Quang Bình | xã Tiên Yên, huyện Quang Bình | PL | 144 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
45 | CNSH Trung tâm xã Tân Nam, huyện Quang Bình | xã Tân Nam, huyện Quang Bình | PL | 90 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
46 | CNSH Thôn Làng Tấn, Mỏ Sài, khu Trung tâm xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ | xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ | PL | 311 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
47 | CNSH Trung tâm xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang | xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang | PL | 136 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
48 | CNSH Trung tâm xã Bàng Hành, huyện Bắc Quang | xã Bàng Hành, huyện Bắc Quang | PL | 92 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
49 | CNSH Thôn Thượng Mỹ, Tân Mỹ, Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang | xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang | PL | 230 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
50 | CNSH Trung tâm xã Du Già, huyện Yên Minh | xã Du Già, huyện Yên Minh | PL | 401 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
51 | CNSH Thôn Bản Khén và Trung tâm xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê | xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê | PL | 138 | [7 empty] | UBD xã quản lý | có | có | không | Truyền thông cho tổ quản lý, họp tuyên truyền cho người sử dụng nước
| TỔNG CỘNG |  |  | 12.637 | 9.003 | 9.003
Bắc Kan
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn | xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn | OP |  |  |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền. Tập huấn truyền thông IEC cho tổ quản lý.
2 | Cấp nước sinh hoạt xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới | xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới | OP | 469 | 447 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông IEC tại xã, Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn | xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn | OP | 628 | 440 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền. Tập huấn truyền thông IEC cho tổ quản lý.
(Kiểm đếm 2018)
4 | Cấp nước sinh hoạt xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn | xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn | OP | 471 | 415 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
(Kiểm đếm 2018)
5 | Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể | xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể | OP | 363 | 315 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền. Tập huấn truyền thông IEC cho tổ quản lý.
(Kiểm đếm 2018)
6 | Cấp nước sinh hoạt xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể | xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể | OP | 718 | 658 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
(Kiểm đếm 2018)
7 | Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể | xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể | OP | 1043 | 770 | 104 | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông IEC tại xã, Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
(Kiểm đếm 2018)
8 | Cấp nước sinh hoạt xã Vi Hương, huyện Bạch Thông | xã Vi Hương, huyện Bạch Thông | OP | 246 | 230 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
(Kiểm đếm 2018)
9 | Cấp nước sinh hoạt xã Lục Bình, huyện Bạch Thông | xã Lục Bình, huyện Bạch Thông | OP | 637 | 602 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông IEC tại xã, Truyền thông qua sóng phát thanhTruyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
(Kiểm đếm 2018)
10 | Cấp nước sinh hoạt xã Kim Lư, huyện Na Rì | xã Kim Lư, huyện Na Rì | OP | 518 | 424 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
(Kiểm đếm 2018)
11 | Cấp nước sinh hoạt xã Yên Hân, huyện Chợ Mới | xã Yên Hân, huyện Chợ Mới | OP | 405 | 364 |  | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền. Tập huấn truyền thông IEC cho tổ quản lý.
(Kiểm đếm 2018)
12 | Cấp nước sinh hoạt xã Cường Lợi, huyện Na Rì | xã Cường Lợi, huyện Na Rì | CM | 532 |  | 486 | Đạt được | Đạt được |  |  |  | UBND xã quản lý | Có | Có | Có | Truyền thông qua sóng phát thanh, Lắp đặt áp phích tuyên truyền
13 | Cấp nước sinh hoạt xã Văn Minh, huyện Na Rì | xã Văn Minh, huyện Na Rì | PL | 185 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
14 | Cấp nước sinh hoạt xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn | xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn | PL | 447 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
15 | Cấp nước sinh hoạt xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới | xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới | PL | 418 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
16 | Cấp nước sinh hoạt xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới | xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới | PL | 222 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
17 | Cấp nước sinh hoạt xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể | xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể | PL | 408 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
18 | Cấp nước sinh hoạt xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông | xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông | PL | 281 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
19 | Cấp nước sinh hoạt xã Tân Sơn huyện Chợ Mới | xã Tân Sơn huyện Chợ Mới | PL | 231 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
20 | Cấp nước sinh hoạt Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông | Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông | PL | 382 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
21 | Cấp nước sinh hoạt Xã Hoàng Trĩ huyện Ba Bể | Xã Hoàng Trĩ huyện Ba Bể | PL | 338 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
22 | Cấp nước sinh hoạt Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn | Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn | PL | 270 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
23 | Cấp nước sinh hoạt Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông | Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông | PL | 461 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
24 | Cấp nước sinh hoạt xã Lam Sơn huyện Na Rì | xã Lam Sơn huyện Na Rì | PL | 197 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
25 | Cấp nước sinh hoạt Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông | Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông | PL | 161 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
26 | Cấp nước sinh hoạt Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn | Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn | PL | 162 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
| Cấp nước sinh hoạt Xã Vũ Loan, huyện Na Rì | Xã Vũ Loan, huyện Na Rì | PL | 336 | [11 empty] | Truyền thông qua sóng phát thanh
Công trình dự án khác đưa vào kiểm đếm
| Dự án Cấp nước sinh hoạt và VSMTNT cụm xã Hà Hiệu và Bành Trạch huyện Ba Bể | xã Hà Hiệu và Bành Trạch | OP |  | 719
(Kiểm đếm 2018)
| Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Thôm Bó, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới | Xã Bình Văn | OP |  |  | 151
| Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Khuân Tắng, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới | Xã Bình Văn | OP |  |  | 57
| TỔNG CỘNG |  |  | 10.945 | 5.802 | 798
Thái Nguyên | Tiểu dự án 1: Mở rộng cải tạo 7 công trình cấp nước sinh hoạt |  | PL | 1500 | . |  | . | . |  |  |  | UBND xã |  |  |  | Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và sự nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Thái Nguyên Giới thiệu về Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, Giới thiệu Kế hoạch Cấp nước an toàn
| Tiểu dự án 2: Mở rộng cải tạo 9 công trình cấp nước sinh hoạt |  | UC,CM | 1696 | 357 | 864 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
| Tiểu dự án 3: Cấp nước SH xã Tức Tranh huyện Phú Lương | Xã Tức Tranh huyện Phú Lương | CM | 1167 | 617 | 200 | Đạt | Đạt |  |  |  | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
| Tiểu dự án cấp nước 4: Cấp nước SH xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ | Xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ | CM | 526 | 458 |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Doanh nghiệp
| Tiểu dự án cấp nước 10: Cấp nước SH xóm Tân Đô xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ | Xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ | CM | 254 | 254 |  | Đạt. | Đạt. |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
| Tiểu dự án cấp nước 5: Cấp nước SH xã Tiên Phong TX Phổ Yên | Xã Tiên Phong | UC | 1700 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
| Tiểu dự án cấp nước 6: Cấp nước SH xã Đông Cao TX Phổ Yên | Xã Đông Cao TX Phổ Yên | UC | 550 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
| Tiểu dự án cấp nước 9: Cấp nước SH xã Cổ Lũng huyện Phú Lương | Xã Cổ Lũng huyện Phú Lương | UC | 519 | [7 empty] | Doanh nghiệp
| Tiểu dự án cấp nước 7: Cấp nước sinh hoạt xã Vạn Phái TX Phổ Yên | Xã Vạn Phái TX Phổ Yên | UC | 409 |  | 391 | Đạt. | Đạt. |  |  |  | Doanh nghiệp
| Tiểu dự án cấp nước 8: Cấp nước sinh hoạt cụm xã Cù Vân-Hà Thượng-An Khánh-Sơn Cẩm | Xã Cù Vân-Hà Thượng-An Khánh huyện Đại Từ và xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương | PL | 4000 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
Tổng | TỔNG CỘNG |  |  | 12321 | 1686 | 1455
Đăk Nông
1 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nam Thành, xã Nâm N’đia | Xã Nâm N’đia, huyện Krông Nô | OP | 180 | 175 | 175 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có
2 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Quảng Hà, xã Nâm N’đia | Xã Nâm N’đia, huyện Krông Nô | OP | 170 | 197 | 197 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có
3 | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước xã Nam Dong | Xã Nam Dong, huyện Đắk Mil | OP | 1.6 | 908 | 908 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có
4 | Xây mới công trình cấp nước xã Đắk Wer | Xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp | OP | 283 | 257 | 257 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | Trung tâm Nước sạch và VSMTN | Có | Có | Có
5 | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Đắk Ru | Xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp | OP | 408 | 287 | 287 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | Trung tâm Nước sạch và VSMTN | Có | Có | Có
6 | TỔNG CỘNG |  |  | 2.641 | 1.824 | 1.824
7 | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT xã An Lạc, xã An Bá, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động | xã An Lạc, xã An Bá, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động | UC | 315
8 | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT xã Bố Hạ, huyện Yên Thế | xã Bố Hạ | UC | 154
9 | Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Phượng Sơn và Quý Sơn, huyện Lục Ngạn | xã Phượng Sơn và Quý Sơn | PL | 700
10 | Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đại Thành và Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa | liên xã Đại Thành và Hợp Thịnh | UC | 1100
11 | Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tam Tiến và Đồng Vương, huyện Yên Thế | liên xã Tam Tiến và Đồng Vương | PL | 680
12 | Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đông Hưng và Đông Phú, huyện Lục Nam | trung liên xã Đông Hưng và Đông Phú | UC | 800
13 | Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động | thị trấn Thanh Sơn | PL | 220
II | Dự án ngoài Chương trình
| Tổng số |  |  |  | 5500 | 1005
| Dự án cấp nước huyện Việt Yên |  | OP |  | 5500 | 1005 | Đạt | Đạt | 20 | 700 triệu đồng | 200 triệu đồng | Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị 206
Hòa Bình
1 | Mở rộng cấp nước của công trình nhà máy nước thị trấn Lương Sơn để cấp nước sinh hoạt cho các xã Hòa Sơn, xã Nhuân Trạch, huyện Lương Sơn | Hòa Sơn, Nhuân Trạch, huyện Lương Sơn | UC | 1500 | 985 | 1500 | Đạt | Đạt |  | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MTNT tỉnh Hòa Bình |  |  |  | Biên bản điều tra các hộ dùng nước và hội nghị triển khai thi công
2 | Mở rộng cấp nước của công trình nhà máy nước thị trấn Cao Phong để cấp nước cho các xã Tân Phong, Tây Phong,huyện Cao Phong | Tây Phong, Tân Phong, huyện Cao Phong | UC | 900 | 779 | 900 | Đạt | Đạt |  | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MTNT tỉnh Hòa Bình |  |  |  | Biên bản điều tra các hộ dùng nước và hội nghị triển khai thi công
3 | Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp sinh hoạt xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy | Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy | UC | 200 | 322 | 200 | Đạt | Đạt |  | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MTNT tỉnh Hòa Bình |  |  |  | Biên bản điều tra các hộ dùng nước và hội nghị triển khai thi công
4 | Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi | Đông Bắc, Huyện Kim Bôi | UC | 700 | 718 | 700 | Đạt | Đạt |  | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MTNT tỉnh Hòa Bình |  |  |  | Biên bản điều tra các hộ dùng nước và hội nghị triển khai thi công
5 | Sử dụng nguồn nước trạm cấp nước xã Tử Nê để cấp nước sinh hoạt cho các xã Tử Nê, Mãn Đức, huyện Tân Lạc | Tử Nê, Mãn Đức huyện Tân Lạc | UC | 900 | 0 | 900 | Đạt | Đạt |  | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MTNT tỉnh Hòa Bình |  |  |  | Biên bản điều tra các hộ dùng nước và hội nghị triển khai thi công
6 | Cấp nước sinh hoạt xã Trung Minh thành phố Hòa Bình | Xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình | UC | 500 | 0 | 500 | Dừng đầu tư, đã có văn bản cho phép điều chuyển danh mục công trình
7 | Cấp nước sinh hoạt các xóm Mỵ Thanh, Mỵ, Phố Mỵ và các xóm Ba Giang,xã Mỵ Hòa huyện Kim Bôi | xóm Mỵ Thanh, Mỵ, Phố Mỵ và các xóm Ba Giang,xã Mỵ Hòa huyện Kim Bôi | UC | 0 | 52 | 0 | Đạt | Đạt |  | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Bắt đầu vận hành, chưa có số liệu | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MTNT tỉnh Hòa Bình |  |  |  | Biên bản điều tra các hộ dùng nước
| Total |  |  | 4700 | 2856 | 4700
Lai Châu
| Công trình cấp NSH bản Pa Pe | Xã Bình Lư, huyện Tam Đường | OP | 545 | 534 | 534 | Đạt được | Đạt được | vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | UBND xã | có | có | có | Họp thôn, kết hợp tuyên truyền về vai trò của việc sử dụng nước sạch trong các lớp tập huấn
| Công trình cấp NSH bản Huổi Xa | Xã Phúc Than, huyện Than Uyên | OP | 407 | 398 | 398 | Đạt được | Đạt được | vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | UBND xã | có | có | có | Họp thôn, kết hợp tuyên truyền về vai trò của việc sử dụng nước sạch trong các lớp tập huấn
| Công trình cấp nước NSH cụm bản xã Pa Tần | Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ | OP | 613 | 633 | 633 | Đạt được | Đạt được | vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | UBND xã | có | có | có | Họp thôn, kết hợp tuyên truyền về vai trò của việc sử dụng nước sạch trong các lớp tập huấn
| Công trình cấp NSH bản Trung tâm xã Nậm Hàng | Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn | OP | 270 | 247 | 246 | Đạt được | Đạt được | Vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | vận hành ký thuật chưa có số liệu | UBND xã | có | có | có | Họp thôn, kết hợp tuyên truyền về vai trò của việc sử dụng nước sạch trong các lớp tập huấn
| Công trình cấp nước sinh hoạt cụm bảnh Trung tâm xã Nậm Tăn huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ | OP |  | 411 | 47 | Đạt được | Đạt được | 20% | 36 | 12 | UBND xã | có | có | có | Công trình đã hợp lệ và đã được kiểm đếm đấu nối hoạt động chương trình năm 2018; năm 2019 đăng ký kiểm đếm đấu nối tăng thêm sau thời gian hoạt động
| Công trình cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Mường So | Xã Mường So, huyện Phong Thổ | OP |  | 815 | 33 | Đạt được | Đạt được | 18% | 120.3 | 36.09 | Công ty CP cấp nước Lai Châu | có | có | có
| Total |  |  | 1835 | 3038 | 1891
Yên Bái
I | Công trình cấp nước thuộc Chương trình: |  |  | 4388 | 973 | 973
1 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Yên Phú, huyện Văn Yên | xã Yên Phú, huyện Văn Yên | CM | 837 | 837 | 837 | Đạt | Đạt | 25% (theo TK) | CTCN mới hoạt động , chưa có doanh thu | CTCN mới hoạt động, chưa tính được chi phí | UBND xã | Có | Có | Có | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
2 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt Khe Sanh, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn | xã Gia Hội, huyện Văn Chấn | CM | 136 | 136 | 136 | Đạt | Đạt | 20% (theo TK) | CTCN mới hoạt động , chưa có doanh thu | CTCN mới hoạt động, chưa tính được chi phí | UBND xã | Có | Có | Có | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
3 | Mở rộng công trình cấp nước thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên ( cấp cho xã Nga Quán, Minh Quán), tỉnh Yên Bái | xã Nga Quán, xã Minh Quán huyện Trấn Yên | UC | 683 | Công trình đang thi công |  |  | Đạt | 25% (theo TK) | Công trình đang thi công |  | UBND xã | Có | Không | Không | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
4 | Cấp nước sinh hoạt Đát Quang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái | xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên | UC | 507 | Công trình đang thi công |  |  | Đạt | 29% (theo TK) | Công trình đang thi công |  | UBND xã | Có | Không | Không | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
5 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đát Quang, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái | xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn | UC | 753 | Công trình đang thi công |  |  | Đạt | 25% (theo TK) | Công trình đang thi công |  | UBND xã | Có | Không | Không | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
6 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái | xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn | UC | 274 | Công trình đang thi công |  |  | Đạt | 29,9% (theo TK) | Công trình đang thi công |  | UBND xã | Có | Không | Không | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
7 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái | xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn | UC | 177 | Công trình đang thi công |  |  | Đạt | 29% (theo TK) | Công trình đang thi công |  | UBND xã | Có | Không | Không | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
8 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Đắc, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái | xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn | UC | 241 | Công trình đang thi công |  |  | Đạt | 29% (theo TK) | Công trình đang thi công |  | UBND xã | Có | Không | Không | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
9 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt Ngòi Trỏ, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái | xã An Bình, huyện Văn Yên | UC | 780 | Công trình đang thi công |  |  | Đạt | 29% (theo TK) | Công trình đang thi công |  | UBND xã | Có | Không | Không | Tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân
II | Công trình cấp nước sử dụng nguồn vốn ngoài Chương trình: |  |  | 0 | 1697 | 1697
1 | Dự án đầu tư xây dựng cụm công trình cấp nước sinh hoạt 03 xã Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái | xã Phù Nham, xã Thanh Lương, xã Thạch Lương huyện Văn Chấn | OP | 0 | 1697 | 1697 | Đạt | Đạt | 20% (theo TK) | 43000000 | 42000000 | Doanh nghiệp
| Total |  |  | 4388 | 2670 | 2670
Điện Biên
1 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Thanh Hưng, Thanh Luông và các bản lân cận, huyện Điện Biên | Xã Thanh Hưng, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên | CM | 3112 | 3333 | 3333 | Đạt | Đạt |  |  |  | IND
2 | Nâng cấp SC Công trình cấp NSH trung tâm xã Mường Đun và các bản lân cận huyện Tủa Chùa | Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | CM | 301 | 301 | 301 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
3 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngối Cáy và các bản lân cận huyện Mường Ảng | Xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng | CM | 293 | 293 | 293 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
4 | Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên | Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên | CM | 1606 | 1606 | 1606 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
5 | Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Pú Nhung và các bản lân cận huyện Tuần Giáo | Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo | CM | 395 | [7 empty] | UBND xã | Có | Có | Có
6 | Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Sáy và các bản lân cận huyện Tuần Giáo | Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo | CM | 281 | 281 | 281 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
7 | Cấp nước sinh hoạt bản Sư lư 1,2,3,4,5 xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên | Bản Sư Lư 1,2,3,4,5, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông | CM | 302 | 302 | 302 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
8 | Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Núa Ngam và các bản lân cận huyện Điện Biên | Xã Núa Ngam, huyện Điện Biên | CM | 567 | 567 | 567 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
9 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Quài Tở và các bản lân cận, huyện Tuần Giáo | Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo | PL | 1124 | [7 empty] | UBND xã | Có
10 | Nước sinh hoạt xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | PL | 1195 | [7 empty] | IND | Có
11 | Nước sinh hoạt xã Thanh Yên, huyện Điện Biên | Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên | UC | 820 | [7 empty] | IND | Có
12 | Nước sinh hoạt xã Thanh An, huyện Điện Biên | Xã Thanh An, huyện Điện Biên | UC | 1537 | [7 empty] | IND | Có
13 | Nước sinh hoạt xã Bản Phủ, huyện Điện Biên | Xã Noong Hẹt, xã Noong Luống, huyện Điện Biên | UC | 1185 | [7 empty] | IND | Có
14 | Nước sinh hoạt xã Thanh Xương, huyện Điện Biên | Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên | UC | 400 | [7 empty] | IND | Có
| Total |  |  | 13118 | 6683 | 6683
PHÚ THỌ |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba | Huyện Thanh Ba | UC | 4.839 |  |  | Ðạt được | Ðạt được
2 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa | Huyện Hạ Hòa | UC | 1.203 |  |  | Ðạt được | Ðạt được
3 | Mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy | Huyện Thanh Thủy | UC | 2.6 |  |  | Ðạt được | Ðạt được
4 | Hệ thống cấp nước sạch tập trung 10 xã Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ | Huyện Tam Nông | OP | 554 | 554 | 554 | Ðạt được | Ðạt được | 19,8 | 853,94 | 170,79 | REN |  |  |  | Chưa thực hiện
5 | Mở rộng công trình cấp nước thị xã Phú Thọ ra các xã huyện Thanh Ba | Huyện Thanh Ba | OP | 1.313 | 1.313 | 1.313 | Ðạt được | Ðạt được | 13 | 550 | 100 | REN |  |  |  | Chưa thực hiện
| TỔNG CỘNG |  |  | 10.509 | 1.867 | 1.867
Thái Nguyên
| PL | 1500 | . |  | . | . |  |  |  | UBND xã |  |  |  | Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và sự nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Thái Nguyên Giới thiệu về Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, Giới thiệu Kế hoạch Cấp nước an toàn
| UC,CM | 1696 | 357 | 864 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
Xã Tức Tranh huyện Phú Lương | CM | 1167 | 617 | 200 | Đạt | Đạt |  |  |  | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
Xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ | CM | 526 | 458 |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Doanh nghiệp
Xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ | CM | 254 | 254 |  | Đạt. | Đạt. |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
Xã Tiên Phong | UC | 1700 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
Xã Đông Cao TX Phổ Yên | UC | 550 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
Xã Cổ Lũng huyện Phú Lương | UC | 519 | [7 empty] | Doanh nghiệp
Xã Vạn Phái TX Phổ Yên | UC | 409 |  | 391 | Đạt. | Đạt. |  |  |  | Doanh nghiệp
Xã Cù Vân-Hà Thượng-An Khánh huyện Đại Từ và xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương | PL | 4000 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
|  | 12321 | 1686 | 1455
ĐAK NONG
1 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nam Thành, xã Nâm N’đia | Xã Nâm N’đia, huyện Krông Nô | OP | 180 | 178 | 178 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có | Họp thôn tuyên truyên đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch
2 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Quảng Hà, xã Nâm N’đia | Xã Nâm N’đia, huyện Krông Nô | OP | 170 | 197 | 197 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có | Họp thôn tuyên truyên đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch
3 | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước xã Nam Dong | Xã Nam Dong, huyện Đắk Mil | OP | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có | Họp thôn tuyên truyên đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch
4 | Xây mới công trình cấp nước xã Đắk Wer | Xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp | OP | 283 | 258 | 258 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có | Họp thôn tuyên truyên đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch
5 | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Đắk Ru | Xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp | OP | 408 | 295 | 295 | Đạt. | Đạt | <20 | 7 | 6 | UBND xã | Có | Có | Có | Họp thôn tuyên truyên đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch
6 | TỔNG CỘNG |  |  | 2.641 | 2.706 | 2.706
Đak Lăk
1 | PHẦN 1: KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020 | 8821 |  | 182103.16 | 2197 | 2197 | - | - | - | - | - | -
2 | Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng |  |  | 5099 | 1566 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt Thăng Lễ, xã Hòa Lễ | Xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông | OP | 390 | 357 | 357 | đạt | đạt | 25 | 130 | 84 | TTN |  |  |  | Hội nghị thông tin về Chương trình, thông tin sơ bộ về dự án tại xã; Họp dân thống nhất nhu cầu dùng nước sạch, triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình; Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; Họp thông báo phương án, hồ sơ thiết kế CTCN; Họp triển khai kế hoạch xây dựng CTCN; Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các nội dung về Chương trình kinh phí, giá nước, trách nhiệm các bên...
10 | Sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt xã Phú Lộc | Xã Phú Lộc, huyện Krông Năng | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Nâng cấp, sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt xã Dliê Ya | Xã Dliê Ya, huyện Krông Năng | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Nâng cấp, sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Hồ | Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng | PL | 500 | - | - | - | - | - | - | - | TTN |  |  |  | Hội nghị thông tin về Chương trình, thông tin sơ bộ về dự án tại xã; Họp dân thống nhất nhu cầu dùng nước sạch, triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình; Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; Họp thông báo phương án, hồ sơ thiết kế CTCN; Họp triển khai kế hoạch xây dựng CTCN; Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các nội dung về Chương trình kinh phí, giá nước, trách nhiệm các bên...
13 | Nâng cấp, mở rộng Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Tul | Xã Ea Tul, huyện Cư Mgar | OP | 500 | 500 | 500 | đạt | đạt | 25 | 315 | 243 | TTN |  |  |  | Hội nghị thông tin về Chương trình, thông tin sơ bộ về dự án tại xã; Họp dân thống nhất nhu cầu dùng nước sạch, triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình; Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; Họp thông báo phương án, hồ sơ thiết kế CTCN; Họp triển khai kế hoạch xây dựng CTCN; Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các nội dung về Chương trình, kinh phí, giá nước, trách nhiệm các bên...
14 | Nâng cấp mở rộng Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Bar | Xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn | PL | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hòa Xuân | xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột
17 | Sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt Xã Bông Krang | Xã Bông Krang, huyện Lắk | OP | 709 | 709 | 709 | đạt | đạt | 24 | 147 | 140 | TTN |  |  |  | Hội nghị thông tin về Chương trình, thông tin sơ bộ về dự án tại xã; Họp dân thống nhất nhu cầu dùng nước sạch, triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình; Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; Họp thông báo phương án, hồ sơ thiết kế CTCN; Họp triển khai kế hoạch xây dựng CTCN; Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các nội dung về Chương trình, kinh phí, giá nước, trách nhiệm các bên...
16 | Nâng cấp, mở rộng Công trình cấp nước Krông Kmar | Huyện Krông Bông | PL | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Giai đoạn 1: Cấp nước sinh hoạt xã Hoà Sơn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Giai đoạn 1: Cấp nước sinh hoạt xã Khuê Ngọc Điền |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Sửa chữa Công trình CNSH Buôn Kbu, xã Hòa Khánh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt Hoà Bình 1,2,3 xã Đắk Liêng và CTCN sinh hoạt Đông Tân Giang xã Buôn Tría | xã Buôn Tría, huyện Lắk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Dự án/Công trình xây dựng mới |  |  | 177004.16 | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hòa Thành, | xã Hòa Thành, huyện Krông Bông | OP | 650 | 631 | 631 | đạt | đạt | 14 | 205 | 176 | TTN |  |  |  | Hội nghị thông tin về Chương trình, thông tin sơ bộ về dự án tại xã; Họp dân thống nhất nhu cầu dùng nước sạch, triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình; Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; Họp thông báo phương án, hồ sơ thiết kế CTCN; Họp triển khai kế hoạch xây dựng CTCN; Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các nội dung về Chương trình, kinh phí, giá nước, trách nhiệm các bên...
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân Tiến | Thị trấn Krông Kmar, h.Krông xã Tân Tiến, huyện Krông PắcBông | PL | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Hội nghị thông tin về Chương trình, thông tin sơ bộ về dự án tại xã; Họp dân thống nhất nhu cầu dùng nước sạch, triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình; Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; Họp thông báo phương án, hồ sơ thiết kế CTCN; Họp triển khai kế hoạch xây dựng CTCN; Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các nội dung về Chương trình, kinh phí, giá nước, trách nhiệm các bên...
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Ral | xã Ea Ral, Huyện Ea Hleo | PL | 517 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Bông (*) | xã Ea Bông, huyện Krông Ana | PL | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Hội nghị thông tin về Chương trình, thông tin sơ bộ về dự án tại xã; Họp dân thống nhất nhu cầu dùng nước sạch, triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình; Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân; Họp thông báo phương án, hồ sơ thiết kế CTCN; Họp triển khai kế hoạch xây dựng CTCN; Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các nội dung về Chương trình, kinh phí, giá nước, trách nhiệm các bên...
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Dang Kang, | xã Dang Kang, huyện Krông Bông | PL | 700
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Bình Hòa, | xã Bình Hòa, huyện Krông Ana | PL | 1100
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Chư Kbô | xã Chư Kbô, h.Krông Búk
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư Bao | xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ
| Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Siên | xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
| Số đấu nối kiểm đếm từ CT sử dụng nguồn vốn khác |  |  | 4234 | 2334 | 0
| CTCNSH hợp vệ sinh Quảng Điền (**) | xã Quảng điền, huyện Krông Ana | OP | 926 | 926 | 0 | đạt | đạt | 13 | 156 | 155 | TTN
| CTNSH thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư dự án hồ chức nước Krông Pắk thượng (**) | xã Cư Elang, huyện Ea Kar | OP | 1057 | 1057 | 0 | đạt | đạt | 24.6 | 408 | 318 | TTN
| CTCN sinh hoạt xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk | xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk | OP | 351 | 351 | 0 | đạt | đạt | 24.8 | 58 | 57 | TTN
| Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Cư Mgar, huyện Cư Mgar (*) | xã Cư Mgar, huyện Cư Mgar | OP | 400 | 400 | 0 | đạt | đạt | 22 | 50 | 48 | UBND xã | Có | Có | Có
| Cấp nước liên xã huyện Cư Kuin và bổ trợ nguồn nước sinh hoạt cho Thành phố Buôn Ma Thuột (*) | huyện Cư Kuin | OP | 1000 | 1000 | 0 | đạt | đạt | 10 |  |  | REN
| Cấp nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tul A, Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn | xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn | UC | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PHẦN 2: ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG |  | PL | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình cấp nước xã Ea Wy huyện Ea H’leo | xã Ea Wy huyện Ea H’leo | PL | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình cấp nước xã Ea Tíh huyện Ea kar | xã Ea Tíh huyện Ea kar |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Đắk Nuê huyện Lắk | xã Đắk Nuê huyện Lắk |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình cấp nước xã Phú Xuân huyện Krông Năng | xã Phú Xuân huyện Krông Năng |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng |  |  | 187003.16 | 2197 | 2197
Gia Lai
I | Công trình cấp nước sử dụng nguồn vốn Chương trình |  |  | 7844 | 0 | 1097
1 | Công trình cấp nước thôn Marin 1, 2, 3; thôn Ma Sang; thôn Đoàn Kết và trung tâm xã Ia Mrơn, huyện IaPa | Xã Ia Mrơn, huyện IaPa | Đưa vào sử dụng tháng 9/2019 | 400 |  | 400 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | Đơn vị sự nghiệp | có | có | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
2 | Công trình cấp nước xã Ia Ake, Ayun hạ - huyện Phú Thiện | Xã Ia Ake, Ayun hạ - huyện Phú Thiện | Đang tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 1400 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | Đơn vị sự nghiệp | có | có | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
3 | Công trình cấp nước xã Ia Rtô, thị xã AyunPa | Xã Ia Rtô, thị xã AyunPa | Đang đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp | 679 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | Công ty CP | có | chưa | chưa | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
4 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Siu, xã Ia Me, huyện Chư Prông | Xã Ia Me, huyện Chư Prông | Đưa vào sử dụng tháng 12/2019 | 210 |  | 210 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | UBND xã | có | có | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
5 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Ó, Nẽ, Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông | xã Ia Tôr, huyện Chư Prông | Đưa vào sử dụng tháng 12/2019 | 252 |  | 252 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | UBND xã | có | chưa | chưa | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
6 | Công trình cấp nước bơm dẫn thôn Bình An, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông | Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông | Đưa vào sử dụng tháng 12/2019 | 235 |  | 235 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | UBND xã | có | có | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
7 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ | Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ | Đang tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 250 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | UBND xã | có | chưa | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
8 | Công trình cấp nước bơm dẫn thôn Hòa Sơn, Hòa Thành, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh | Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh | Đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 295 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | Đơn vị sự nghiệp | có | chưa | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
9 | Công trình cấp nước sạch xã Hà Tam, huyện Đak Pơ | Xã Hà Tam, huyện Đak Pơ | Đang đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp | 621 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | UBND xã | có | chưa | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
10 | Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông và xã Nghĩa An, huyện Kbang | Xã Đông và xã Nghĩa An, huyện Kbang | Đã thi công xây dựng từ tháng 11/2019 | 1800 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | Đơn vị sự nghiệp | có | có | có | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
11 | Công trình cấp nước sinh hoạt các xã: Dun, IaPal, Hbông, Kông Htok - huyện Chư Sê | Các xã: Dun, IaPal, Hbông, Kông Htok - huyện Chư Sê | Đang tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 1200 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | Công ty CP | có | chưa | chưa | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
12 | Công trình cấp nước xã Xuân An, Tú An - thị xã An Khê | Xã Xuân An, Tú An - thị xã An Khê | Chuẩn bị thủ tục điều chỉnh vào danh mục của văn bản số 8459/BNN-TCTL ngày 29/10/2018 | 502 |  |  | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% | Chưa xác định | Chưa xác định | UBND xã | có | chưa | chưa | - Họp dân trong vùng dự án, tuyên truyền các lợi ích từ Chương trình nước sạch nông thôn; '- Vận động nhân dân tham gia đăng ký đấu nối sử dụng nước, trả tiền nước hàng tháng; đóng góp tham gia xây dựng và bảo quản công trình
II | Công trình cấp nước đưa vào kiểm đếm sử dụng nguồn vốn khác |  |  | 29286 | 8462 | 1403
1 | Nhà máy nước Sài Gòn - An Khê | Xã: Cửu An, Thành An, Song An - thị xã An Khê. Xã: Tân An, Phú An, Cư An - huyện Đak Pơ | Hoạt động | 19700 | 6500 | 520 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% |  |  | Công ty CP
2 | Hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện | Xã Ayun Hạ, Ia Ake; huyện Phú Thiện | Hoạt động | 4620 | 1300 | 221 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% |  |  | Đơn vị sự nghiệp
3 | Cải tạo công trình thu nước trung tâm huyện Ia Pa | Xã Ia Mrơn, Kim Tân; huyện IaPa | Hoạt động | 300 | 300 | 300 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% |  |  | Đơn vị sự nghiệp
4 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa) | Xã Ia Mrơn, Kim Tân, Chư Răng; huyện IaPa | Hoạt động | 4466 | 362 | 362 | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | Đạt được so với Quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y Tế | < 20% |  |  | Đơn vị sự nghiệp
5 | Một số công trình khác |  |  | 200 | 0
| Total |  |  | 29286 | 8462 | 2500
Lâm Đồng
1 | Mở rộng đấu nối với (Trạm cấp nước thị trấn Đinh văn) của nhà máy cấp nước Lâm hà cấp cho xã Tân Văn, Đạ Đơn | Tân Văn, Đạ Đơn | PL | 1380 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
2 | Mở rộng đấu nối với trạm cấp nước xã Tân hà (Nhà máy cấp nước Lâm hà) cấp cho xã tân Hà, hoài Đức Đan Phượng | tân Hà, hoài Đức Đan Phượng | PL | 490
3 | Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước huyện Di Linh cấp cho xã Tân Châu, Đinh Lạc, Tân Nghĩa | Tân Châu, Đinh Lạc, Tân Nghĩa | UC | 625 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
4 | Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước huyện Di Linh cấp cho xã Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa | Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa | PL | 1000 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
5 | Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước huyện Di Linh cấp cho xã Tân Nghĩa, Đinh lạc, Liên Đầm, Bảo Thuận | Tân Nghĩa, Đinh lạc, Liên Đầm, Bảo Thuận | PL | 1400 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
6 | Mở rộng đấu nối hê thống cấp nước TP Bảo Lộc cấp cho xã Lộc an, Lộc Thành | Lộc an, Lộc Thành | PL | 1600
7 | Mở rộng đấu nối hê thống cấp nước TP Bảo Lộc cấp cho xã Lộc Nga, Lộc Thanh | Lộc Nga, Lộc Thanh | PL | 1500 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
8 | Mở rộng đấu nối hê thống cấp nước TP Bảo Lộc cấp cho xã Lộc Châu, Đại Lào | Lộc Châu, Đại Lào | PL | 2000 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
9 | Mở rộng đấu nối nhà máy nước Đạ Tẻh cấp cho xã Đạ Kho, Quảng Trị | Đạ Kho, Quảng Trị | UC | 605 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
10 | Mở rộng đấu nối nhà máy nước Đạ Tẻh cấp cho xã Mỹ Đức, Hà Đông, Triệu Hải, Quốc Oai và vùng phụ cận | Mỹ Đức, Hà Đông, Triệu Hải, Quốc Oai và vùng phụ cận | PL | 900 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
11 | Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thị trấn Thạnh Mỹ cấp cho xã Quảng lập và vùng lân cận | Quảng lập và vùng lân cận | PL | 500 |  |  | Đạt được |  |  |  |  | DN
12 | Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước thị trấn Dran cấp cho xã Lạc Xuân và vùng lân cận | Lạc Xuân và vùng lân cận | PL | 500
| Mở rộng đấu nối hệ thống cấp nước huyện Di Linh ( các xã Liên Đầm, Bảo Thuận, Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa...) | Liên Đầm, Bảo Thuận, Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa | CM |  | 955 | 955 | [5 empty] | DN |  |  |  | Kiểm đếm vốn ngoài chương trình
| Sửa chữa nâng cấp hệ thống cấp nước xã Đạ M tông, Đạ tông, Đạ Long | Đạ M tông, Đạ Tông, Đạ long | CM |  | 500 | 500 | [5 empty] | DN |  |  |  | Kiểm đếm vốn ngoài chương trình
| Total |  |  | 12500 | 1455 | 1455
Kon Tum
I | Huyện Đăk Hà |  |  | 995 | 992 | 992
1 | Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà | Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà | CM | 354 | 358 | 358 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Trung tâm QLKT CCTCC |  |  |  | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung-Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà | Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà | CM | 402 | 395 | 395 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Trung tâm QLKT CCTCC |  |  |  | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
3 | Cấp nước sinh hoạt thôn Quyết Thắng, thôn 4, thôn Bình Minh, xã Hà Mòn | Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà | CM | 239 | 239 | 239 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Trung tâm QLKT CCTCC |  |  |  | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
II | Huyện Đăk Tô |  |  | 262 | 262 | 262
1 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô | Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô | CM | 262 | 262 | 262 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
III | Huyện Kon Rẫy |  |  | 230 | 290 | 290
1 | Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy | Xã Đăk Pne | CM | 105 | 109 | 109 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn 3, 2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy | Xã Đăk Pne | CM | 125 | 181 | 181 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
IV | Huyện Tu Mơ Rông |  |  | 300 | 300 | 300
1 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông | Xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông | CM | 200 | 200 | 200 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
2 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông | Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông | CM | 100 | 100 | 100 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
V | Huyện Sa Thầy |  |  | 528 | 528 | 528
1 | Cấp nước sinh hoạt thôn 1,2,3 xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy | Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy | CM | 370 | 370 | 370 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy | xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy | CM | 90 | 90 | 90 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
3 | Cấp nước sinh hoạt khu giản dân làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy | xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy | CM | 68 | 68 | 68 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | UBND xã quản lý, vận hành | Có | Có | Có | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
VI | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT |  |  | 845 | 845 | 845
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Ia Chim, Tp. Kon Tum | Xã Ia Chim, Tp Kon Tum | CM | 845 | 845 | 845 | Đạt | Đạt | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Đang vận hành kiểm tra kỹ thuật | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT |  |  |  | Đã được tập huấn về VH công trình nước; POM; giới và DTTS
| TỔNG CỘNG |  |  | 3.16 | 3.217 | 3.217
Ninh Thuận |  |  |  |  | 2709
1 | Đấu nối đường ống HTCN Phước Trung cấp cho thôn Suối Le, xã Phước Kháng | Xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc | OP | 100 | 100 | 100 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
2 | Tu sửa, nâng cấp Hệ thống cấp nước Phước Nhơn - An Nhơn, huyện Ninh Hải | Xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải | OP | 2370 | 2609 | 2609 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
2 | Hệ thống cấp nước Ma Nới, huyện Ninh Sơn | Xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn | OP | 200 | 591 | 591 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
1 | Đấu nối đường ống HTCN Mỹ Tường cấp cho thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải | Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải | OP | 105 | 60 | 60 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
2 | Tu sửa, nâng cấp Hệ thống cấp nước Hữu Đức -Hậu sanh, Núi Tháp huyện Ninh Phước | Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước | OP |  | 2082 | 2082 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
3 | Đấu nối đường ống cấp nước thô và ống nhánh Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Chiến | Xã Phước Chiến, huyện Bác Ái | OP |  | 737 | 737 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
| Đấu nối đường ống cấp nước Phước Tiến - Tân Lập, huyện Bác Ái | Xã Phước Tiến, huyện Bác Ái | OP |  | 563 | 563 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
| Mở rộng tuyến đường ống cấp nước xã Phước Thắng - Phước Đại | Xã Phước Thắng, huyện Ninh Sơn | OP |  | 682 | 682 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
| Nạo vét đầu nguồn để cấp nước sinh hoạt cho hệ thống cấp nước Hòa Sơn | Xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn | OP |  | 920 | 920 | Đạt | Đạt | <20% | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (IND) |  |  |  | Hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo quản đồng hồ nước
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 8344
Bình Thuận
I | Công trình ðang thực hiện |  |  | 2.97
1 | Công trình cấp nýớc xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | Xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | UC | 1.542 | Ðang thi công |  |  | Ðạt | 19
2 | Công trình cấp nýớc xã Mýõng Mán, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam | Huyện Hàm Thuận Nam | UC | 1.248 | Ðang thi công |  |  | Ðạt | 19
II | Công trình ðã hợp lệ kiểm ðếm nãm 2018 tiếp tục iểm ðếm nãm 2019 |  |  | 870 | 870
1 | Lắp đặt cụm xử lý công suất 1.200m3/ngày tại nhà máy nước huyện Hàm Thuận Bắc | Huyện Hàm Thuận Bắc |  | 540 | 540 |  | Ðạt QCVN 01:2009/BYT | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
2 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | Huyện Hàm Thuận Bắc |  | 170 | 170 |  | Ðạt QCVN 02:2009/BYT | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
3 | Nâng cấp mở rộng hệ thống nước Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết | thành phố Phan Thiết |  | 160 | 160 |  | Ðạt QCVN 02:2009/BYT | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
III | Công trình đăng ký xét tính hợp lệ bắt đầu kiểm đếm năm 2019 |  |  | 9 | 5.571
1 | Công trình Lắp đặt cụm xử lý công suất 1.000m3/ngày, Nhà máy nước Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân | Huyện Hàm Tân |  | 1.7 | 1.699 |  | Ðạt QCVN 01:2009/BYT | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
2 | Công trình Lắp đặt trạm bơm tăng áp, cấp điện và tuyến ống cấp nước từ Hệ thống nước La Gi về Hệ thống nước Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân | Huyện Hàm Tân |  | 900 | 2.344 |  |  | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
3 | Công trình: Tuyến ống chuyển tải D160mm từ trạm tăng áp 1 lên trạm tăng áp 2 – Hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết | thành phố Phan Thiết |  | 1.2 | 750 |  |  | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
4 | Công trình Mở rộng tuyến ống hệ thống nước xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận | Huyện Hàm Thuận Nam |  | 800 | 692 |  | Ðạt QCVN 01:2009/BYT | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
5 | Công trình Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Hải, thị xã La Gi | TX La Gi |  | 700 | 86 |  | Ðạt QCVN 02:2009/BYT | Ðạt | 19 |  |  | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
6 | Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn dân tộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | Huyện Hàm Thuận Nam |  | 3.7 | 0 | [6 empty] | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
| TỔNG CỘNG |  |  | 12.848 | 9.411
Tuyên Quang
1 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Minh Quang, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa | Xã Minh Quang, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang | Dự kiến hoàn thành trong quý I, năm 2020 | 406 | 0 | 406 | Đạt | Đạt |  |  |  | TTN |  |  |  | Tổ chức họp dân để tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
2 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương |  | Đang hoạt động bình thường | 1266 | 1266 | 100 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã Đông Lợi |  | Có |  | Tổ chức họp dân để tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt thôn Coóc, thôn Đồng Trang và thôn Yểng xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn | Xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Đang hoạt động bình thường | 281 | 281 | 281 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã Hùng Lợi |  | Có |  | Tổ chức họp dân để tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
4 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình | Xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình | Dự kiến hoàn thành trong quý I, năm 2020 | 1.378 | 302 | 1.378 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã Thổ Bình; TTN |  | Có |  | Tổ chức họp dân để tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
5 | Cấp nước sinh hoạt thôn Quân, thôn Toạt và thôn Nà Trang xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn | Xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Đang hoạt động bình thường | 177 | 177 | 177 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã Hùng Lợi |  | Có |  | Tổ chức họp dân để tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
6 | Cấp nước sinh hoạt xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương | Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương | Dự kiến hoàn thành trong quý I, năm 2020 | 336 | 0 | 336 | Đạt | Đạt |  |  |  | TTN |  | Có |  | Tổ chức họp dân để tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã
| TỔNG CỘNG |  |  | 3.844 | 2.026 | 2.678
Sơn La
1 | Sửa chữa, cải tạo, mở rộng NSH liên bản xã Chiềng Xôm | Xã Chiềng Xôm, TP Sơn La | OP | 730 | 718 | 718 | Đạt được | Đạt được | 19% | 28 | 27 | NFP | 0 | 0 | 0
Tham vấn với cộng đồng về thiết kế, giá nước và đóng góp của hộ dân
2 | Sửa chữa, mở rộng NSH liên bản xã Phiêng Khoài | Xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu | OP | 702 | 703 | 703 | Đạt được | Đạt được | 19% | 18 | 18 | NFP | 0 | 0 | 0 | Phát thanh tuyên truyền về đấu nối sử dụng nước máy ( Đĩa CD)
Hướng dẫn truyền thông tại xã ( tin bài phát thanh tuyên truyền dành cho xã đọc trên loa phát thanh của các bản hưởng lợi từ công trình)
3 | Nâng cấp, sửa chữa công trình NSH liên xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, TP Sơn La | Xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, TP Sơn La | UC | 1.111 | 954 | 954 | Đạt được | Đạt được | Chưa có | Chưa có | Chưa có | NFP | 0 | 0 | 0
4 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng NSH liên bản xã Chiềng Pằn | Xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu | UC | 747 | 302 | 302 | Đạt được | Đạt được | Chưa có | Chưa có | Chưa có | NFP | 0 | 0 | 0
5 | Cấp nước sinh hoạt liên bản xã Phiêng Luông | Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu | UC | 655 | 632 | 632 | Đạt. | Đạt | Chưa có | Chưa có | Chưa có | NFP | 0 | 0 | 0
6 | Nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú | Xã Mường Bú, huyện Mường La. | OP | 804 | 693 | 693 | Đạt được | Đạt được | 19% | 18 | 18 | NFP | 0 | 0 | 0
7 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng NSH liên bản xã Đông Sang | Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu | OP | 688 | 558 | 135 | Đạt được | Đạt được | 19 | 27 | 25 | NFP | 0 | 0 | 0
8 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Sung | xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn | UC | 665 | 855 | 855 | Đạt | Đạt | Chưa có | Chưa có | Chưa có | NFP | 0 | 0 | 0
9 | Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu | xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn | OP | 988 | 888 | 104 | Đạt | Đạt | 19% | 25 | 24 | NFP | 0 | 0 | 0
10 | Cải tạo, Mở rộng nâng cao chất lượng nước công trình NSH liên bản xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn | xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn | UC | 620 | 488 | 488 | Đạt | Đạt | 19% | 27 | 25 | NFP | 0 | 0 | 0
11 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng NSH liên bản xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ. | Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ. | UC | 657 | 179 | 179 | Đạt | Đạt | 19% | Chưa có | Chưa có | NFP | 0 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  | 8.367 | 6.97 | 5.763
Thái Nguyên
|  | PL | 1500 | . |  | . | . |  |  |  | UBND xã |  |  |  | Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và sự nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Thái Nguyên Giới thiệu về Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, Giới thiệu Kế hoạch Cấp nước an toàn
|  | UC,CM | 1696 | 357 | 864 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
| Xã Tức Tranh huyện Phú Lương | CM | 1167 | 617 | 200 | Đạt | Đạt |  |  |  | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
| Xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ | CM | 526 | 458 |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Doanh nghiệp
| Xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ | CM | 254 | 254 |  | Đạt. | Đạt. |  |  |  | UBND xã | Có | Có | Có
| Xã Tiên Phong | UC | 1700 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
| Xã Đông Cao TX Phổ Yên | UC | 550 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
| Xã Cổ Lũng huyện Phú Lương | UC | 519 | [7 empty] | Doanh nghiệp
| Xã Vạn Phái TX Phổ Yên | UC | 409 |  | 391 | Đạt. | Đạt. |  |  |  | Doanh nghiệp
| Xã Cù Vân-Hà Thượng-An Khánh huyện Đại Từ và xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương | PL | 4000 | [7 empty] | Trung tâm Nước SH&VSMTNT
|  |  | 12321 | 1686 | 1455
Lào Cai
1 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH Trung tâm xã Lương Sơn | xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên | CM | 379 | 30 | 379 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT |  |  |  | - Họp dân tham vấn cộng đồng - Tuyên truyền về nước sạch qua loa truyền thanh thôn - Thăm hộ vận động trả tiền sử dụng nước
2 | Công trình CNSH cụm thôn Sài xã Lương Sơn | xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên | CM | 159 | 0 | 159 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
3 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình CNSH Thôn Trung Tâm + Bồ Quỹ + Na Lin, xã Bản Lầu | xã Bản Lầu, huyện Mường Khương | CM | 429 | 200 | 399 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
4 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình CNSH Thôn Na Mạ + Thủ Lùng + Na Pao xã Bản Lầu | xã Bản Lầu, huyện Mường Khương | CM | 348 | 150 | 364 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
5 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH thôn Vinh-Là-Lủ xã Võ Lao | xã Võ Lao, huyện Văn Bàn | CM | 724 | 505 | 744 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
6 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH trung tâm xã Khánh Yên Hạ | xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn | CM | 786 | 543 | 791 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
7 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH thôn An Thành -Đá Đen xã Phố Lu | xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng | CM | 229 | 170 | 215 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | UBND xã | có | có | có
8 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH Trung tâm xã Yên Sơn | xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên | CM | 222 | 132 | 158 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | UBND xã | có | có | có
9 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH Trung tâm xã Phú Nhuận | xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng | CM | 814 | 400 | 801 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
10 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH thôn Giáp Cư + Trung Tâm xã Lùng Vai | xã Lùng Vai, huyện Mường Khương | CM | 287 | 278 | 287 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
11 | Công trình CNSH Én 1+2+3 + Lả 1 xã Võ Lao | xã Võ Lao, huyện Văn Bàn | CM | 363 | 0 | 350 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
12 | Công trình CNSH 5 thôn Héo, Trang, Đoàn Kết, Trạm Thải, Lắp Máy xã Tả Phời | xã Tả Phời, TP Lào Cai | CM | 297 | 0 | 300 | Đạt | Đạt | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | Mới VH chưa có số liệu | TTNS&VSMTNT
13 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng CNSH thôn Bất, Ngầu, Loạc xã Võ Lao, huyện Văn Bàn | xã Võ Lao, huyện Văn Bàn | UC | 559 | 382 | 177 | Đạt | Đạt |  |  |  | TTNS&VSMTNT |  |  |  | - Họp dân tham vấn cộng đồng - Tuyên truyền về nước sạch qua loa truyền thanh thôn
14 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH Trung tâm xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn | xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn | UC | 327 | 158 | 169 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã
15 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH Trung tâm xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn | xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn | UC | 161 | 50 | 111 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã
16 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH Na Phả + Cốc Mui xã Bản Xen, huyện Mường Khương | xã Bản Xen, huyện Mường Khương | UC | 189 | 115 | 74 | Đạt | Đạt |  |  |  | UBND xã
17 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng CNSH thôn Na Ó xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng | xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng | UC | 283 | 155 | 128 | Đạt | Đạt |  |  |  | TTNS&VSMTNT
18 | CNSH thôn 5,6,7,8,9 xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn | xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn | UC | 506 | 0 | 506 | Đạt | Đạt |  |  |  | TTNS&VSMTNT
19 | CNSH Trung tâm xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn | xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn | UC | 456 | 0 | 456 | Đạt | Đạt |  |  |  | TTNS&VSMTNT
20 | CNSH làng Thâu 1,2,3,4,5,6,7 xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên | xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên | UC | 372 | 0 | 372 | Đạt | Đạt |  |  |  | TTNS&VSMTNT
| Total |  |  | 5037 | 2408 | 4947
Note on Q175: Author: Công trìnhhợp lệ và đã được kiểm đếm đấu nối hoạt động năm 2018; năm 2019 đăng ký kiểm đếm số đấu nối tăng thêm sau thời gian hoạt động

## Table I-6.
BẢNG I-6: TIẾN ĐỘ DLI 3.1 - Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố công khai
Kế hoạch chương trình | [5 empty] | Báo cáo chương trình
# | Tỉnh | Được công bố công khai chưa? | Số Kế hoạch, ngày ký kế hoạch | Ngày đăng tải wesite | Đường link | Được công bố công khai chưa? | Số Kế hoạch, ngày ký kế hoạch | Ngày đăng tải wesite | Đường link
1 | Lang Son | Đã công khai | Số 43/KH-SNN ngày 26/4/2019 | 26/4/2019 | http://sonn.langson.gov.vn/en/node/3658 | được công bố công khai | Số 469/BC-SNN ngày 28/12/2018 | 28/12/2018 | http://sonn.langson.gov.vn/en/node/3554
2 | Ha Giang | Rồi | Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Hà Giang | 23/7/2018 | https://snnptnt.hagiang.gov.vn/van-ban?itemId=13782 | Rồi | Báo cáo số 932/BC-SNN-TTN ngày 31/12 /2019 của Sở NN và PTNT Hà Giang | 14/2/2020 | https://snnptnt.hagiang.gov.vn/van-ban?itemId=14200
3 | Cao Bang | Rồi | Kế hoạc số 2321/KH-UBND ngày 30/7/2018 | 29/11/2018 | http://sonongnghiep.caobang.gov.vn/node/640442 | Rồi |  | 28/2/2019 | http://sonongnghiep.caobang.gov.vn/node/640483
4 | Bac Kan | Rồi | Số 306/KH-UBND, ngày 23/8/2018 | 13/6/2019 | https://sonnptnt.backan.gov.vn/Pages/tin-chuyen-nganh-214/nuoc-sinh-hoat-vs-mtnt-238/ke-hoach-so-360kh-ubnd-ngay-2382018-cua--e4916bb8305e59d0.aspx | Rồi | số 265/UBND-KTTCKT | 2020-05-02 | https://sonnptnt.backan.gov.vn/Pages/tin-chuyen-nganh-214/nuoc-sinh-hoat-vs-mtnt-238
5 | Thái Nguyên | Rồi | Số 4156/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 | 15/1/2020 | http://trungtamnuocsachtn.com.vn/V%C4%83n-b%E1%BA%A3n-ph%C3%A1p-quy | Rồi | 115/BC-SNN ngày 20/1/2020 | 2020-05-02 | http://trungtamnuocsachtn.com.vn/V%C4%83n-b%E1%BA%A3n-ph%C3%A1p-quy http://trungtamnuocsachtn.com.vn/Portals/VBPQ/cv115.pdf
6 | Bac Giang | Rồi | 56/BC-UBND ngày 18/7/2018 | 2019-01-03 | https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/Mx8P0qYgvZWv/content/ke-hoach-chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-tinh-bac-giang-nam-2019 | Rồi | Số 09/BC-TTN ngày 10/01/2020 | 2020-01-10 | https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/Mx8P0qYgvZWv/content/ ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-vay-von-wb-tinh-bac-giang-nam-2019
7 | Hòa Bình | Đa công bố công khai | 1183/UBND-TH ngày 31/7/2019 | 2019-08-28 | http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/vanbanphapquy/van bancuatinh. | Đa công bố công khai | 39/SNN-NSH ngày 08/01/2020 | 09/01/2020 | http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/vanbanphapquy/van bancuatinh.
8 | Kon Tum | Rồi | 3026/KH-UBND ngày 31/10/2018 | 31/10/2018 | http://kontumvpub.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=8674 | Rồi |  |  | http://snnptnt.kontum.gov.vn/Th%C3%B4ng-B%C3%A1o/ItemID/1388/View/Details.aspx
9 |  | Rồi | 426/KH-SYT ngày 18/2/2019 | 18/2/2019 | http://syt.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=640
|  | Rồi | Kế hoạch số 48/KH-SNN ngày 20/4/2019 | 20/4/2019 | http://snnptnt.kontum.gov.vn/Th%C3%B4ng-B%C3%A1o/ItemID/1388/View/Details.aspx
11 | Yên Bái | Đã Công bố công khai | Số 2534/QĐ -UBND ngày 31/10/2019 | 31/10/2019 | http://www.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Pages/van-ban-dieu-hanh.aspx?ItemID=2312 | Đã công bố công khai | Số: 29/BC-SNNngày 13/02/2020 | 14/02/2020 | http://sonongnghiep.yenbai. gov.vn/noidung/ktxh/Pages/ bao-cao-KTXH.aspx?ItemID=142
9 | Lai Chau | Rồi | 1345/KH-UBND ngày 12/7/2019 | 2019-12-09 | https://sonnptnt.laichau.gov.vn/view/ke-hoach/tang-cuong-nang-luc-chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-nam-2019-49745?mid=1974 | Rồi | Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 17/2/2020 | 25/02/2020 | https://sonnptnt.laichau.gov.vn/view/bao-cao/bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-tinh-lai-chau-nam-2019-53909?mid=1631
10 | Điện Biên | Đã công khai | Số 913/KH-SNN ngày 17/5/2019 | 2019-05-22 | http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2019-5-22/Ke-hoach-tang-cuong-nang-luc-chuong-trinh-Mo-rong-07ehpn.aspx | Đã công khai | Số 01/BC-BCĐ ngày 10/01/2020 | 2020-02-06 | http://snnptnt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-2-6/Ket-qua-thuc-hien-Chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-smyn8if.aspx
11 | Phu Tho | Rồi | 3105/KH-UBND ngày 17/7/2018 | Tháng 8/2018 | http://snn.phutho.gov.vn/vbpq/u/detail/idvb/263/type/dh | Rồi | 02/BC-SNN ngày 02/01/2020 | Tháng 01/2020 | http://snn.phutho.gov.vn/vbpq/u/detail/idvb/263/type/dh
12 | Hoa Binh | Rồi | 1094/UBND-NNTN, ngày 17/7/2018 | 20/7/2018 | http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/vanbanphapquy/van bancuatinh/1094 | Rồi | 2397/SNN-NSH ngày 21/12/2018 | 2019-04-01 | http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/vanbanphapquy
13 | Lào Cai | Rồi | Kế hoạch số 226/KH_UBND ngày 25/7/2019 | 2018-07-09 | https://snnptnt.laocai.gov.vn/snnptnt/1244/28028/45591/331843/Ke-hoach-/Ke-hoach-226-KH-UBND-ngay-25-7-2018-Chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua--vay-von-ngan-hang-the-gioi-nam-2019.aspx | Rồi |  |  | https://snnptnt.laocai.gov.vn/snnptnt/1244/28028/54862/390288/Bao-cao/Bao-cao-so-10-BC-BC-UBND-Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Chuong-trinh-Mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-nam-2019-tai-tinh-Lao-Cai-.aspx
|  | Rồi | Kế hoạch số 86/KH-SNN ngày 20/6/2019 | 17/07/2019 | https://snnptnt.laocai.gov.vn/snnptnt/1244/28028/54860/370194/Van-kien--Chuong-trinh/Ke-hoach-so-86-KH-SNN-trien-khai-thuc-hien-hoat-dong-tang-cuong-nang-luc-nam-2019.aspx
|  | Rồi | Kế hoạch số 94/KH-SYT ngày 31/7/2019 | 14/08/2019 | https://snnptnt.laocai.gov.vn/snnptnt/1244/28028/54861/374088/Van-ban-huong-dan/Ke-hoach-94--KH-SYTngay-31-7-2019-truyen-thong-thay-doi-hanh-vi-ve-sinh-nong-thon-va-truong-hoc---.aspx
15 | Gia Lai | Rồi | Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 13/02/2018 | 15/3/2018 | Snnptnt.gialai.gov.vn – Quy hoạch , Kế hoạch ngành | Rồi | Công văn số 138/UBND-NL ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai | 2019-12-02 | http://www.snnptnt.gialai.gov.vn - Mục Văn bản/Văn bản của tỉnh
16 | Dak Nong | Rồi | Quyết định số: 1579/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 | 24/09/2019 | https://daknong.gov.vn/van-ban-dieu-hanh?p_p_id=400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_id=10940&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp | Rồi | Báo cáo số: /31BC-SNN, ngày 21/01/2020của Sở Nông nghiệp và PTNT | 21/01/2020 | https://snnptnt.daknong.gov.vn, Mục “cơ sở dữ liệu ngành”
19 | Lam Dong | Rồi | QĐ số 994/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 | 30/5/2018 | http://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sonnptnt/vanban/Lists/VB%20QPPL/Attachments/1524/994_1.pdf | Rồi | BC số 35/BC-SNN ngày 30/01/2018 | 2018-06-02 | http://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sonnptnt/vanban/Lists/VB%20QPPL/Attachments/1414/scan_0001.pdf
|  |  | KH số 1596/KH-SNN ngày 10/9/2018 | 2018-10-09 | http://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sonnptnt/vanban/Lists/VB%20QPPL/Attachments/1516/1596snn.pdf
|  |  | KH số 1644/KH-SNN ngày 14/9/2018 | 15/10/2018 | http://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sonnptnt/vanban/Lists/VB%20QPPL/Attachments/1525/1644snn%20ke%20hoach%20truyen%20thong.pdf
20 | Binh Thuan |  | Kế hoạch thực hiện chương trình năm 2019. Số 3452/KH-UBND ngày 17/8/2018 | 17/8/2018 | http://snnptnt.binhthuan.gov.vn/wps/portal/home/tintuc/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hfRxMDTyNnA3cLPzdDA88woxBfc89gQx9zA6B8JE75AD8TArrDQfbh1w-SN8ABHA30_Tzyc1P1C3IjDLJMHBUBdZF4Bg!!/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9NQTQwSTJDMEc4TkYxMElWMlR | Công bố công khai ngay sau UBND tỉnh phê duyệt | Báo cáo chương trình năm 2018 đang thực hiện |  | Sau khi Báo cáo được ban hành. Địa điểm công bố báo cáo chương trình hàng năm ở cấp tỉnh (đường link, website): Sở Nông nghiệp và PTNT (snnptnt.binhthuan.gov.vn/wps/portal/home/tintuc)
| Đăk Lăk | Rồi | - QĐ số 982/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 - QĐ số 2120QĐ-UBND ngày 01/8/2019 - QĐ số 2821/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 |  | http://nnptnt.daklak.gov.vn/upload/baiviet/copy-of-q982-757.pdf http://nnptnt.daklak.gov.vn/upload/baiviet/qd-2120-bai-bo-phu-luc-67-6840.pdf http://nnptnt.daklak.gov.vn/upload/baiviet/qd-2821-dieu-chinh-qd-982-7064.pdf | Rồi |  |  | http://nnptnt.daklak.gov.vn/tin-tuc-su-kien/bao-cao-cap-nhat-so-lieu-bao-cao-chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-ve-sinh-va-nuoc-sach-nong-thon-dua-tren-ket-qua-vay-von-ngan-hang-the-gioi-nam-2019.html
| Ninh Thuan | Rồi | Kế hoạch thực hiện chương trình năm 2019. Số 3600/KH-UBND ngày 14/8/2019 | 17/8/2018 | http://snnptnt.binhthuan.gov.vn/wps/portal/home/tintuc/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hfRxMDTyNnA3cLPzdDA88woxBfc89gQx9zA6B8JE75AD8TArrDQfbh1w-SN8ABHA30_Tzyc1P1C3IjDLJMHBUBdZF4Bg!!/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9NQTQwSTJDMEc4TkYxMElWMlR | Công bố công khai ngay sau UBND tỉnh phê duyệt | Báo cáo chương trình năm 2019 đang thực hiện |  | Sau khi Báo cáo được ban hành. Địa điểm công bố báo cáo chương trình hàng năm ở cấp tỉnh (đường link, website): Sở Nông nghiệp và PTNT (snnptnt.binhthuan.gov.vn/wps/portal/home/tintuc)
| Gia Lai | Rồi | 1980/KH-UBND ngày 07/9/2018 | 07/9/2018 | http://snnptnt.gialai.gov.vn - mục Văn bản - Văn bản của tỉnh
| Lâm Đồng | rồi | QĐ số 1138/QĐ-SNN ngày 23/5/2019; QĐ số 1133-QĐ-SNN ngày 23/5/2019: KH số 1320/KH-SNN ngày 13/8/2019; KH số 1321 KH-SNN ngày 13/8/2019; | Ngày 04/9/2019 | http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sonnptnt/mltin/tth/Pages/TH%C3%94NGTINM%E1%BB%98TS%E1%BB%90V%C4%82NB%E1%BA%A2NTRI%E1%BB%82NKHAIHO%E1%BA%A0T%C4%90%E1%BB%98NGCH%C6%AF%C6%A0NGTR%C3%8CNHM%E1%BB%9ER%E1%BB%98NGQUYM%C3%94V%E1%BB%86SINHV%C3%80N%C6%AF%E1%BB%9ACS%E1%BA%A0CHN%C3%94NGTH%C3%94ND%E1%BB%B0ATR%C3%8ANK%E1%BA%BETQU%E1%BA%A2TR%C3%8AN%C4%90%E1%BB%8AAB%C3%80NT%E1%BB%88NHL%C3%82M%C4%90%E1%BB%92NG.aspx | Rồi | Báo cáo số 46/BC-SNN ngày 27/2/2019 | Ngày 31/12/2019 | http://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sonnptnt/mltin/tth/Pages/B%C3%A1oc%C3%A1oK%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3c%C3%B4ngtr%C3%ACnhm%E1%BB%9Fr%E1%BB%99ngquym%C3%B4v%E1%BB%87sinhv%C3%A0n%C6%B0%E1%BB%9Bcs%E1%BA%A1chn%C3%B4ngth%C3%B4nd%E1%BB%B1atr%C3%AAnk%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3.aspx
| Sơn la | Đã công bố | Kế hoạch số 36/KH-BĐH kí ngày 15/3/2019 | 24/12/2019 ( đăng lại vì phần đăng trước dó mất do trang wed Sở bị hỏng) | http://sonongnghiep.sonla.gov.vn/1296/31332/67510/545199/van-ban-nuoc-sach-va-vsmt-nong-thon/ke-hoach-truyen-thong-thay-doi-hanh-vi-hop-phan-cap-nuoc-nam-2019-tinh-son-la | đã công bố | 03BC-BĐH, 10/01/2020 | 15/01/2020 | http://sonongnghiep.sonla.gov.vn/1296/31332/67510/547021/van-ban-nuoc-sach-va-vsmt-nong-thon/bao-cao-so-02-bc-bdh-ngay-10-1-2020-bao-cao-ban-dieu-hanh-chuong-trinh-mo-rong-quy-mo-nuoc-sach
|  |  | Kế hoạch số 37/KH-BĐH, ký 15/3/2019 |  | http://sonongnghiep.sonla.gov.vn/1296/31332/67510/545199/van-ban-nuoc-sach-va-vsmt-nong-thon/ke-hoach-truyen-thong-thay-doi-hanh-vi-hop-phan-cap-nuoc-nam-2019-tinh-son-la
|  |  | Kế hoạch số 38/KH-BĐH, ký 15/3/2019 |  | http://sonongnghiep.sonla.gov.vn/1296/31332/67510/545199/van-ban-nuoc-sach-va-vsmt-nong-thon/ke-hoach-truyen-thong-thay-doi-hanh-vi-hop-phan-cap-nuoc-nam-2019-tinh-son-la
| Tuyên Quang | Rồi | Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh | 23/8/2018 | http://www.snntuyenquang.gov.vn/van-ban/van-ban-phap-quy/phan-loai/nuoc-sach-vsmt-nt.html | Rồi | 31/12/2019 | 31/12/2019 | http://www.snntuyenquang.gov.vn/van-ban/van-ban-phap-quy/phan-loai/nuoc-sach-vsmt-nt.html

## Table I-5
BẢNG I-5: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DUY TRÌ VỆ SINH CÔNG CỘNG BỀN VỮNG (Chỉ số 2.2)
T | Tỉnh | Huyện | Xã | Năm đạt VSTX | % trường duy trì được tình trạng vệ sinh | % trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh
1 | Lang Son | Hữu Lũng | Vân Nham | 2017 | 100 | 100
|  | Cao Lộc | Gia Cát | 2017 | 100 | 100
2 | Ha Giang | Vị Xuyên | Thanh Thủy | 2017 | 100 | 100
|  | Bắc Quang | Đồng Yên | 2017 | 100 | 100
|  | Quang Bình | Xuân giang | 2017 | 100 | 100
3 | Bắc Kan | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 2017 | 100 | 100
|  |  | Dương Phong | 2018 | 100 | 100
|  | Ba Bể | Hà Hiệu | 2018 | 100 | 100
|  | Chợ Mới | Nông Thịnh | 2018 | 100 | 100
|  | Ngân Sơn | Vân Tùng | 2018 | 100 | 100
4 | Thái Nguyên | Đại Từ | Phú Lạc | 2017 | 100 | 100
|  | Định Hóa | Kim Phượng | 2017 | 100 | 100
|  | Đồng Hỷ | Khe Mo | 2017 | 100 | 100
|  | Phú Lương | Phú Đô | 2017 | 100 | 100
|  |  | Vô Tranh | 2017 | 100 | 100
|  | Phổ Yên | Tiên Phong | 2017 | 100 | 100
|  |  | Trung Thành | 2017 | 100 | 100
|  | Võ Nhai | La Hiên | 2017 | 100 | 100
5 | Bắc Giang |  |  |  | 0 | 0
6 | Hòa Bình |  |  |  | 0 | 0
7 | Lai Châu |  |  |  | 0
|  | Tam Đường | Bản Hon | 2018 | 100 | 100
|  |  | Bản Bo | 2018 | 100 | 100
|  | Tân Uyên | Phúc Khoa | 2018 | 100 | 100
|  |  | Nậm Cần | 2018 | 100 | 100
|  | Phong Thổ | Mường So | 2018 | 100 | 100
8 | Yên Bái
9 | Điện Biên | Điện Biên | Thanh Nưa | 2018 | 100 | 100
|  | Điện Biên | Thanh An | 2018 | 100 | 100
|  | Điện Biên | Noong Luống | 2018 | 100 | 100
|  | Điện Biên Đông | Mường Luân | 2018 | 100 | 100
|  | Mường Ảng | Ẳng Nưa | 2018 | 100 | 100
|  | Tuần Giáo | Quài Nưa | 2018 | 100 | 100
|  | Tuần Giáo | Quài Cang | 2018 | 100 | 100
|  | TX.Mường Lay | Lay Nưa | 2018 | 100 | 100
|  | Nậm Pồ | Chà Nưa | 2018 | 100 | 100
|  | Mường Nhé | Sín Thầu | 2018 | 100 | 100
|  | Tổng | 10 xã |  | 100 | 100
10 | Phú Thọ | Chưa thực hiện
11 | Lào Cai
|  | Si Ma Cai | Si Ma Cai | 2017 | 100 | 100
|  | Bảo Thắng | Phong Niên | 2017 | 100 | 100
|  | Tổng cộng |  |  | 100 | 100
12 | Thái Nguyên
|  | Đại Từ | Phú Lạc | 2017 | 100 | 100
|  | Định Hóa | Kim Phượng | 2017 | 100 | 100
|  | Đồng Hỷ | Khe Mo | 2017 | 100 | 100
|  | Phú Lương | Phú Đô | 2017 | 100 | 100
|  |  | Vô Tranh | 2017 | 100 | 100
|  | Phổ Yên | Tiên Phong | 2017 | 100 | 100
|  |  | Trung Thành | 2017 | 100 | 100
|  | Võ Nhai | La Hiên | 2017 | 100 | 100
|  | Tổng |  |  | 100 | 100
13 | Đăk Nông | Đăk Mil | Thuận An | 2017 | 100% | 100%
|  | Đăk R’Lấp | Đăk Wer | 2017 | 100% | 100%
|  | Tổng cộng | 2 |  | 100% | 100%
14 | Đăk Lăk
|  | Cư Kuin | Hòa Hiệp | 2018 | 100 | 100
|  | Cư M'gar | Ea Kpam | 2018 | 100 | 100
|  | Krông Ana | Băng Adrênh | 2018 | 100 | 100
|  | Krông Ana | Dray Sáp | 2018 | 100 | 100
|  | Tổng | 4 |  | 100 | 100
15 | Gia Lai
16 | Lâm Đồng
17 | Kon Tum
|  | Đăk Hà | Hà Mòn | 2017 | 100% | 100%
18 | Ninh Thuận
|  | Ninh Phước | Phước Thái | 2017 | 100 | 100
|  | Ninh Hải | Tân Hải | 2017 | 100 | 100
19 | Bình Thuận
|  | Bắc Bình | Sông Lũy | 2017 | 100 | 100
|  | Hàm Tân | Sông Phan | 2017 | 100 | 100
|  | Tánh Linh | Đức Thuận | 2018 | 100 | 100
|  | Tánh Linh | Suối Kiết | 2018 | 100 | 100
|  | Tổng | 4 |  | 4 | 4
20 | Sơn La
|  | Bắc Bình | Sông Lũy | 2017 | 100 | 100
|  | Hàm Tân | Sông Phan | 2017 | 100 | 100
|  | Tánh Linh | Đức Thuận | 2018 | 100 | 100
|  | Tánh Linh | Suối Kiết | 2018 | 100 | 100
21 | Cao Bang
Tuyên Quang
|  | Yên Sơn | Nhữ Hán | 2017 | 100 | 100
|  |  | Hoàng Khai | 2016 | 100 | 100
|  | Tổng cộng | 2

## Final
IV. Quản lý tài chính
STT | Tỉnh | Vốn sự nghiệp |  | Vốn đầu tư
|  | phân bổ | giải ngân | Phân bổ | Giải ngân
1 | Lang Son | 2120085000 | 2120085000 | 43745625000 | 36999266000
2 | Ha Giang | 3200000000 | 3200000000 | 33563768000 | 33564000000
3 | Cao Bang | 3000000000 | 2677366000 | 11615250000 | 9307164000
4 | Bac Kan | 3147946000 | 3147946000 | 7750000000 | 5407340000
5 | Thai Nguyen | 3200000000 | 2906034000 | 33000000000 | 16139918000
6 | Bac Giang | 2981321000 | 2981321000 | 100000000000 | 44880767000
7 | Tuyen Quang | 4000000000 | 3333600000 | 82894000000 | 35446460000
8 | Yen Bai | 3143000000 | 3143000000 | 35439000000 | 33794000000
9 | Lao Cai | 3000000000 | 2974000000 | 79144250000 | 77194800000
10 | Son la | 2975610000 | 2975610000 | 36906875000 | 36746789000
11 | Dien Bien | 3200000000 | 3016000000 | 95840750000 | 70875000000
12 | Lai Chau | 2800000000 | 682730000 | 24200000000 | 24030761000
13 | Phu Tho | 2659000000 | 2659000000 | 82395000000 | 33882494000
14 | Hoa Binh | 2540027000 | 2540027000 | 128377875000 | 23380565000
15 | Kon Tum | 3060080000 | 3060080000 | 47259000000 | 38842280000
16 | Gia Lai | 1540280000 | 1540280000 | 70655000000 | 9971548000 | Gia Lai phân bổ 70.655 triệu đồng tuy nhiên chỉ đề xuất rút đợt 1: 18.158,6 triệu đồng
17 | Daklak | 2828550000 | 2828550000 | 73280000000 | 51071764000
18 | Dak Nong | 3060080000 | 1864363000 | 27871000000 | 12660197000
19 | Lam Dong | 2659000000 | 1094836000 | 35488150000
20 | Binh Thuan | 0 |  | 61175000000
21 | Ninh Thuan | 1165008000 | 1165008000 | 109025000000 | 31472303000

## Table I-7 (hidden)
BẢNG I-7 – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DLI 3.2 - Kế hoạch Phát triển Năng Lực Hàng năm đã phê duyệt được thực hiện
# | Tên tỉnh | Mục tiêu | Kết quả
1 | Lang Son | 1 | 1
2 | Ha Giang | 1 | 1
3 | Cao Bang | 1 | 1
4 | Bac Kan | 1 | 1
5 | Thai Nguyen | 1 | 1
6 | Bac Giang | 1 | 1
7 | Tuyen Quang | 1 | 1
8 | Yen Bai | 1 | 1
9 | Lao Cai | 1 | 1
10 | Son la | 1 | 1
11 | Dien Bien | 1 | 1
12 | Lai Chau | 1 | 1
13 | Phu Tho | 1 | 1
14 | Hoa Binh | 1 | 1
15 | Kon Tum | 1 | 1
16 | Gia Lai | 1 | 1
17 | Daklak | 1 | 1
18 | Dak Nong | 1 | 1
19 | Lam Dong | 1 | 1
20 | Binh Thuan | 1 | 1
21 | Ninh Thuan | 1 | 1
| TOTAL | 21 | 21
Ghi chú: Mục tiêu của từng tỉnh đều là 1 Kết quả: Điền là 1 nếu tỉnh đã hoàn thành 100% các hoạt động TCNL cốt lõi, điền là 0 nếu tỉnh chưa hoàn thành 100% hoạt động cốt lõi, đối chiếu với báo cáo năm của tỉnh

## Table II-1
Bảng II-1: Báo cáo khung kết quả chi tiết
STT | Tỉnh | Người hưởng lợi PDO1 |  |  |  |  | xã VSTX PDO3 | PDO5 | BCC tỉnh, huyện xã | BCC trường học | BCC trạm y tê | BCC cấp quốc gia | Rửa tay tăng (%) | Giới cấp nước |  | Công cộng có công trình | Kế hoạch báo cáo công bố | Phản hồi người hưởng lợi | BC
|  | Tổng | Nữ | tổng hộ | số hộ nữ là chủ hộ | hộ DTTS | [7 empty] | Tổng | chủ hộ là nữ
1 | Lạng Sơn | 20204 | 10102 | 4700 | 1113.9 | 4606 | 6 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1
2 | Hà Giang | 44613 | 18737.46 | 6843 |  | 6158 | 10 | x | 1 | 28 | 8 | 0 |  | 3562 | 8 | 38 | 2 | 0 | 1
3 | Cao Bằng | 14786 | 6986.385 | 3625 | 938.875 | 3617 | 5 |  | 1 | 22 | 13 | 0 |  | 1137 | 341.1 | 10 | 2 | 0 | 1
4 | Bắc Kan | 32181 | 15446.88 | 12734 | 1413.474 | 11740.748 | 13 |  | 1 | 19 | 15 | 0 | 10 |  | 13 | 33 | 2 | 0 | 1
5 | Thái Nguyên | 47986 | 24943.36 | 12220 | 3666 | 6354 | 8 | 0 | 1 | 27 | 12 | 0 |  | 1455 | 30 | 54 | 2 | 0 | 1
6 | Bắc Giang | 213572 | 106786 | 50253 | 7437.444 | 4522.77 | 25 | 0 | 1 | 21 | 31 | 0 | >80 | 3656 | 756.792 |  | 2 | 0 | 1
7 | Hòa Bình | 210743 | 109586 | 6510 | 1887.9 | 5859 | 29 | 0 | 1 | 78 | 29 | 0 | 30 | 2856 | 514.08 | 111 | 2 | 0 | 1
8 | Yên Bái | 76867 | 26903 | 4832 | 473.536 | 4590.4 | 14 | x | 1 | 30 | 14 | 0 | 32.3 | 973 | 95.354 | 21 | 2 | 0 | 1
9 | Sơn La | 113202 | 54914 | 25422 | 3848 | 18442 | 10 | x | 1 | 27 | 10 | 0 | 30 | 1456 | 195 | 91 | 2 | 0 | 1
10 | Điện Biên | 57496 | 35072 | 18087 | 7053.93 | 11576 | 10 | 0 |  | 10 | 9 | 0 | 10 | 6683 | 1938.07 | 50 | 2 | 0 | 1 | 11900
11 | Lai Châu | 41036 | 19697.28 | 8870 | 3545.5104 | 4789.8 | 4 | x | 1 | 15 | 4 | 0 | 59 | 1811 | 543.3 | 19 | 2 | 0 | 1
12 | Phú Thọ | 79090 | 17400 | 18676 | 3921.96 | 6723.36 | 14 | x | 1 |  | 40 | 14 | 12 | 1867 | 429 | 27 | 2 | 0 | 1
13 | Lào Cai | 58668 | 25227.24 | 12804 | 5505.72 | 7016.592 | 17 | x | 1 | 17 | 17 | 0 | 82 | 1440 | 99 | 18 | 2 | 0 | 1
14 | Kon Tum | 71996 | 20158 | 14106 | 3075 | 8604 | 15 | 0 | 1 | 18 | 20 | 0 |  | 3217 | 579.06 | 32 | 2 | 0 | 1
15 | Gia Lai | 31683 | 8554.41 | 7862 | 2673.08 | 2987.56 | 7 | 0 | 1 | 32 | 21 | 0 | 5 | 2500 | 675 | 21 | 2 | 0 | 1
16 | Đăk Lăk | 110733 | 31005.24 | 23834 | 4409.29 | 5243.48 | 4 | x | 1 | 49 | 16 | 0 | 49 | 12051 | 1928 | 79 | 2 | 0 | 1
17 | Đăk Nông | 93711 | 41232.84 | 13642 | 3546.92 | 1135.0144 | 6 | 0 | 1 | 44 | 6 | 1 | 20 | 2706 | 920.04 | 30 | 2 | 0 | 1
18 | Lâm Đồng | 30739 | 15676.89 | 8466 | 239.3 | 1523.88 | 12 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 |  | 1455 | 291 | 0 | 2 | 0 | 1
19 | Bình Thuận | 80000 | 19200 | 27291 | 7641 | 4468 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 1 |  | 6150 | 1476 | 0 | 2 | 1 | 1
20 | Tuyên Quang | 151476 | 68164 | 28311 | 5662 | 14354 | 24 | 0 | 1 | 26 | 26 | 1 | 50 | 2678 | 214 | 0 | 2 | 1 | 1
21 | Ninh Thuận | 29281 |  | 5419 | 704 | 2643 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 4890 | 1547 | 0 | 2 | 0 | 1
| Tổng | 2038866 | 675792.985 | 314507 | 68756.8394 | 136954.6044 | 238 | 0 | 20 | 610 | 317 | 17 | 389.3 | 62543 | 12592.796 | 662 | 42 | 2 | 21

## Table III-1 (hidden)
III. TUÂN THỦ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM BÁO CÁO
BẢNG III-1
Hành động 1 | # tỉnh đã có | # tỉnh chưa có
Cơ sở dữ liệu về khiếu nại và phản hồi khiếu nại của người hưởng lợi đã được lập và duy trì | 21 | 0
Báo cáo hàng năm gửi cho Bộ NN-PTNT | 21 | 0
Hành động 2
(a) Tất cả các đề xuất đã được xem xét | 21 | 0
(b) DNNN Phụ thuộc bị loại | 21 | 0
(c) Không có công ty bị cấm | 21 | 0
Hành động 3
Kế hoạch và ngân sách hàng năm đã được phê duyệt ở cấp tỉnh | 21 | 0
Phân bổ ngân sách được thực hiện cho Chương trình và thời gian phân bổ ngân sách được thực hiện | 21 | 0
Phân bổ cho vệ sinh và truyền thông được thực hiện theo hướng dẫn liên bộ tương ứng | 21 | 0
Hành động 4
Xây dựng hướng dẫn để bảo đảm sự tham gia có hiệu quả và đảm bảo tham vấn với người dân địa phương, bao gồm cả các DTTS và các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó cụ thể hóa các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến người DTTS thông qua quá trình tham vấn trước cởi mở và được cung cấp đủ thông tin | 21 | 0
Hành động 5
Triển khai cấu phần BCC của Chương trình theo Sổ tay Thực hiện Chương trình. | 21 | 0

## Table III-2
BẢNG III-2: MÔ TẢ TUÂN THỦ VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH
| STT | Đơn khiếu nại | số trả lời | số đề xuất và dự thầu nhận được | số đề xuất và dự thầu đánh giá | Tham vấn DTTS | BCC
1 | Lang Son | 0 | 0 | 23 | 23 | 8 | 22
2 | Ha Giang | 0 |  | 16 | 16 | 16 | 18
3 | Cao Bang | 0 |  |  |  | 3 | 24
4 | Bac Kan | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 33
5 | Thai Nguyen | 0 | 0 | 8 | 8 | 421 | 41
6 | Bac Giang | 0 | 0 | 45 | 45 | 9 | 12
7 | Tuyen Quang | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 38
8 | Yen Bai | 0 | 0 | 9 | 9 | 40 | 40
9 | Lao Cai | 0 | 0 | 78 | 78 | 391 | 34
10 | Son la | 0 | 0 | 103 | 103 | 13 | 28
11 | Dien Bien | 0 | 0 | 46 | 46 | 18 | 10
12 | Lai Chau | 0 | 0 | 19 | 19 | 4 | 8
13 | Phu Tho | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 12
14 | Hoa Binh | 0 | 0 | 303 | 303 | 12 | 40
15 | Kon Tum |  |  |  |  | 25 | 25
16 | Gia Lai | 0 | 0 | 23 | 23 | 5 | 17
17 | Daklak | 0 | 0 | 108 | 108 | 30 | 23
18 | Dak Nong | 0 | 0 | 5 | 5 | 64 | 20
19 | Lam Dong | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15
20 | Binh Thuan | 0 | 0 | 45 | 45 | 2 | 10
21 | Ninh Thuan | 0 |  | 35 | 35 | 13 | 47

## Table IV (hidden)
IV. Quản lý tài chính
STT | Tỉnh | Vốn sự nghiệp |  |  | Vốn đầu tư
|  | Đề xuất | phân bổ | giải ngân | Đề xuất | Phân bổ | Giải ngân
1 | Lang Son |  | 1580000000 | 1445000000 | 32808600000 | 17761710000 | 9092328000
2 | Ha Giang | 4037000000 | 1760000000 | 1760000000 | 79898000000 | 35866430000 | 35866430000
3 | Cao Bang | 1720000000 | 1720000000 | 1321342000 | 35318740000 | 35318740000 | 34517911000
4 | Bac Kan | 5060000000 | 1610000000 |  | 112400000000 |  | 35625000000
5 | Thai Nguyen | 3777350000 | 3777350000 | 3767950000 | 37400000000 | 37400000000 | 36006000000
6 | Bac Giang | 11594000000 | 1600000000 | 1460000000 | 126926000000 | 32620000000 | 31740000000
7 | Tuyen Quang | 1750000000 | 1750000000 | 1749000000 | 39750000000 | 39750000000 | 17519000000
8 | Yen Bai | 3982500000 | 2285000000 | 2252731000 | 32983000000 | 25094550000 | 23344350000
9 | Lao Cai | 7285000000 | 2040000000 | 2040000000 | 81942000000 | 30868000000 | 28868000000
10 | Son la | . | 1450000000 | 394651600 |  | 30629875000 | 17351636000
11 | Dien Bien | 4578000000 | 1700000000 | 1591679000 | 28000000000 | 27998000000 | 27998
12 | Lai Chau | 2881000000 | 1440000000 | 1348364000 | 55204000000 | 29925000000 | 29293259000
13 | Phu Tho | 1700000000 | 1700000000 | 717780000 | 44377000000 | 44377000000 | 31188200000
14 | Hoa Binh | 11321000000 | 3421000000 | 2001699000 | 77731000000 | 31000000000 | 3026517000
15 | Kon Tum | 1904000000 | 1904000000 | 1892570000 | 56200000000 | 41800000000 | 30166860000
16 | Gia Lai | 1980000000 | 1917470000 | 605140000 | 30057200000 | 30057200000 | 4460000000
17 | Daklak | 4730700000 | 1440000000 | 1440000000 | 63296600000 | 32565000000 | 32240000000
18 | Dak Nong | 1459000000 | 1459000000 | 934611139 | 48648400000 | 47126400000 | 23424562000
19 | Lam Dong | 1230000000 | 1230000000 | 1082000000 | 29000000000 | 22956000000 | 805000000
20 | Binh Thuan | 890000000 |  |  | 16773400000
21 | Ninh Thuan | 1221000000 | 770000000 | 328000000 | 51947000000 | 44400000000 | 2207920000

## Tabel V-1 (hidden)
V. Khía cạnh xã hội
V-1: Tái định cư
Phạm vi ảnh hưởng của các công trình nước đến ngày…tháng ……năm……(theo kỳ báo cáo)
No. | Tỉnh | Tên công trình | Số hộ BAH vĩnh viễn | [7 empty] | Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn (m2) |  |  |  |  | Tổng diện tích hiến đất (m2)
|  |  | Số hộ BAH nặng |  |  | Số hộ bị mất dưới 30% đất SX | Số hộ kinh doanh BAH | Số hộ DTTS BAH | Số hộ dễ bị tổn thương | Tổng cộng | Đất ở | Đất lúa | Đất rừng | Đất khác | Tổng cộng
|  |  | Tổng số | Số hộ bị mất từ 30% đất sản xuất trở lên | Số hộ phải tái định cư
I | Lạng sơn
| 1 | công trình cấp nước sinh hoạt xã Hòa lạc, huyện Hữu Lũng |  |  |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  |  |  |  | 325 | 7275
II | Hà Giang | [11 empty] | 273.97 | 273.97 | - | 273.97
| 1 | Công trình 1: CNSH khu trung tâm xã Xuân Giang, huyện Quang Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 8.024 | 8.024
| 2 | Công trình 2: CNSH khu trung tâm xã Tiên Yên, Quang Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.957 | 0 | 7.957 | 7.957
| 3 | Công trình 3: CNSH khu trung tâm xã Tân Bắc, Quang Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.685 | 0 | 7.685 | 7.685
| 4 | Công trình 4: CNSH thôn Bản Cườm 1, thôn Nà Báu xã Ngọc Đường, TP Hà Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 570
| 5 | Công trình 5: CNSH thôn Vĩnh Trà, Vĩnh Tâm, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 14.34 | 14.34
| 6 | Công trình 6: CNSH khu trung tâm xã Bằng Lang, Quang Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 11.706 | 0 | 11.706
| 7 | Công trình 7: CNSH thôn Vinh Ngọc, thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.342 | 9.342 | 0 | 9.342
| 8 | Công trình 8: CNSH khu trung tâm xã Tân Trịnh Quang Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.256 | 16.256 | 0 | 16.256
| 9 | Công trình 9: CNSH trung tâm xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.259 | 10.259 | 0 | 10.259
| 10 | Công trình 10: CNSH thôn Vĩnh chùa, Vĩnh gia, Vĩnh Xuân, Vĩnh Ban xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.818 | 11.818 | 0 | 11.818
| 11 | Công trình 11: CNSH Trung tâm xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.618 | 23.618 | 0 | 23.618
| 12 | Công trình 12: CNSH thôn Bản Lầu, Nà Thuông, Bản Mạ xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352 | 14.352 | 0 | 14.352
| 13 | Công trình 13: CNSH trung tâm xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 11.834 | 0 | 11.834
| 14 | Công trình 14: CNSH thôn Nậm Mòong, Minh Thắng, Tân Tạo, Minh Thành, xã Việt Vinh huyện Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6
| 15 | Công trình 15: CNSH thôn Kiều, thôn Cào, thôn Giàn Hạ, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.138 | 32.138 | 0 | 32.138
| 16 | Công trình 16: CNSH thôn Minh Thành, thôn Mường, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 4.225 | 0 | 4.225
| 17 | Công trình 17: CNSH thôn Ngần Hạ, Nậm Mu, Ngần Trung, Tân Thắng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.456 | 10.456 | 0 | 10.456
| 18 | Công trình 18: CNSH thôn Phúc Hạ, Hồng Minh, Khuôn Phà xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 5.657 | 0 | 5.657
| 19 | Công trình 19: CNSH trung tâm xã Yên Hà, huyện Quang Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.328 | 14.328 | 0 | 14.328
| 20 | Công trình 20: CNSH khu Trung tâm xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.429 | 58.429 | 0 | 58.429
| 21 | Công trình 21: CNSH thôn Diếc, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 4.631 | 0 | 4.631
| 22 | Công trình 22: Cấp nước sinh hoạt thôn Tà Vải, Bản Tùy, Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | 0 | 668
III | Cao Bằng | không có
IV | Bac Kan | không có
V | Thai Nguyen |  | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 538,5 | 837,7 | 1223,3 | 2624,5
| 1 | Tiểu dự án Cấp nước SH xã Cổ Lũng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 31,1 | 0 | 410,8 | 466,9
| 2 | Tiểu dự án Cấp nước SH xã Tức Tranh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 420 |  | 57 | 477
| 3 | Tiểu dự án Cấp nước SH xã Linh Sơn | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 87,4 | 837,7 |  | 925,1
| 4 | Tiểu dự án Cấp nước SH xã Hòa Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 755,5 | 755,5
VI | Bac Giang
| 1 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT xã An Lập, huyện Sơn Động | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT huyện Hiệp Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | Tuyen Quang
| 1 | Nâng cấp mở rộng công trình nước sinh hoạt xóm 7, 10 và các cơ quan trừơng học xã Lang Quán, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Nâng cấp mở rộng công trình nước sinh hoạt xã Bình Xa, huyện Hàm Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nâng cấp mở rộng công trình nước sinh hoạt xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thái Hòa, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Minh Quang, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt thôn Coóc, thôn Đồng Trang và thôn Yểng xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Phúc Ninh, Quý Quân, Lực hành, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân An, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Cấp nước sinh hoạt thôn Cây Chanh 1, thôn Cây Chanh 2, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Cấp nước sinh hoạt thôn Quân, thôn Toạt và thôn Nà Trang xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Cấp nước sinh hoạt xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Cấp nước sinh hoạt xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Cấp nước sinh hoạt xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn An Nghĩa, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Cấp nước sinh hoạt xã Kiến Thiết và thôn đồng cầu, Bình Ca 2, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Yen Bai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508
| 1 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt thôn An Hòa, xã Y Can, huyện Trấn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt Khe Sanh, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Sửa chữa mở rộng cấp nước sinh hoạt xã Đông An, huyện Văn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Yên Phú, huyện Văn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Sửa chữa, mở rộng cấp nước sinh hoạt thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt Khe Cam Kìa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 3,4, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| 10 | Công trình cấp nước sinh hoạt Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
| 11 | Cấp nước sinh hoạt thôn Khe Lợ - Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120
| 12 | Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Ba Khe 2,3, Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178
IX | Lao Cai | không có
X | Son la | [10 empty] | 1050 | 0 | 2974.66 | 0 | 4024.66
| 1 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Sang, huyện Mộc Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 754 |  | 754
| 2 | Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 650 |  | 650
| 3 | Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220,66 |  | 220,66
| 4 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình nước sinh hoạt liên bản xã Đông Sang, huyện Mộc Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng La, huyện Thuận Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 |  | 400
| 6 | Nước sinh hoạt bản Bó 1, Bó 2, Suối Phày, Đông Lương xã Huy Hạ, huyện Phù Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 350 |  | 350
| 7 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Nước sinh hoạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 650 |  |  |  | 650
Liên xã Tông Cọ + Nong Lay, huyện Thuận Châu
| 8 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 |  |  |  | 400
|  | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 |  | 600
9
| 10 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt liên xã Phỏng Lái + Chiềng Pha huyện Thuận Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
XI | Dien Bien |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII | Lai Chau |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1.025 | 1.105 | 1.07
| 1 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 120 | 120 | 120
| 2 | Cấp NSH bản Đội 4 xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 45 | 45 | 45
| 3 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Thèn Sin huyện Tam Đường | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 300
| 4 | Cấp NSH trung tâm xã Sùng Phài huyện Tam Đường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 35 | đất công cộng
| 5 | Cấp NSH bàn Nga Ba Mường Kim xã Mường Kim huyện Than Uyên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 80
| 6 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Mường Than huyện Than Uyên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 400 | 400 | 400
| 7 | Cấp NSH cụm bản trung tâm xã Mường So huyện Phong Thổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 125 | 125
XIII | Phu Tho |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIIII | Hoa Binh | không có | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV | Kon Tum
XVI | Gia Lai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 810
| 1 | Công trình cấp nước thôn Marin 1, 2, 3; thôn Ma Sang; thôn Đoàn Kết và trung tâm xã Ia Mrơn, huyện IaPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Công trình cấp nước xã Ia Rtô, thị xã AyunPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Siu, xã Ia Me, huyện Chư Prông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
| 4 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Ó, Nẽ, Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Công trình cấp nước bơm dẫn thôn Bình An, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660
| 7 | Công trình cấp nước bơm dẫn thôn Hòa Sơn, Hòa Thành, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Công trình cấp nước sạch xã Hà Tam, huyện Đak Pơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVII | Daklak | [14 empty] | 2224
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt Thăng Lễ, xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278
| 2 | Nâng cấp, mở rộng Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Tul, huyện Cư Mgar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
| 3 | Cấp nước sinh hoạt xã Hoà Thành, huyện Krông Bông. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615
| 4 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Bông Krang, huyện Lắk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606
XVIII | Dak Nong |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVIIII | Lam Dong |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XX | Binh Thuan |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.332,8 - | -
| 1 | Công trình cấp nước xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Công trình cấp nước xã Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.332,8 | 6.332,8 | 0
XXI | Ninh Thuan | Tổng | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 3583,42
| 1 | Công trình 1: Xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Bình | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1.5
| 2 | Công trình 2: Đấu nối đường ống HTCN Phước Trung cấp cho thôn Suối Le, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1388,6
| 3 | Công trình 3: Tu sửa, nâng cấp Hệ thống cấp nước Phước Nhơn - An Nhơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 180,12
| 4 | Công trình 3: Đấu nối, mở rộng HTCN Phước Đại - Phước Thành, huyện Bác Ái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 470
Tình trạng chi trả bồi thường và GPMB đến ngày 15/9/2018
No | Tỉnh | Tên công trình | Tổng tiền bồi thường và hỗ trợ | Tổng tiền đã trả ('000 VND) |  | Tình trạng chi trả |  | Tình trạng bàn giao đất
|  |  |  | Đã trả đến ngày báo cáo | Tổng tiền còn phải trả | Số hộ đã nhận tiền | Số hộ chưa nhận tiền | Số hộ đã giao đất | Số hộ chưa giao đất | Số hộ hiến đất
I | Lạng Sơn
| 1 | Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng | 46.000.000 |  | 46.000.000 |  | 02 hộ | 02
Thái Nguyên
| 1 | Công trình cấp nước xã Cổ Lũng huyện Phú Lương | 51257 | 0 | 51257
| 2 | Công trình cấp nước xã Phú Lương huyện Phú Lương | 168121 | 168121 | 0
| 3 | Công trình cấp nước xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ | 252134 | 252134 | 0
| 4 | Công trình cấp nước xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ | Không có GPMB
| 5 | Công trình cấp nước xã Vạn Phái TX Phổ Yên | 91.796 | 91796 | 0
Bắc Giang
| 1 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT xã An Lập, huyện Sơn Động | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT huyện Hiệp Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tuyên Quang | Không | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yên Bái | Không | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lào Cai | không có | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Điện Biên |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lai Chau |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
| 1 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2
| 2 | Cấp NSH bản Đội 4 xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
| 3 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Thèn Sin huyện Tam Đường | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2
| 4 | Cấp NSH trung tâm xã Sùng Phài huyện Tam Đường | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | Cấp NSH bàn Nga Ba Mường Kim xã Mường Kim huyện Than Uyên | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
| 6 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Mường Than huyện Than Uyên | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
| 7 | Cấp NSH cụm bản trung tâm xã Mường So huyện Phong Thổ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Phu Tho |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hoa Binh | không có | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kon Tum
| Gia Lai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | Công trình cấp nước thôn Marin 1, 2, 3; thôn Ma Sang; thôn Đoàn Kết và trung tâm xã Ia Mrơn, huyện IaPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Công trình cấp nước xã Ia Rtô, thị xã AyunPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Siu, xã Ia Me, huyện Chư Prông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Ó, Nẽ, Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Công trình cấp nước bơm dẫn thôn Bình An, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Công trình cấp nước bơm dẫn làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7 | Công trình cấp nước bơm dẫn thôn Hòa Sơn, Hòa Thành, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Công trình cấp nước sạch xã Hà Tam, huyện Đak Pơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Daklak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dak Nong |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lam Dong |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Binh Thuan |  | 1 | 680.000.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1 | Công trình cấp nước xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Công trình cấp nước xã Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh | 01 | 680.000.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Ninh Thuan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Table V-2 (hidden)
V. 2. Dòng lao động
Các tác động xã hôi bất lợi do lao động của nhà thầu gây ra
No | Các tác động xã hội | Có | Không | Các biện pháp giải quyết |  | Tình trạng giải quyết
1 | Xung đột về tôn giáo, văn hóa và dân tộc |  | x
2 | Tăng tội phạm và cách ứng xử bị cấm(trộm căp, đánh nhau, lạm dụng vật chất, mại dâm, buôn bán người) |  | x
3 | Tăng gánh nặng và cạnh tranh về cung cấp dịch vụ xã hội (ví dụ nước, điện, dich vụ y tế, giao thông, giáo dục...) |  | x
4 | Tăng các bệnh truyền nhiễm và gánh nặng lên dịch vụ y tế của địa phương |  | x
5 | Bạo lực về giới (lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em nữ, quan hệ bóc lột tình dục, quan hệ tình dục vị thành niên) |  | x
6 | Lao động trẻ em và bỏ học để đi lao động |  | x
7 | Tăng tắc nghẽn và tai nạn giao thông |  | x
Giám sát dòng lao động của các nhà thầu
No | Tỉnh | Tên công trình | Số lượng công nhân của mỗi công trình |  |  | Ghi chú
|  |  | < 50 công nhân | => 50-100 | >100
I | Lạng Sơn
| 1 | Cải tạo sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình | X
| 2 | Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng | X
II | Hà Giang
| 1 | CNSH khu trung tâm xã Xuân Giang, huyện Quang Bình | X
| 2 | CNSH khu trung tâm xã Tiên Yên, Quang Bình | X
| 3 | CNSH khu trung tâm xã Tân Bắc, Quang Bình | X
| 4 | CNSH thôn Bản Cườm 1, thôn Nà Báu xã Ngọc Đường, TP Hà Giang | X
| 5 | CNSH thôn Vĩnh Trà, Vĩnh Tâm, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang | X
| 6 | CNSH khu trung tâm xã Bằng Lang, Quang Bình | X
| 7 | CNSH thôn Vinh Ngọc, thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, Bắc Quang | X
| 8 | CNSH khu trung tâm xã Tân Trịnh Quang Bình | X
| 9 | CNSH trung tâm xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang | X
| 10 | CNSH thôn Vĩnh chùa, Vĩnh gia, Vĩnh Xuân, Vĩnh Ban xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang. | X
| 11 | CNSH Trung tâm xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên | X
| 12 | CNSH thôn Nậm Mòong, Minh Thắng, Tân Tạo, Minh Thành, xã Việt Vinh huyện Bắc Quang | X
| 13 | CNSH trung tâm xã Yên Hà, huyện Quang Bình | X
| 14 | CNSH khu Trung tâm xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên | X
| 15 | CNSH thôn Diếc, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên | X
| 16 | CNSH thôn Phúc Hạ, Hồng Minh, Khuôn Phà xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên | X
III | Cao Bằng
| 2 | Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng | x
| 3 | Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng | x
| 4 | Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng | x
IV | Bac Kan
| 1 | Cấp nước sinh hoạt xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn | x
| 2 | Cấp nước sinh hoạt xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới | x
| 3 | Cấp nước sinh hoạt xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn | x
| 4 | Cấp nước sinh hoạt xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn | x
| 5 | Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể | x
| 6 | Cấp nước sinh hoạt xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể | x
| 7 | Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể | x
| 8 | Cấp nước sinh hoạt xã Vi Hương, huyện Bạch Thông | x
| 9 | Cấp nước sinh hoạt xã Lục Bình, huyện Bạch Thông | x
| 10 | Cấp nước sinh hoạt xã Kim Lư, huyện Na Rì | x
| 11 | Cấp nước sinh hoạt xã Cường Lợi, huyện Na Rì | x
| 12 | Cấp nước sinh hoạt xã Yên Hân, huyện Chợ Mới | x
V | Thai Nguyen
| 1 | Công trình cấp nước xã Cổ Lũng huyện Phú Lương | x
| 2 | Công trình cấp nước xã Phú Lương huyện Phú Lương | x
| 3 | Công trình cấp nước xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ | x
| 4 | Công trình cấp nước xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ
| 5 | Công trình cấp nước xã Vạn Phái TX Phổ Yên | x
VI | Bac Giang
| 1 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT xã An Lập, huyện Sơn Động | X
| 2 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế | X
| 3 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam | X
| 4 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng HT cấp nước SHTT huyện Hiệp Hòa | X
VII | Tuyen Quang
| 1 | Nâng cấp mở rộng công trình nước sinh hoạt xóm 7, 10 và các cơ quan trừơng học xã Lang Quán, huyện Yên Sơn | x
| 2 | Nâng cấp mở rộng công trình nước sinh hoạt xã Bình Xa, huyện Hàm Yên | x
| 3 | Nâng cấp mở rộng công trình nước sinh hoạt xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa | x
| 4 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương | x
| 5 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thái Hòa, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên | x
| 6 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Minh Quang, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa | x
| 7 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt thôn Coóc, thôn Đồng Trang và thôn Yểng xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn | x
| 8 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình | x
| 9 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Phúc Ninh, Quý Quân, Lực hành, huyện Yên Sơn | x
| 10 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân An, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa | x
| 11 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang | x
| 12 | Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn | x
| 13 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn | x
| 14 | Cấp nước sinh hoạt thôn Cây Chanh 1, thôn Cây Chanh 2, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên | x
| 15 | Cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương | x
| 16 | Cấp nước sinh hoạt thôn Quân, thôn Toạt và thôn Nà Trang xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn | x
| 17 | Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên | x
| 18 | Cấp nước sinh hoạt xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên | x
| 19 | Cấp nước sinh hoạt xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương | x
| 20 | Cấp nước sinh hoạt xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn | x
| 21 | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn An Nghĩa, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa | x
| 22 | Cấp nước sinh hoạt xã Kiến Thiết và thôn đồng cầu, Bình Ca 2, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn | x
VIII | Yen Bai
| 1 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt thôn An Hòa, xã Y Can, huyện Trấn Yên |  | x
| 2 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên | x
| 3 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt Khe Sanh, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn | x
| 4 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn | x
| 5 | Sửa chữa mở rộng cấp nước sinh hoạt xã Đông An, huyện Văn Yên |  | x
| 6 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Yên Phú, huyện Văn Yên | x
| 7 | Sửa chữa, mở rộng cấp nước sinh hoạt thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình | x
| 8 | Sửa chữa cấp nước sinh hoạt Khe Cam Kìa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên | x
| 9 | Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 3,4, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên | x
| 10 | Công trình cấp nước sinh hoạt Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên | x
| 11 | Cấp nước sinh hoạt thôn Khe Lợ - Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên | x
| 12 | Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Ba Khe 2,3, Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn | x
| 13 | Xây mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước và vệ sinh trạm Y tế các xã
|  | - Trạm Y tế xã Hát Lừu, Huyện Trạm Tấu | x
|  | - Trạm Y tế xã Minh An, Huyện Văn Chấn | x
|  | - Trạm Y tế xã Suối Giàng , Huyện Văn Chấn | x
|  | - Trạm Y tế ( PKĐK) Gia Hội, Huyện Văn Chấn | x
|  | - Trạm Y tế xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên | x
|  | - Trạm Y tế xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên | x
|  | - Trạm Y tế xã Nà Hẩu, Huyện Văn Yên | x
|  | - Trạm Y tế xã Đại Phác, Huyện Văn Yên | x
|  | - Trạm Y tế xã Mỏ Vàng, Huyện Văn Yên | x
|  | - Trạm Y tế xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên | x
|  | - Trạm Y tế xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình | x
|  | - Trạm Y tế xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình | x
IX | Lao Cai | không có
X | Son la
| 1 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Sang, huyện Mộc Châu | x
| 2 | Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu |  | x
| 3 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình nước sinh hoạt liên bản xã Đông Sang, huyện Mộc Châu | x
| 4 | Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Hắc | x
| 5 | Nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng La, huyện Thuận Châu |  | x
| 6 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Nước sinh hoạt Liên xã Tông Cọ + Nong Lay, huyện Thuận Châu | x
| 7 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai | x
| 8 | Nước sinh hoạt bản Bó 1, Bó 2, Suối Phày, Đông Lương xã Huy Hạ, huyện Phù Yên |  | x
| 9 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu | x
| 10 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng CT cấp NSH liên xã Phỏng Lái + Chiềng Pha, huyện Thuận Châu | x
| 11 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã | x
| 12 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Nậm Ty, huyện Sông Mã | x
| 13 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Mường Sai, huyện Sông Mã | x
| 14 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Yên Hưng, huyện Sông Mã | x
| 15 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu | x
| 16 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu | x
| 17 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Đông Sang, huyện Mộc Châu | x
| 18 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Mường Sang, huyện Mộc Châu | x
| 19 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu | x
| 20 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu | x
| 21 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu | x
| 22 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu | x
| 23 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Huy Tường, huyện Phù Yên | x
| 24 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Quang Huy, huyện Phù Yên | x
| 25 | Dự án: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ | x
| 26 | Công trình cải tạo xây mới 23 nhà vệ sinh trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Sơn La | x
| 27 | Công trình cải tạo xây mới 8 nhà vệ sinh trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Sơn La | x
XI | Dien Bien
| 1 | Nâng cấp SC Công trình cấp NSH trung tâm xã Quài Nưa và các bản lân cận huyện Tuần Giáo | x
| 2 | Nâng cấp SC Công trình cấp NSH trung tâm xã Mường Lạn và các bản lân cận huyện Mường Ảng | x
| 3 | Cấp NSH trung tâm xã Noong Hẹt và các bản lân cận huyện Điện Biên | x
| 4 | Nâng cấp SC Công trình cấp NSH trung tâm xã Chà Cang và các bản lân cận huyện Nậm Pồ | x
| 5 | Nâng cấp SC Công trình cấp NSH trung tâm xã Na Tông và các bản lân cận huyện Điện Biên | x
| 6 | Nâng cấp SC Công trình cấp NSH trung tâm xã Mường Nhà và các bản lân cận huyện Điện Biên | x
| 7 | Cấp NSH trung tâm xã Thanh Hưng, Thanh Hưng và các bản lân cận huyện Điện Biên | x
| 8 | Nâng cấp SC Công trình cấp NSH trung tâm xã Mường Đun và các bản lân cận huyện Tủa Chùa | x
XII | Lai Chau
| 1 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ | x
| 2 | Cấp NSH bản Đội 4 xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | x
| 3 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Thèn Sin huyện Tam Đường |  | x
| 4 | Cấp NSH trung tâm xã Sùng Phài huyện Tam Đường | x
| 5 | Cấp NSH bàn Nga Ba Mường Kim xã Mường Kim huyện Than Uyên | x
| 6 | Cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Mường Than huyện Than Uyên |  | x
| 7 | Cấp NSH cụm bản trung tâm xã Mường So huyện Phong Thổ |  | x
XIII | Phu Tho
| 1 | Công trình 1: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các xã: Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên - huyện Thanh Ba |  |  | x
| 2 | Công trình 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa |  | x
XIIII | Hoa Binh | Không có
XV | Kon Tum
| 1 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk Ring; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 2 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk Tăng; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh và giếng đào | x
| 3 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Ngoc Tem; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh và hệ thống đường ống cấp nước | x
| 4 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Măng Cành; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh và giếng đào | x
| 6 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Ia Dal; Hạng mục: Giếng khoan | x
| 7 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Ia Tơi; Hạng mục: Giếng Khoan | x
| 8 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Ia Dom; Hạng mục: Giếng Khoan | x
| 9 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đăk Choong; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 10 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Ngọc Linh; Hạng mục: Giếng Khoan | x
| 11 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh và Giếng Khoan | x
| 12 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đăk Môn; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | 5
| 13 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đăk Kroong; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 14 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đăk Xú; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 15 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Kon Đào; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 16 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Văn Lem; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 17 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk Trăm; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 18 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk Na; Hạng mục: Giếng Khoan | x
| 19 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Tê Xăng; Hạng mục: Giếng Khoan | x
| 20 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk Rơ Ông; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 21 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 22 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Đắk Sao; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 23 | Công trình: Nước sạch và nhà vệ sinh Trạm Y tế xã Văn Xuôi; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh | x
| 24 | CNSH xã Hòa Bình, TP Kon Tum |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 25 | CNSH xã Đăk Cấm, Tp Kon Tum |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 26 | CNSH xã Ia Chim, Tp Kon Tum |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 27 | CNSH xã Tân Cảnh, Tp Kon Tum |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 28 | CNSH thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn huyện Đăk Hà | x
| 29 | CNSH thôn Quyết Thắng, thôn 4 và thôn Bình Minh, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 30 | CNSH thôn 1, 2, 2, 3, 4 và 5 xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 31 | CNSH xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 32 | CNSH thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 33 | CNSH thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
| 34 | CNSH trung tâm xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 35 | CNSH thôn Kon Lung, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy | x
| 36 | CNSH thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy | x
| 37 | CNSH thôn 3, 2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy | x
| 38 | CNSH Kon Slak thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy | x
| 39 | CNSH Kon Du thôn 5, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy | x
| 40 | CNSH thôn Đăk Giá I, Đăk Giá II, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
| 41 | CNSH thôn 1,2,3 xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy | x
| 42 | CNSH thôn Nhơn Bình xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy | x
| 43 | CNSH khu giãn dân làng Đăk Wớt xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy | x
| 44 | CNSH trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông | x
| 45 | CNSH trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông | x
XVI | Gia Lai | 0
XVII | Daklak
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt Thăng Lễ, xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông. | X
| 2 | Nâng cấp, mở rộng Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Tul, huyện Cư Mgar. | X
| 3 | Cấp nước sinh hoạt xã Hoà Thành, huyện Krông Bông. | X
| 4 | Sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Bông Krang, huyện Lắk. | X
Đawk Nông
| 1 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nam Thanh, xã Nam Ni'Đia, huyên Krông Nô | x
| 2 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Quảng Hà, xã Nâm Ni'Đia, huyện Krông Nô | x
| 3 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình câp nước xã Đawk Ru, huyên Đawk R'lấp | x
| 4 | Xây mơi công trình cấp nước xã Đak Wer, huyện Đawk R'lâp | x
| 5 | Cấp nước tập trung khu vực xã Đawk Ha, huyện Đawk Glong | x
| 6 | cấp nước tập trung khu vực xã Quảng Sơn, huyện Đawk Glong | x
XVIIII | Lâm Đồng
| 1 | Công trình 1: Mở rộng đấu nối nhà máy nươv1 vùng phụ cận, huyện Đạ Tẻh | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Công trình 2: Mở rộng hệ thống cấp nước huyện Di Linh | 0 | 0 | 0 | 0
XX | Bình Thuận
| 2 | Công trình cấp nước xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân | X
| 3 | Công trình cấp nước xã Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh | X
XXI | Ninh Thuân |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Table V-3 (hidden)
V. 3. Giới và Dân tộc thiểu số
# | Kết quả mong đơi | Chỉ số | Lạng Sơn | Hà Giang | Cao Bằng | Bắc Kạn | Thái Nguyên | Bắc Giang | Tuyên Quang | Yên Bái | Lào Cai | Sơn La | Điện Biên | Lai Châu | Phú Thọ | Hòa Bình | Kon Tum | Gia Lai | Daklak | Dak Nong | Lam Dong | Binh Thuan | Ninh Thuan
1 |  | Số người được đào tạo | 5215 | 248 | 691 | 938 | 1212 | 2894 | 2379 | 1006 | 786 | 1665 | 256 | 493 | 896 | 1104 | 240 | 1590 | 569 | 1043 | 533 | 478 | 300
|  | Số người tham gia là nữ | 2472 | 111 | 365 | 512 | 494 | 1511 | 1257 | 476 | 318 | 1363 | 122 | 148 | 297 | 569 | 104 | 780 | 250 | 350 | 326 | 384 | 150
2 |  | % người tham gia là nữ | 45,07 | 44..8 | 55 | 54,6 | 41 | 52 | 52.8 | 47.3 | 40.4 | 40.57 | 47.66 |  | 33.15 | 174 | 43.3333 | 49.05 | 36.2 | 36.32 | 61.1632 | 214,8% | 157,7
|  | Số người tham gia là DTTS | 4552 | 130 | 684 | 814 | 365 | 134 | 1363 | 406 | 523 | 1007 | 90 | 375 | 140 | 818 | 32 | 529 | 81 | 153 | 218 | 9 | 111
3 |  | % người tham gia là DTTS | 87,6 | 52.4 | 97 | 86,8 | 30 | 5 | 57.3 | 40.3 | 52.8 | 42.43 | 35.16 |  | 15.63 | 225 | 13.3333 | 33.27 | 14.2 | 8.67 | 40.9 | 8% | 111,1
|  | # phụ nữ là giảng viên, tuyên truyền viên | 59,4 | 13 |  | 192 | 205 | 90 |  | 177 | 11 | 137 | 0 | 72 |  | 05 | 55 | 356 | 231 | 0 |  | 11 | 45
| CNTT |  | Lạng Sơn | Hà Giang | Cao Bằng | Bắc Kạn | Thái Nguyên | Bắc Giang | Tuyên Quang | Yên Bái | Lào Cai | Sơn La | Điện Biên | Lai Châu | Phú Thọ | Hòa Bình | Kon Tum | Gia Lai | Dak lak | Dak Nong | Lam Dong | Binh Thuan | Ninh Thuan
1 | Thông tin về công trình | Số hộ đấu nối | 5.173 | 4216 | 1883 | 5953 | 4534 | 3508 | 11339 | 5431 | 6551 | 5776 | 2958 | 3033 | 5367 |  | 7337 | 7844 | 2217 | 5004 | 1230 | 7900 | 928
|  | Số hộ có nữ làm chủ hộ | 677 | 1252 | 314 | 847 | 1088 | 782 | 744 | 855 | 245 | 1044 | 579 | 473 | 25.91 |  | 670 | 1568 | 424 | 1999 | 266 |  | 696
|  | Số hộ là DTTS | 4717 | 2972 | 1883 | 5626 | 3329 | 308 | 7365 | 2491 | 2760 | 4442 | 1917 | 1642 | 0 |  | 2071 | 2273 | 1075 | 1648 | 189 |  | 696
2 | Tham vấn với cộng đồng về thiết kế, giá nước và đóng góp của hộ dân | Số người tham gia | 5279 | 3707 | 135 | 4670 | 2631 | 121 | 1000 | 2194 | 1076 | 270 | 2958 | 3015 |  | 2259 | 6169 |  | 2192 | 5319 | 1100 |  | 77
|  | Số người tham gia là nữ | 677 | 1221 | 60 | 717 |  | 25 | 419 | 650 | 518 | 53 | 579 | 999 |  | 652 |  |  | 466 | 1747 | 340 |  | 24
|  | % người tham gia là nữ | 14 | 32.9377 | 44.2 | 15.4 |  | 21 | 43 |  |  | 19.63 | 19 | 33.1343 |  | 57 | 53 |  | 21.2591 | 45.39 | 30.9091 |  | 32
|  | Số người tham gia là DTTS | 4717 | 2676 | 135 | 4244 |  | 30 | 636 | 998 | 462 | 184 | 1917 | 1375 |  | 1902 |  |  | 1296 | 1819 | 270 |  | 46
|  | % người tham gia là DTTS | 100 | 72.2 | 100 | 90.9 |  | 25 | 62 |  |  | 68.15 | 65 | 45.6053 |  | 85 | 61 |  | 59.1241 | 28.1 | 24.5 |  | 60
3 | Tham vấn cộng đồng về vận hành bảo dưỡng công trình, và các tác động, đền bù nếu có | Số người tham gia | 5279 |  |  |  | 860 | 383 | 1000 | 1033 | 1076 | thưc hien 2019 | 2958 | 148 |  |  | 1713 | trung bình 60 người/cuộc họp/tham vấn cả 2 nội dung 2 và 3 | 2192 |  |  |  | 35
|  | Số người tham gia là nữ | 677 |  |  |  |  | 98 | 419 | 409 | 518 |  | 579 | 35 |  |  |  | 18 | 466 |  |  |  | 16
|  | % người tham gia là nữ | 14 |  |  |  |  | 26 | 43 |  |  |  | 19 | 23.6486 |  |  | 32 | 30% |  |  |  |  | 46
|  | Số người tham gia là DTTS | 4717 |  |  |  |  | 139 | 636 | 634 | 462 |  | 1917 | 101 |  |  |  | 27 | 1476 |  |  |  | 30
|  | % người tham gia là DTTS | 100 |  |  |  |  | 36 | 62 |  |  |  | 65 | 68.2432 |  |  | 94 | 45% |  |  |  |  | 86
4 | Trao quyền cho phụ nữ | # Tổng số người trong tổ vận hành | 0 | 48 | [5 empty] | 62 |  | thưc hien 2019 | 33 | 6 |  |  |  |  | không
|  | # nữ tham gia vào tổ vận hành | 0 | 0 | [5 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
|  | % nữ tham gia vào tổ vận hành | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 16.6667
Ghi chú: Theo hướng dẫn về VH&BD, cần có ít nhất 2 cuộc tham vấn cho mỗi công trình, có thể kết hợp nhiều nội dung vào một cuộc tham vấn
# 4-chỉ điền cho những công trình do cộng đồng quản lý

## Table VI (hidden)
VI | MÔI TRƯỜNG
| Lạng Sơn | Hà Giang | Cao Bằng | Bắc Kạn | Thái Nguyên | Bắc Giang | Tuyên Quang | Yên Bái | Lào Cai | Sơn La | Điện Biên | Lai Châu | Phú Thọ | Hòa Bình | Kon Tum | Gia Lai | Daklak | Dak Nong | Lam Dong | Binh Thuan | Ninh Thuan
Nghiên cứu khả thi/thiết kế đã hoàn thành | 8 | 38 | 19 | 27 | 9 | 4 | 33 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | không có | 5 | 22 | 22 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8
ĐTM/KHBVMT được chuẩn bị | 8 | 38 | 19 | 27 | 9 | 4 |  | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 |  |  | 22 | 22 | 4 | 11 | 4 |  | 8
ĐTM/KHBVMT được phê duyệt | 8 | 38 | 3 | 27 | 6 | 3 |  | 5 | 12 | 12 | 6 | 7 |  |  | 19 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8
Giấy phép khai thác nước | x | [8 empty] | x |  | 0 |  |  | x | x |  | x |  |  | x
Giấy phép xả nước | [11 empty] | 0 |  |  | <5m3/ngay
Quy tắc thực hành về môi trường được đưa vào tài liệu đấu thầu | x |  |  | x | x | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | 0 |  | x
Môi trường Giám sát đưa vào báo cáo tiến độ | X |  |  | x | x | Chưa đầy đủ | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | 0 |  | x
Số lượng đào tạo về môi trường | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Moi truong
MÔI TRƯỜNG
Từ tới (giai đoạn báo cáo) | Số tiểu dự án.............
tháng/năm ……tháng/năm | Nghiên cứu khả thi/thiết kế đã hoàn thành | ĐTM/KHBVMT được chuẩn bị | ĐTM/KHBVMT được phê duyệt | Giấy phép khai thác nước | Giấy phép xả nước |  | Môi trường Giám sát đưa vào báo cáo tiến độ
Quy tắc thực hành về môi trường được đưa vào tài liệu đấu thầu
Số lượng công trình cấp nước nông thôn sử dụng nước mặt: | Đã hoàn thành | 15 Công trình nước mặt | 160 công trình nước mặt | Yêu cầu: 160; | Yêu cầu: Phú thọ báo cáo 3 công trình có giấy phép; Nộp: 1 CT ; 2 công trình đang chờ phê duyệt | có | có
Nộp: 125…
|  |  |  | Cấp: … | Cấp: …
Số lượng công trình cấp nước nông thôn sử dụng nước ngầm | Đã hoàn thành | 10 công trình nước ngầm | 96 công trình nước ngầm |  | Yêu cầu: theo các tỉnh báo cáo không phải xin giấy phép xả thải Nộp: 0 | có | có
Yêu cầu: 63;
Nộp: 54
|  |  |  | Cấp: … | Cấp: …
Số lượng công trình vệ sinh nông thôn sử dụng nước mặt |  |  |  | Yêu cầu: .... Nộp: … | Yêu cầu: .... Nộp: … | - | -
|  |  |  | Cấp: … | Cấp: …
Số lượng công trình vệ sinh sử dụng nước ngầm |  |  |  | Yêu cầu: .... Nộp: … | Yêu cầu: .... Nộp: … | - | -
|  |  |  | Cấp: … | Cấp: …
Số lượng đào tạo về môi trường cho các dự án cấp nước nông thôn được tiến hành trong giai đoạn báo cáo |  | Tập huấn cho 30 học viên phân bổ đều cho 07 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ với nội dung đảm bảo an toàn môi trường từ quản lý đến kỹ thuật đối với các dự án cấp nước nông thôn và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ môi trường của tỉnh
Thuyết minh về loại hình và phạm vi tác động môi trường đã được thảo luận trong ĐTM/KHBVMT |  | Bảo vệ môi trường xung quanh bao gồm: các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý chất thải và làm sạch hành lang, thực hiện các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường
KHBVMT của các dự án nước sạch tại các tỉnh xin phê duyệt đến nay đều thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 5.6 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, các dự án phê duyệt sau ngày 1/7/2019 thực hiện theo mẫu số 2, phụ lục VII của Nghị định 40/2019/NĐ-CP vẫn đang chờ phê duyệt.
Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và trong quá trình đi vào hoạt động của công trình cấp nước đã được phê duyệt theo các tiêu chí trong phụ lục liệt kê.
Nhận xét về việc đưa các biện pháp giảm nhẹ tác động vào thiết kế kỹ thuật, ví dụ như chọn địa điểm, xử lý bùn cầu, v.v) và hồ sơ mời thầu và hợp đồng. |  |  |  | Nhận xét về việc đưa các biện pháp giảm nhẹ tác động vào thiết kế kỹ thuật, ví dụ như chọn địa điểm, xử lý bùn cầu, v.v) và hồ sơ mời thầu và hợp đồng.
Nhận xét về các khía cạnh môi trường trong quá trình xây dựng: tác động, các biện pháp giảm nhẹ tác động do Nhà thầu thực hiện |  |  |  | Nhận xét về các khía cạnh môi trường trong quá trình xây dựng: tác động, các biện pháp giảm nhẹ tác động do Nhà thầu thực hiện
Các nhận xét khác về thông điệp môi trường trong các chiến dịch truyền thông |  |  |  | Các nhận xét khác về thông điệp môi trường trong các chiến dịch truyền thông
Lượng nước ngầm và nước mặt được khai thác trong Chương trình |  |  |  | Lượng nước ngầm và nước mặt được khai thác trong Chương trình
Số khiếu nại về môi trường nhận được, mô tả quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại và hồ sơ xử lý khiếu nại về vấn đề môi trường. |  |  |  | Số khiếu nại về môi trường nhận được, mô tả quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại và hồ sơ xử lý khiếu nại về vấn đề môi trường.
Các nhận xét khác |  |  |  | Các nhận xét khác

## XA HOI 1
XÃ HỘI
Phạm vi tác động của công trình tính tới quý IV/2019
STT | Tên tỉnh | Số hộ HGĐ bị ảnh hưởng vĩnh viễn | [7 empty] | Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn (m2) |  |  |  |  | Tổng diện tích đất hiến tặng (m2)
|  | HGĐ bị ảnh hưởng nặng nề |  |  | HGĐ yếu thế bị ảnh hưởng (mất <30% đất nông nghiệp) | HGĐkinh doanh bị ảnh hưởng | HGĐ Dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng | HGĐ dễ tổn thương bị ảnh hưởng | Tổng số HGĐ bị ảnh hưởng | Đất ở | Đất trồng lúa | Đất rừng | Đất khác | Tổng
|  | Tổng | HGĐ mất >30% đất nông nghiệp | HGĐ di dời bị ảnh hưởng
1 | Cao Bằng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18081 | 0 | 18081 | 18081
2 | Thái Nguyên | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 647 | 901 | 1290 | 2839 | 0
3 | Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
4 | Yên Bái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 1.038
5 | Hà Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273968 | 0 | 273968 | 0
6 | Lạng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 1.845 | 3.883 | 1959
7 | Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 2580 | 0
8 | Lào Cai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Phú Thọ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bắc Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Hòa Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sơn La | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 320 | 1358 | 780 | 7373 | 9831 | 9831
13 | Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 80 | 1105 | 1185 | 1150
14 | Điện Biên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Đắk Nông | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400
16 | Đắk Lắk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224
17 | Kon Tum | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48537 | 64065
18 | Lâm Đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
20 | Bình Thuận |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17704 | 17704 | 0
21 | Ninh Thuận | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1354 | 4739 | 3133 | 2960
| Tổng cộng | 17 | 13 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 45 | 0 | 2005 | 300282 | 83151 | 396290 | 37006

## XA HOI 2
XA HOI
Tình hình chi trả đền bù tính tới quý IV/2019
STT | Tên tỉnh | Tổng giá trị bồi thường | Tổng đã chi trả ('000VND) |  | Tình trạng chi trả bồi thường |  | Tình trạng giải phóng mặt bằng |  | HGĐ bị ảnh hưởng hiến đất
|  |  | Đã được trả tiền tới nay | Sẽ được trả | HGĐ bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường | HGĐ bị ảnh hưởng chưa nhận được tiền bồi thường | HGĐ bị ảnh hưởng đã giao đất | HGĐ bị ảnh hưởng không giao đất
1 | Cao Bằng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 74
2 | Thái Nguyên | 458992 | 219196 | 240000 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0
3 | Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Yên Bái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hà Giang
6 | Lạng Sơn | 421.7 | 0 | 421700 | 0 | 0 | 4 |  | 11
7 | Bắc Kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lào cai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Phú Thọ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bắc Giang | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Hòa Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11
14 | Điện Biên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Đắk Nông | 625000 |  | 625000 |  | 4 | 4
16 | Đắk Lắk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kon Tum | 1391902 | 0 | 1391902 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
18 | Lâm Đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
20 | Bình Thuận | 694000 | 694000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | Ninh Thuận | 400509 | 400509 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2
| Tổng số | 3.575.825 | 1.318.705 | 2.678.602 | 18 | 8 | 108 | 4 | 98

## lao dong
BẢNG V-2: DÒNG LAO ĐỘNG
Tác động dẫn tới rủi ro xã hội do luồng lao động gây ra
STT | Tác động xã hội | Có | Không | Giải pháp khuyến nghị | Tình trạng giải quyết
1 | Rủi ro mâu thuẫn xã hội liên quan đến những khác biệt về tôn giáo, văn hóa hoặc dân tộc. |  | x
2 | Rủi ro tăng lên về hành vi và tội phạm tiềm ẩn (trộm cắp, tấn công, lạm dụng, mại dâm và buôn bán người) |  | x
3 | Gánh nặng tăng lên về và cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ công (như nước, điện, dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục và dịch vụ xã hội) |  | x
4 | Rủi ro tăng lên về bệnh truyền nhiễm và gánh nặng lên dịch vụ y tế địa phương |  | x
5 | Bạo lực về giới (như lạm dụng tình dục với phụ nữ và trẻ em gái, khai thác quan hệ tình dục, và quan hệ tình dục ngầm với trẻ em vị thành niên) |  | x
6 | Lạm dụng sức lao động trẻ em và bỏ học ở trẻ em |  | x
7 | Giao thông và tai nạn giao thông gia tăng |  | x
Theo dõi luồng lao động của nhà thầu. Cập nhật đến quý IV/2019
STT | Tên tỉnh | Số lượng công nhân theo công trình
|  | < 50 công nhân | => 50-100 | >100
1 | Cao Bằng | x
2 | Thái Nguyên | x
3 | Tuyên Quang | x
4 | Yên Bái | x
5 | Hà Giang | x
6 | Lạng Sơn | x
7 | Bắc Kan | x
8 | Lào Cai | x
9 | Phú Thọ |  | x (2) | x (`1)
10 | Bắc Giang | x
11 | Hòa Bình | x
12 | Sơn La | x | x (5)
13 | Lai Châu | x | x(2)
14 | Điện Biên | x
15 | Đắk Nông | x
16 | Đắk Lắk | x
17 | Kon Tum | x | x(5)
18 | Lâm Đồng | x
19 | Gia Lai | x
20 | Bình Thuận |  | x(2)
21 | Ninh Thuận | x

## gioi dtts
BẢNG V-3: GIỚI VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ
STT | Xây dựng năng lực | Chỉ số | Cao Bằng | Thái Nguyên | Tuyên Quang | Yên Bái | Hà Giang | Lạng Sơn | Bắc Kan | Lào Cai | Phú Thọ | Bắc Giang | Hòa Bình | Sơn La | Lai Châu | Điện Biên | Đắk Nông | Đắk Lắk | Kon Tum | Lâm Đồng | Gia Lai | Bình Thuận | Ninh Thuận | Tổng
1 | Giảng viên, tuyên truyền viên | Tổng số người tham gia | 18 | Not yet updated | 54 | 1123 | 3 | 40 | 10 | 2 | 20 | 1729 | 41 | 242 | 33 | 522 | 9 | 14 | 5 | Not yet updated | 21 | 64 | 23 | 3973
|  | Số người tham gia là nữ | 10 | 1 | 31 | 508 | 1 | 35 | 9 | 0 | 10 | 873 | 39 | 117 | 25 | 163 | 3 | 6 | 1 | Not yet updated | 6 | 29 | 10 | 1877
2 | Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo … | Tổng số người tham gia | 1109 | 560 | 6586 | 6567 | 78 | 491 | 487 | 550 | 1404 | 3799 | 898 | 1164 | 296 | 42385 | 1242 | 2194 | 244 | 533 | 688 | 2644 | 1131 | 75050
|  | Số người tham gia là nữ | 361 | 168 | 3501 | 3171 | 16 | 321 | 202 | 151 | 570 | 1763 | 170 | 483 | 69 | 21026 | 454 | 866 | 35 | 326 | 243 | 2222 | 523 | 36641
|  | Số người tham gia là DTTS | 1065 | 129 | 2623 | 1727 | 54 | 398 | 425 | 288 | 291 | 296 | 770 | 860 | 181 | 35570 | 236 | 437 | 48 | 218 | 229 | 32 | 292 | 46169
|  | Số người tham gia là nữ DTTS | 359 | 45 | 1939 | 336 | 12 | 235 | 190 | 88 | 135 | 85 | 118 | 154 | 42 | 190 | 43 | 224 | 73 | 65 | 112 | 26 | 123 | 4594
3 | Tham vấn cộng đồng | Tổng số người tham gia | 436 | 5024 | 3130 | 8258 | 3086 | 14457 | 4452 | 1707 | 591 | 383 | 5026 | 19463 | 3152 | 8932 | 7524 | 6255 | 7892 | 1100 | 7624 | 2186 | 4301 | 114979
|  | Số người tham gia là nữ | 160 | 3264 | 1905 | 3949 | 1389 | 5203 | 588 | 771 | 164 | 98 | 1283 | 9139 | 1049 | 1769 | 2123 | 1425 | 3836 | 340 | 4122 | 1934 | 2168 | 46679
|  | Số người tham gia là DTTS | 433 | 3649 | 2286 | 2064 | 2469 | 9900 | 3970 | 832 | 125 | 139 | 3417 | 15867 | 1429 | 5080 | 2382 | 1324 | 5392 | 270 | 2055 | 24 | 2841 | 65948
|  | Số người tham gia là nữ DTTS | 160 | 1277 | 1667 | 412 | 463 | 4942 | 588 | 402 | 43 | 55 | 895 | 3660 | 785 | 864 | 725 | 306 | 1669 | 85 | 616 | 18 | 1408 | 21040
| Cấp nước tập trung | Chỉ số | Cao Bằng | Thái Nguyên | Tuyên Quang | Yên Bái | Hà Giang | Lạng Sơn | Bắc Kan | Lào Cai | Phú Thọ | Bắc Giang | Hòa Bình | Sơn La | Lai Châu | Điện Biên | Đắk Nông | Đắk Lắk | Kon Tum | Lâm Đồng | Gia Lai | Bình Thuận | Ninh Thuận | Tổng
1 | Thông tin về công trình | Số hộ đấu nối | 8755 | 5339 | 11339 | 8846 | 9585 | 5531 | 4511 | 9338 | 8642 | 3508 | 14492 | 14291 | 3033 | 8932 | 7781 | 9413 | 7622 | 8510 | 7844 | 5258 | 6787 | 169357
|  | Số hộ có nữ làm chủ hộ | 952 | 1256 | 744 | 1513 | 3355 | 337 | 588 | 761 | Not yet updated | 782 | Not yet updated | 2259 | 687 | 1769 | 960 | 1002 | 775 | 4781 | 7627 | 1551 | 4409 | 36108
|  | Số hộ là DTTS | 8755 | 3073 | 7365 | 3351 | 7668 | 4128 | 4187 | 4734 | Not yet updated | 308 | Not yet updated | 10795 | 1642 | 5080 | 2513 | 2058 | 2208 | 4443 | 7624 | 87 | 4409 | 84428
2 | Tham vấn với cộng đồng về thiết kế, giá nước và đóng góp của hộ dân | Tổng số người tham gia | 436 | 4129 | 1000 | 5336 | 8627 | 13959 | 4452 | 2353 | 372 | 383 | 15802 | 895 | 4807 | 8932 | 7677 | 6255 | 6354 | 8.2 | 8341 | 140 | 348 | 100606
|  | Số người tham gia là nữ | 160 | 2808 | 419 | 1877 | 3882 | 5027 | 588 | 1153 | 110 | 98 | 2365 | 208 | 1213 | 1769 | 1644 | 1425 | 3113 | 4887 | 4839 | 28 | 165 | 37778
|  | Số người tham gia là DTTS | 432 | 3014 | 637 | 1624 | 6901 | 9591 | 3970 | 1195 | 115 | 139 | 13056 | 753 | 3060 | 5080 | 2318 | 1324 | 3240 | 4.318 | 2772 | 0 | 244 | 59469.3
|  | Số người tham gia là nữ DTTS | 160 | 904 | 369 | 217 | 1294 | 4798 | 588 | 657 | 40 | 42 | 1829 | 151 | 941 | 864 | 355 | 306 | 1129 | 3848 | 797 | 0 | 131 | 19420
3 | Tham vấn cộng đồng về vận hành bảo dưỡng công trình, và các tác động, đền bù nếu có | Tổng số người tham gia | 436 | 895 | 1000 | 1033 | 3086 | 499 | 4422 | 2.353 | 372 | 383 | 5026 | 300 | 285 | 8932 | 1627 | 6255 | 6391 | 1218 | Not implemented | Not implemented | 348 | 42074.4
|  | Số người tham gia là nữ | 160 | 456 | 419 | 409 | 1389 | 176 | 588 | 1.153 | 110 | 100 | 1283 | 108 | 85 | 1312 | 565 | 1425 | 3195 | 112 |  |  | 165 | 11898.2
|  | Số người tham gia là DTTS | 432 | 635 | 637 | 634 | 2469 | 309 | 3930 | 1195 | 115 | 138 | 3417 | 237 | 216 | 3929 | 487 | 1324 | 3067 | 112 |  |  | 244 | 23095
|  | Số người tham gia là nữ DTTS | 160 | 190 | 369 | 221 | 463 | 144 | 588 | 657 | 40 | 45 | 895 | 80 | 77 | 668 | 93 | 306 | 925 | 84 |  |  | 131 | 5976
4 | Trao quyền cho phụ nữ | Tổng số người trong tổ vận hành | not yet updated | not yet updated | 22 | 70 | 114 | 51 | 0 | 48 | DN quản lý | DN quản lý | TTN và DN quản lý | DN quản lý | 18 | 33 | 38 | TTN quản lý | not yet updated | Not implemented | Not implemented | TTN quản lý | TTN và DN quản lý | 394
|  | Số nữ tham gia vào tổ vận hành |  | not yet updated | 3 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  | not yet updated |  |  |  |  | 44
|  | Số nữ DTTS tham gia vào tổ VH |  |  | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20